ПРИЛОЖЕНИЕ

График мероприятий по формированию

проекта бюджета Златоустовского городского округа на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Дата | Исполнитель |
|  | Сведения о планируемом включении предоставление субсидий на выполнение полномочий органов местного самоуправления в состав государственных программ и предложения в перечень расходных обязательств городского округа, объемах в целях софинансирования на 2019 год и на период до 2021 года | 30.10.2018г. | Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
|  | Формирование проекта приказа Финансового управления Златоустовского городского округа (далее – Финансовое управление) об утверждении кодов бюджетной классификации к проекту бюджета Златоустовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | не позднее  30.10.2018г. | Финансовое управление |
|  | Формирование проекта приказа Финансового управления об утверждении Методики и порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее - Методика) | не позднее  30.10.2018г. | Финансовое управление |
|  | Доведение приказа Финансового управления об утверждении Методики и порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов до ГРБС | 31.10.2018г. | Финансовое управление |
|  | Формирование в соответствии с Методикой и доведение проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе для реализации муниципальных программ по собственным полномочиям и межбюджетным трансфертам до ГРБС | не позднее  01.11.2018г. | Финансовое управление |
|  | Формирование и доведение проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда, а также на реализацию капитальных вложений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов до ГРБС | не позднее  01.11.2018г. | Финансовое управление |
|  | Рассмотрение и распределение доведенных проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований по собственным полномочиям с учетом оптимизации численности работников, мероприятий по сокращению неэффективных затрат, а также предполагаемых изменений муниципальных нормативных правовых актов., межбюджетных трансфертов, в том числе на реализацию действующих муниципальных программ с учетом целей и задач, определенных стратегией социально-экономического развития Златоустовского городского округа по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов, согласование с заместителем Главы городского округа по курируемой сфере и представление в Финансовое управление на бумажном носителе и в электронном виде в программе «АЦК-Планирование» | не позднее  06.11.2018г. | ГРБС |
|  | Подготовить проект постановления Администрации Златоустовского городского округа о проведении публичных слушаний по проекту бюджета Златоустовского городского округа (далее – проекта бюджета) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | не позднее  06.11.2018г. | Финансовое управление |
|  | Предоставление пояснительной записки в Финансовое управление в соответствии с Методикой | не позднее  07.11.2018г. | ГРБС |
|  | предоставление предложений заместителям Главы Златоустовского городского округа по курируемым направлениям в части:  - перераспределения проектировок предельных  объемов бюджетных ассигнований бюджета округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;  - обоснований бюджетных ассигнований бюджета городского округа на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год по вопросам, отнесенных к ведению соответствующих главных распорядителей, в разрезе каждого расходного обязательства;  - согласованных с Экономическим управлением предложений по перечню муниципальных программ, составу программных мероприятий и объемах их финансирования и увязанным с ними индикаторам на 2019 год и на период до 2021 года | не позднее  07.11.2018г. | ГРБС |
|  | Направление прогноза доходной части бюджета Златоустовского городского округа в Собрание депутатов Златоустовского городского округа для рассмотрения | не позднее  08.11.2018г. | Финансовое управление |
|  | Представление:  расчетов субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий с учетом утвержденных нормативных затрат с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти;  сводных показателей проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых юридическим и физическим лицам, по форме, установленной Методикой;  оценки ожидаемого исполнения бюджета за 2018 год по соответствующим отраслям;  предложений по уточнению перечня и кодов целевых статей расходов бюджета городского округа на 2019- 2021 годы, в соответствии с согласованными Экономическим управлением предложениями по Перечню муниципальных программ и их структуре, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов | не позднее  08.11.2018г. | ГРБС |
|  | Рассмотрение Бюджетной комиссией:  предложений по перераспределению проектировок объемов бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;  расчета фонда оплаты труда по органам местного самоуправления на 2019 год и на период до 2021 года;  обоснований бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по вопросам, отнесенных к ведению соответствующих главных распорядителей, в разрезе каждого расходного обязательства, в том числе содержащих согласованные с Экономическим управлением предложения по Перечню муниципальных программ, составу программных мероприятий и объемам их финансирования и увязанным с ними индикаторам на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;  перечня объектов строительства с объемами работ и условием софинансирования с федеральным и областным бюджетами | не позднее  08.11.2018г. | Заместители Главы Златоустовского городского округа |
|  | Подготовка и предоставление согласно решений Бюджетной комиссии к включению в проект решения о бюджете Златоустовского городского округа:  уточненного распределения проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований на 2019 год и на период до 2021 года по кодам классификации расходов бюджетов;  уточненной пояснительной записки по действую-щим и принимаемым расходным обязательствам по форме в соответствии с Методикой;  расчетов субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;  уточненного обоснования бюджетных ассигнова-ний бюджета Златоустовского городского округа на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2019 год и на период до 2021 года в разрезе каждого расходного обязательства | 09.11.2018г. | ГРБС |
|  | Формирование бюджетной и налоговой политики Златоустовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | не позднее  12.11.2018г. | Финансовое управление |
|  | Представление паспортов муниципальных программ в Финансовое управление для представления в Собрание депутатов Златоустовского городского округа с материалами к проекту бюджета | 13.11.2018г. | Экономическое управление |
|  | Формирование и представление на согласование Главе Златоустовского городского округа проекта решения о бюджете Златоустовского городского округа (далее – проект решения о бюджете) и приложений к нему | 13.11.2018г. | Заместитель Главы Златоустовского округа по эконо-мике и финансам, Финансовое управление |
|  | Представление на рассмотрение в Собрание депутатов Златоустовского городского округа проекта решения «О бюджете Златоустовского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета Златоустовского городского округа | не позднее  15.11.2018г. | Администрация Златоустовского городского округа, Финансовое управление |
|  | Обращение с предложением в Собрание депутатов округа о принятии проекта бюджета в одном чтении | не позднее  15.11.2018г. | Глава Златоустовского городского округа |
|  | Направление проекта решения о бюджете и приложений к нему для опубликования в официальных средствах массовой информации | 15.11.2018г. | Финансовое управление |
|  | Опубликование постановления Администрации Златоустовского городского округа о проведении публичных слушаний по проекту бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в средствах массовой информации | не позднее  16.11.2018г. | Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа |
|  | Опубликование проекта решения о бюджете и приложений к нему в официальных средствах массовой информации | не позднее  23.11.2018г. | Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа |
|  | Разработка и направление на согласование проекты муниципальных правовых актов, утверждающих принятые решения о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности и решений о предоставлении субсидий муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов | не позднее  22.11.2018г. | ГРБС |
|  | Формирование и направление на согласование проектов муниципальных правовых актов или изменений в действующие муниципальные правовые акты Златоустовского городского округа, устанавливающие расходные обязательства местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с перечнем нормативных правовых актов, которые необходимо принять (внести изменения) для установления расходных обязательств городского округа | 23.11.2018г. | ГРБС |
|  | Формирование и направление на согласование проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, а также о внесении изменений, либо о признании утратившими силу действующих муниципальных программ, с учетом согласованного перечня, предусматриваемого к финансированию в 2019 году и на период до 2021 года | 26.11.2018г. | ответственные исполнители муниципальных программ, совместно с заинтересованными органами местного самоуправления Златоустовского городского округа, соисполнители муниципальных программ |
|  | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета | 06.12.2018г. | Администрация Златоустовского городского округа |