Приложение

к распоряжению Администрации

Златоустовского городского округа

от 14.03.2012 г.  № 341-р

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по размещению информации о муниципальных учреждениях Златоустовского городского округа на официальном сайте www.bus.gov.ru, а так же предоставления сведений об их исполнении

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Ответственные | Отчетность об исполнении мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвентаризация наличия сертификатов электронной подписи (СЭП) у учреждений, выданных в соответствии с Порядком регистрации пользователей на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденным приказом Минэкономразвития России № 647, Федерального казначейства РФ № 22н от 14.12.2010, которые могут быть использованы для размещения информации на официальном сайте www.bus.gov.ru (далее – Официальный сайт). | до 19.03.2012 | Органы местного самоуправления Златоустовского городского округа, отраслевые органы Администрации Златоустовского городского округа, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений (далее – органы местного самоуправления), муниципальные учреждения | 20.03.2012, по форме согласно приложению 1 – в части муниципальных учреждений, которым требуется получение СЭП |
| 2. | Осуществление подготовительных работ по формированию электронных копий документов, необходимых для размещения на Официальном сайте в соответствии с частью 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 14 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях». | до 19.03.2012 | Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления | до 20.03.2012, доклад об уровне готовности (в процентах) необходимого объема электронных копий документов, подлежащих размещению на Официальном сайте |
| 3. | Получение СЭП для размещения информации на Официальном сайте (при отсутствии СЭП у уполномоченных лиц муниципального учреждения, выданных в соответствии с Порядком регистрации пользователей на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг). | согласно графику** | Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления | до 25.03.2012, по форме согласно приложению 1 |
| 4. | Размещение и (или) сверка перечней муниципальных услуг (работ) на Официальном сайте. | до 25.03.2012 | Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа (далее – Экономическое управление), органы местного самоуправления |  |
| 5. | Регистрация уполномоченных лиц и формирование общих сведений о муниципальных учреждениях на Официальном сайте: - учредительные документы муниципального учреждения, в том числе внесенные в них изменения; - свидетельство о государственной регистрации муниципального учреждения; - решение учредителя о создании муниципального учреждения; - решение учредителя о назначении руководителя муниципального учреждения; - положения о филиалах, представительствах муниципального учреждения; - сведения о проведенных в отношении муниципального учреждения контрольных мероприятиях и их результатах. | до 25.03.2012 | Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления | до 25.03.2012, по форме согласно приложению 2 |
| 6. | Размещение информации о муниципальных заданиях, планах финансово-хозяйственной деятельности и иной информации на Официальном сайте. | до 01.04.2012 | Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления | до 01.04.2012, по форме согласно приложению 2 |
| 7. | Предоставление информации о формировании (изменении) общих сведений о муниципальных учреждениях на Официальном сайте в Экономическое управление | по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца | Органы местного самоуправления | Не позднее 2 и 16 числа каждого месяца по форме согласно приложению 2 |
| 8. | Осуществление мониторинга выполнения работ в соответствии с настоящим Планом - графиком | по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца | Экономическое управление | Не позднее 5 и 20 числа каждого месяца |

<*> Информация об исполнении предоставляется органами местного самоуправления в адрес Экономического управления Администрации Златоустовского городского округа.

<**> График предоставления в Уполномоченный удостоверяющий центр Федерального казначейства документов для получения сертификатов ключей проверки электронной подписи для размещения информации на Официальном сайте составляется соответствующим органом местного самоуправления по итогам предоставления информации в соответствии с пунктом 1 Плана-графика.

Приложение 1

ФОРМА

предоставления информации

о наличии (получении) сертификатов ключа проверки электронной подписи (СЭП)

для размещения информации на Официальном сайте

наименование органа местного самоуправления или отраслевого органа Администрации Златоустовского городского округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____________________________________________________

по состоянию на ____________________

| № п/п | ИНН муниципального учреждения* | Наименование муниципального учреждения * | Наличие СЭП (имеется / отсутствует) | График получения СЭП (но не позднее 25.03.2012г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| Всего | -- | -- |  |  |

<*> Кроме органов местного самоуправления, их структурных подразделений, в том числе являющихся юридическими лицами

Приложение 2

ФОРМА

предоставления информации

о формировании общих сведений о муниципальных учреждениях на Официальном сайте

наименование органа местного самоуправления или отраслевого органа Администрации Златоустовского городского округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____________________________________________________

по состоянию на ____________________

| № п/п | ИНН муниципального учреждения* | Наименование муниципального учреждения * | Перечень размещенных сведений о муниципальных учреждениях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| n |  |  |  |

<*> Кроме органов местного самоуправления, их структурных подразделений, в том числе являющихся юридическими лицами