ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Златоустовского  городского округа

# Паспорт
муниципальной программы Златоустовского городского округа

# «Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа»

| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа (далее - МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО) |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа (далее – МКУ УФКиС ЗГО); Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа (далее – МКУ Управление культуры ЗГО); Администрация Златоустовского городского округа (далее – Администрация ЗГО) Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» (далее – МБУ КС) |
| Структурные элементы муниципальной программы | - Подпрограмма «Развитие образования Златоустовского городского округа» - Подпрограмма "Развитие молодежной политики, гражданско-патриотическое воспитание молодежи" - Подпрограмма "Современная школа" - Подпрограмма "Социальная активность" - Подпрограмма "Успех каждого ребенка" |
| Цели муниципальной программы | - Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области; - Развитие в Челябинской области качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров - Предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней |
| Задачи муниципальной программы | - Содействие развитию общего и дополнительного образования; - улучшение условий жизни и труда педагогических работников; - внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования; - обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 процентов от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей; - Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Челябинской области. - Совершенствование организации мероприятий с детьми и молодёжью гражданско–патриотического, духовно–нравственного, интеллектуального и творческого характера. - Развитие моделей и форм вовлечения молодёжи во временную трудовую и экономическую деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения. - Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием в Златоустовском городском округе (в процентах). 2. Удельный вес коррекционных и комбинированных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общем числе групп дошкольных образовательных учреждений (в процентах). 3. Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений, приходящихся на одного педагогического работника (человек) 4. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, получающих платные дополнительные услуги (в процентах). 5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (общем) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (в процентах). 6. Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам в общей численности обучающихся 9-11 классов в общеобразовательных организациях (в процентах). 7. Доля обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (в процентах). 8. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (в процентах). 9. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей (в процентах). 10. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (в процентах). 11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей этой возрастной группы (в процентах). 12. Доля руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей (в процентах). 13. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в организациях общего образования в Златоустовском городском округе (в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством образования и науки Челябинской области) (в процентах). 14. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Челябинской области (в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством образования и науки Челябинской области) (в процентах). 15. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Златоустовском городском округе (в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством образования и науки Челябинской области) (в процентах). 16. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций (в процентах). 17. Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию (в процентах). 18. Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года N 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (в процентах). 19. Доля использованной муниципальным образованием субсидии «На обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию (в процентах). 20. Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся (в процентах). 21. Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (в процентах). 22. Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (в процентах). 23. Количество детей для отдыха в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей (человек) 24. Количество детей для предоставления отдыха в каникулярное время в части приобретения продуктов питания для детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и организацией одно-, двух- или трехразового питания, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся (человек) 25. Количество детей, запланированных для отдыха в каникулярное время при организации малозатратных форм отдыха (человек) 26. Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование (человек) 27. Доля детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы (в процентах). 28. Численность обучающихся по программам начального общего образования обеспечиваемых молоком (молочной продукцией) (единиц). 29. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) (в процентах). 30. Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих проведение капитального ремонта (в процентах). 31. Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных учреждений дополнительного образования в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений дополнительного образования, требующих проведение капитального ремонта (в процентах). 32. Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году (в процентах). 33. Доля отремонтированных зданий муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов (в процентах). 34. Количество мест в образовательных организациях, в которых созданы условия для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития (единиц). 35. Количество учреждений образования, в которых проведены ремонтные работы (единиц). 36. Количество учреждений, в которых выполнены противопожарные мероприятия (единиц). 37. Количество молодых людей – жителей Златоустовского городского округа, вовлеченных в деятельность городских студенческих и подростковых трудовых отрядов (человек) 38. Количество молодежных культурно – досуговых, гражданско – патриотических мероприятий, мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциального поведения (единиц). 39. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Златоустовском городском округе, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории Златоустовского городского округа, а также в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории Златоустовского городского округа (человек) 40. Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Златоустовском городском округе, принимающих участие в мероприятиях межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание (в процентах). 41. Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновивших материально-техническую базу (единиц). 42. Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (единиц) 43. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах). 44. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории (в процентах). 45. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (в процентах). 46. Количество обучающихся, занимающихся на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум» (человек) 47. Количество обучающихся, занимающихся в общеобразовательной организации по образовательным программа общего образования естественно-научной и технической направленностей на базе детского технопарка «Кванториум» (человек) 48. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (в процентах). 49. Количество обучающихся, занимающихся во вновь созданных новых местах дополнительного образования детей (человек) 50. Количество привлеченных квалифицированных учителей для работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях Златоустовского городского округа, получивших единовременную социальную выплату учителям муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Златоустовского городского округа (человек) 51. Количество учреждений, в которых проведены работы по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям муниципальных учреждений (единиц) 52. Количество молодых людей, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня (человек) 53. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность (человек) |
| Показатели муниципального проекта | 1. Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию (в процентах); 2. Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (в процентах); 3. Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновивших материально-техническую базу (единиц); 4. Количество обучающихся, занимающихся на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум» (человек); 5. Количество обучающихся, занимающихся в общеобразовательной организации по образовательным программа общего образования естественно-научной и технической направленностей на базе детского технопарка «Кванториум» (человек); 6. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (в процентах); 7. Количество обучающихся, занимающихся во вновь созданных новых местах дополнительного образования детей (человек); 8. Количество молодых людей, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня (человек). 9. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023–2025 годы – сроки реализации программы. |
| Объемы финансовых ресурсов муниципальной программы | Общий объем финансирования на период реализации муниципальной программы - 7 573 838,1 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 429 447,9 средства областного бюджета – 4 760 636,0 средства местного бюджета – 2 383 754,2 2023 год – 2 504 480,3 тыс. руб. всего, в том числе: средства федерального бюджета – 133 305,3 средства областного бюджета – 1 577 923,6 средства местного бюджета – 793 251,4 2024 год – 2 534 678,9 тыс. руб. всего, в том числе: средства федерального бюджета – 148 071,3 средства областного бюджета – 1 591 356,2 средства местного бюджета – 795 251,4 2025 год – 2 534 678,9 тыс. руб. всего, в том числе: средства федерального бюджета – 148 071,3 средства областного бюджета – 1 591 356,2 средства местного бюджета – 795 251,4 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием в Златоустовском городском округе не менее 87,1% 2. Удельный вес коррекционных и комбинированных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общем числе групп дошкольных образовательных учреждений до 54% 3. Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений, приходящихся на одного педагогического работника до 9 человек. 4. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, получающих платные дополнительные услуги до 47% 5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (общем) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций не менее 1 % 6. Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам в общей численности обучающихся 9-11 классов в общеобразовательных организациях не менее 8,5 % 7. Доля обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования не менее 5,2 % 8. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста не менее 99 % 9. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей не менее 90 % 10. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся до 100% 11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей этой возрастной группы до 80 % 12. Доля руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей не менее 52 % 13. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в организациях общего образования в Златоустовском городском округе (в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством образования и науки Челябинской области) до 100 % 14. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Челябинской области (в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством образования и науки Челябинской области) до 100 % 15. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Златоустовском городском округе (в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством образования и науки Челябинской области) до 100 % 16. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций не менее 60% 17. Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию до 100 % 18. Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года N 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования до 100 % 19. Доля использованной муниципальным образованием субсидии «На обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию до 100 % 20. Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся до 100 % 21. Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов не менее 3,54 % 22. Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов не менее 2,7% 23. Количество детей для отдыха в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей до 5600 человек 24. Количество детей для предоставления отдыха в каникулярное время в части приобретения продуктов питания для детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и организацией одно-, двух- или трехразового питания, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся до 4300 человек 25. Количество детей, запланированных для отдыха в каникулярное время при организации малозатратных форм отдыха до 210 человек 26. Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование до 512 человек 27. Доля детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы до 100 % 28. Численность обучающихся по программам начального общего образования обеспечиваемых молоком (молочной продукцией) до 7388 единиц 29. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) до 100 % 30. Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих проведение капитального ремонта до 32 % 31. Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных учреждений дополнительного образования в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений дополнительного образования, требующих проведение капитального ремонта до 50% 32. Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году до 100 % 33. Доля отремонтированных зданий муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов до 100 % 34. Количество мест в образовательных организациях, в которых созданы условия для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития не менее 32 единиц 35. Количество учреждений образования, в которых проведены ремонтные работы не менее 5 единиц 36. Количество учреждений, в которых выполнены противопожарные мероприятия не менее 1 единицы 37. Количество молодых людей – жителей Златоустовского городского округа, вовлеченных в деятельность городских студенческих и подростковых трудовых отрядов до 890 человек 38. Количество молодежных культурно – досуговых, гражданско – патриотических мероприятий, мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциального поведения не менее 190 единиц 39. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Златоустовском городском округе, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории Златоустовского городского округа, а также в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории Златоустовского городского округа до 2000 человек 40. Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Златоустовском городском округе, принимающих участие в мероприятиях межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание не менее 20% 41. Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновивших материально-техническую базу до 1 единицы 42. Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях не менее 40 единиц 43. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях не менее до 13,2 % 44. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории до 100 % 45. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях до 100 % 46. Количество обучающихся, занимающихся на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум» до 250 человек 47. Количество обучающихся, занимающихся в общеобразовательной организации по образовательным программа общего образования естественно-научной и технической направленностей на базе детского технопарка «Кванториум» до 250 человек 48. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования не менее 1 % 49. Количество обучающихся, занимающихся во вновь созданных новых местах дополнительного образования детей до 190 человек 50. Количество привлеченных квалифицированных учителей для работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях Златоустовского городского округа, получивших единовременную социальную выплату учителям муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Златоустовского городского округа до 3 человек 51. Количество учреждений, в которых проведены работы по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям муниципальных учреждений до 1 единицы 52. Количество молодых людей, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня до 53 человек 53. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность до 300 человек. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные показатели и анализ рисков реализации муниципальной программы

Анализ современного образования в Златоустовском городском округе (далее – округ, ЗГО) с учетом результатов реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа» (далее – муниципальная программа) свидетельствуют о том, что в образовательной системе сложились тенденции и подходы к созданию условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг. Вместе с тем уровень развития образования пока не соответствует требованиям инновационного социально ориентированного развития ЗГО, а в системе образования сохраняются очевидные проблемы и противоречия.

В рамках муниципальной программы отработан эффективный механизм финансирования отрасли, когда субсидии из федерального бюджета дополнялись вложениями областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Челябинской области. Последовательное применение принципа софинансирования позволило не только привлечь дополнительные средства в систему образования, но и целевым образом направить  их на приоритетные направления развития отрасли.

Поддержка лидеров в лице отдельных образовательных организаций, в том числе реализующих инновационные образовательные программы, позволила продемонстрировать  новые подходы к осуществлению образовательной практики.

В результате формируется сеть образовательных организаций, участвующих в инновационном развитии системы образования, созданы действующие  образцы новых образовательных практик, обновлено представление о том, что такое современное образование.

В округе услугу дошкольного образования предоставляют 47 образовательных организаций (45 дошкольных и 2 общеобразовательные), в которых воспитывается  7 818 детей.

Процент охвата детей дошкольным образованием от общей численности детей с 1 года до 7 лет Златоустовском городском округе составляет - 87,1%; детей с 2 мес. до 3 лет – 45,6 %; с 3 до 7 лет – 95,5 %.

С целью удовлетворения потребности семей в округе планомерно с нарастающей тенденцией открываются группы коррекционной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей со сложными дефектами речи. Такая возможность рационального использования высвобождающихся мест, образовавшихся в результате снижения рождаемости в округе, позволяет оказывать своевременную комплексную психолого-педагогическую помощь детям и их родителям.

В 2021 году в рамках реализации государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2015-2025 годы» ежегодно открываются места в перепрофилированных группах комбинированной направленности.

Качество дошкольного образования, эффективное применение современных образовательных технологий напрямую зависят от потенциала и квалификационного уровня педагогических кадров. Комплекс методических мероприятий, организованных для педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, позволяет обеспечить своевременное повышение квалификации и осуществление работы на основе самых передовых и современных образовательных технологий.

В рамках поиска новых организационных структур образовательного процесса и форм работы с семьей, определения профильных направлений работы с детьми на  базе  дошкольных образовательных организациях созданы  инновационные площадки регионального и федерального уровня.

Златоустовский городской округ принимает участие в процедуре мониторинга качества дошкольного образования (МКДО), проводимой Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки при методическом сопровождении ГБУ ДПО РЦОКИО. Мониторинг оценки качества образования детей от 2 месяцев до 7 лет осуществлялся в пяти дошкольных образовательных организации города. В качестве экспертов и муниципальных координаторов выступили специалисты Управления образования и методической службы ЗГО, которые изучили нормативные и концептуальные основы мониторинга в ходе курсовой подготовки на платформе АНО ДПО «Национальный институт качества образования».

В текущем году специалистами системы дошкольного образования продолжалась планомерная работа по подготовке и проведению конкурсов всесторонней направленности (творческие, интеллектуальные, физкультурно-оздоровительные). Приоритетной задачей становится комплекс мер, направленных на поддержку конкурсных мероприятий интеллектуальной направленности. В дошкольных образовательных организациях осуществляются долгосрочные проекты в рамках сетевого взаимодействия.

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и дифференцированного обучения в муниципальной сети общего образования  на территории муниципалитета  функционирует 21 образовательная организация, реализующая программы начального, основного, среднего общего  образования в статусе юридических лиц, а именно 17 общеобразовательных  средних школ, 1 общеобразовательная  средняя школа с углублённым изучением  иностранного языка, 1 общеобразовательная  средняя школа с углублённым изучением  отдельных предметов, общеобразовательное учреждение для  обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья « Школа - интернат № 31» и начальная общеобразовательная школа №25.

Специальные образовательные услуги для  детей в образовательных учреждениях предоставляет сеть специальных (коррекционных) классов, созданную на базе  общеобразовательных  учреждений: МАОУ «Школа-интернат № 31», общеобразовательных школ №1,5,17,18,23,38, начальной школы №25 с общим охватом 744 человека, что  составляет 4,0% от общего количества  обучающихся в 2021 году. Для данной категории ребят разработаны адаптированные образовательные программы, созданы необходимые условия для получения образования наряду со сверстниками. Коррекционным обучением охвачены  дети с задержкой психического развития, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), расстройством аутистического спектра, нарушениями  опорно-двигательного аппарата. Вариативная часть учебных планов специальных (коррекционных) классов предусматривает обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия, отведенные на коррекцию  недостатков учащихся с ЗПР, для восполнения пробелов в знаниях детей и осуществления принципа дифференциации обучения.

Организовано  дистанционное  обучение для ребенка-инвалида  с использованием  дистанционных  технологий в МАОУ СОШ №3. В данном проекте участвуют 2 педагога-куратора Златоустовского городского округа и 9 сетевых преподавателей.

В соответствии с Федеральным  законом «Об образовании в Российской  Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  руководствуясь  постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. №599,  организовано обучение на дому для 57  детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ.

Важным инструментом модернизации системы образования являются федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС). Доля детей, обучающихся по ФГОС в общей численности учащихся образовательных организаций округа,  за отчётный период  составляет  99,03%.

Ведение ФГОС требует дальнейшего обновления учебно-материальной базы образовательных учреждений, в том числе оборудование учебных кабинетов, оснащение рабочих мест учителей современным мультимедийным и интерактивным оборудованием. Эти проблемы  Управление образования  планирует  решать в 2022 году.

Деятельность Управления образования  направлена на достижение одного из основных показателей качества обучения – результаты государственной итоговой аттестации, которая является неотъемлемым элементом общероссийской системы оценки  качества образования. В целях регламентации деятельности участников ГИА в разных формах специалистами МКУ Управление образования  План мероприятий («дорожная карта») по организации и подготовке к государственной итоговой аттестации в 2021 году исполнен на 100%.

В 2021-2022 учебном году в общеобразовательных учреждениях Златоустовского городского округа по программам среднего общего образования обучалось 655 выпускников, из них 638 участников проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ и 17 участников в форме ГВЭ. На территории округа было  организовано 5 пунктов проведения экзаменов (ППЭ-ЕГЭ) на площадках МАОУ СОШ  №9,10,15,37 и  ППЭ на дому. Все они оснащены системами  онлайн видеонаблюдения, оборудованием для печати и сканирования экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях ППЭ.     Общее число работников в ППЭ составило почти 400 человек.

Успешно прошли в 2022 году государственную итоговую аттестации по образовательным программам основного общего образования и получили аттестаты об основном общем образовании 99,8%. Не получили аттестат об основном общем образовании 9 человек (0,2%). Получили аттестаты об основном общем образовании с отличием 52 выпускника 9-х классов (3,6%) в МАОУ СОШ №1,2,4,8,10,15,18,21,25,34,35,3637,45,90.

Всего в период проведения ГИА-9 на территории округа была организована работа 12 пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), в том числе 3 ППЭ в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) и 9 ППЭ в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ). В рамках соблюдения информационной безопасности в этом году, при проведении ГИА-9  на всех ППЭ ОГЭ была реализована технология печати полного комплекта экзаменационных материалов с применением технологии   передачи экзаменационных материалов по защищенной сети.

100% значению соответствует показатель «Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию».

Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, соответствует 100%.

Для сохранения достигнутых позиций и усиления работы в данном направлении необходимо продолжить развитие профильного обучения при подготовке учащихся к единому государственному экзамену, работу по организации летней интенсивной образовательной практики для одаренных и высокомотивированных детей, а также спланировать курсы повышения квалификации для педагогов общеобразовательных учреждений по проблемам качественной подготовки к ЕГЭ.

Дополнительное образование детей — это необходимое звено в воспитании многогранной личности. В 5 муниципальных учреждениях дополнительного образования занимаются 13 410 детей в Домах, Центрах и Дворцах детского творчества, реализуется более 100 образовательных программ различных направленностей: технической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, туристско-краеведческой, художественной, социально – педагогической. Ежегодно победителями и призерами  в интеллектуальных и творческих конкурсах становятся более 2000 школьников.

Городской площадкой, обеспечивающей участие одарённых воспитанников в интеллектуальных конкурсах и конференциях различных уровней, является научное общество учащихся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского творчества» (далее – «Дворец детского творчества»).

Другое основополагающее направление деятельности «Дворца детского творчества» - экологическое воспитание школьников. Центр экологов «Дворца детского творчества» - одна из основных площадок для реализации программы экологического воспитания «За чистый город».

На протяжении многих лет «Дворец детского творчества» - центр профилактики безопасного поведения детей на дорогах. 29 отрядов юных инспекторов дорожного движения из образовательных организаций округа обеспечивают школьникам и жителям ЗГО участие в социальных акциях, рейдах, конкурсах и соревнованиях.

Педагогический коллектив муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детства и юношества» (далее – «Дом детства и юношества») уделяет большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию. Большой популярностью пользуются конкурсы патриотической песни «Краповые береты» и «Нам дороги эти позабыть нельзя». Одним из ведущих направлений деятельности учреждения является развитие лидерского движения и ученического самоуправления среди учащихся школ округа. «Дом детства и юношества» координирует деятельность Союза детско-юношеских организаций «Горный Урал».

Более 600 участников объединил проект муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Дом детского творчества» (далее – «Дом детского творчества») «Город безопасный для детей». Второе значимое направление этого учреждения – проект «Дети. Творчество. Ветераны», при реализации которого осуществляется связь поколений, происходит вовлечение в творческий процесс ветеранов и детей различного возраста.

Приоритетное направление деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр эстетического воспитания детей» (далее – «Центр эстетического воспитания детей») – художественное творчество, в котором это учреждение достигло значительных успехов. Расширению границ художественного творчества способствовала инициатива  развития движения черлидеров в Златоустовском городском округе. Совместно с Федерацией черлидинга Челябинской области «Центр эстетического воспитания детей» был организатором областных соревнований по черлидингу, а затем и I фестиваля по черлидингу в округе. «Центр эстетического воспитания детей» известен в округе проведением таких больших конкурсов детского творчества, как «Путь к звездам» и «Маленькие звезды».

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Центр юных техников» (далее – «Центр юных техников»  разработана программа «Едем, плаваем, летаем», цель которой – поддержка и развитие техносферы в Златоустовском городском округе. В рамках программы организуются и проводятся городские конкурсы «Неделя науки и техники»;  первенства и соревнования по картингу и кроссу на квадроциклах; по авиамоделированию; мастер – классы, муниципальные этапы международных состязаний легороботов и олимпиада по начальному техническому моделированию

В школах работают педагоги дополнительного образования, которые организуют для детей кружки и секции. Внеурочной деятельностью в общеобразовательных организациях охвачено более 10 тысячи учащихся.

Оздоровление детей – приоритетное направление деятельности муниципальных оздоровительных загородных лагерей «Центр отдыха и оздоровления детей «Лесная сказка» и «Центр отдыха и оздоровления детей «Горный», которые осуществляют свою деятельность в рамках весенних, летних, осенних и зимних каникул.

В округе первую, высшую квалификационную категорию имеют – 810 педагогов, эффективно использующие на сегодняшний день современные образовательные технологии, в том числе и информационно – коммуникационные  технологии в профессиональной деятельности. Общая численность учителей составляет  947 чел. В процентном соотношении это составляет – 66 %.  Показатель доли учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевшим возможность выбора программ обучения, позволяет определить готовность образовательного учреждения к работе в условиях реализации ФГОС общего образования и обеспечить управление профессиональным ростом персонала образовательной организации в условиях новых государственно-общественных требований к профессиональной компетентности педагогического персонала. За отчетный период 467 человек обучились по новым адресным моделям повышения квалификации по разным программ обучения, что составляет 49,3% от общей численности учителей.           Доля педагогов с соответствующим  образованием составляет 100%. Процесс непрерывности  профессионального  роста руководителей  и педагогов организован через курсы  повышения квалификации, активизацию инновационной  деятельности учителей, использование  дистанционных, модульных, очно – заочных   форм обучения.

Профессиональный стандарт педагога содержит основные требования к функциям, профессиональной деятельности педагога, его умениям, знаниям. Профстандарт позволяет самому работнику оценить насколько он соответствует  занимаемой должности, а руководителю персонифицировать  направление повышения квалификации сотрудников.

Молодежь – это особая социально-демографическая группа населения, в возрасте от 14 до 35 лет, переживающая период становления социальной зрелости, положение которой определено социально-экономическим состоянием общества.

Согласно концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года одним из стратегических ориентиров является развитие человеческого потенциала, составная часть которого – молодежная политика.

Молодежная политика является составной частью Стратегии  социально-экономического развития Златоустовского городского округа  до 2030 года и направлена на создание необходимых условий для гармоничного развития молодежи и для их ответственного участия в развитии округа.

Общая численность молодежи в Златоустовском городском округе в возрасте от 14 до 35  лет – 34 433 человека, что составляет 20 % от численности всего населения округа. Студенты, обучающиеся в средне-специальных и высших учебных заведениях составляют 6 377 человека.

Ежегодно более 600 несовершеннолетних граждан в возрасте 14 – 18 лет работают в каникулярный период.  Каждый год  в округе принимается подпрограмма по летнему отдыху и оздоровлению детей, увеличивается количество молодых людей, стремящихся к повышению уровня образования, происходит стабилизация роста негативных явлений в молодежной среде.

Вместе с тем продолжается увеличение процента миграции населения из округа в другие города России. Ежегодный отток составляет более 2% людей, большинство из них – молодежь.

Многие молодые люди округа работают вахтовым методом в других регионах России. Немногочисленна молодежь, которая  имеет собственный бизнес. Наблюдается тенденция «оседания» талантливой молодежи, получившей квалифицированное образование, в центральных городах России.

Таким образом, перед МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО  и образовательными организациями стоят следующие задачи:

1) модернизация образования как института социального развития;

2) развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг;

3) совершенствование организации мероприятий с детьми и молодёжью гражданско–патриотического, духовно–нравственного, интеллектуального и творческого характера;

4) развитие моделей и форм вовлечения молодёжи во временную трудовую и экономическую деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения;

5) формирование  эффективной  системы  выявления,  поддержки  и  развития способностей  и  талантов  у  детей  и молодежи,  основанной  на  принципах  справедливости,  всеобщности  и  направленной  на  самоопределение  и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Создание в образовательных учреждениях современных условий обучения является наиболее заметным и значимым результатом муниципальной программы.

Вместе с тем, использование информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов в современной образовательной и управленческой практике носит эпизодический характер. Не создана целостная электронная образовательная среда как фактор повышения качества образования. Необходимо создание технических и технологических условий, которые позволят педагогам и обучающимся получить эффективный доступ к источникам информации по всем отраслям науки и техники, использовать новые электронные образовательные ресурсы в процессе обучения. В том числе дистанционно.

Без решения вышеуказанных проблем, требующих комплексного подхода, противоречия в системе образования не только сохраняются, но  будут нарастать, замедляя социально-экономическое развитие округа, региона и страны в целом.

Оптимальное решение проблем, указанных выше, может быть обеспечено применением программно-целевого метода, который основан на подчинении распределения ресурсов и мероприятий достижению определенной цели.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития               до 2030 года, стратегической целью является рост благосостояния и качества жизни населения.

В ходе реализации муниципальной программы возможно возникновение некоторых рисков, приводящих к экономическим потерям, негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных целей и задач муниципальной программы.

К основным рискам реализации муниципальной программы следует отнести финансовые. Сокращение объемов финансирования муниципальной программы из федерального и областного бюджетов, а также дефицит средств местного бюджета могут привести к финансированию муниципальной программы в неполном объеме.

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется принять определенные меры:

организовать мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения муниципальной программы в целом, позволяющий своевременно принять управленческие решения о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы;

провести экономический анализ использования ресурсов муниципальной программы, обеспечивающий сбалансированное распределение финансовых средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми результатами, а также позволяющий определить меры по привлечению внебюджетных ресурсов.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Златоустовского городского округа и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться прогнозирование реализации муниципальной программы с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Кроме того, существует социальный риск, связанный с низкой информированностью образовательного сообщества, а также общества в целом, о ходе реализации муниципальной программы. Если социально-экономические последствия выполнения мероприятий не будут понятны общественности, то в обществе может возникнуть безразличие, а в крайнем своем проявлении – неприятие и негативное отношение граждан как к самой муниципальной программе, так и к отдельным ее элементам.

Для предотвращения и минимизации социального риска планируется организовать широкое привлечение общественности и образовательного сообщества к обсуждению проекта муниципальной программы, к реализации и оценке ее результатов, а также обеспечить публичность отчетов и итогового доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики Златоустовского городского округа в сфере реализации муниципальной программы, основные цели, задачи и показатели результативности муниципальной программы

Цель и задачи настоящей муниципальной программы, учитывая сроки ее реализации, соответствуют Стратегии социально-экономического развития Златоустовского городского округа до 2035 года.

Цели муниципальной программы: создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области; развитие в Челябинской области качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров, предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней.

Достижение поставленных целей будет осуществляться путем реализации следующих задач:

1)	Содействие развитию общего и дополнительного образования;

2)	улучшение условий жизни и труда педагогических работников;

3)	внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования;

4)	обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 процентов от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей;

5)	Совершенствование организации мероприятий с детьми и молодёжью гражданско–патриотического, духовно–нравственного, интеллектуального и творческого характера.

6)	Развитие моделей и форм вовлечения молодёжи во временную трудовую и экономическую деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения.

7)	Формирование  эффективной  системы  выявления,  поддержки  и  развития способностей  и  талантов  у  детей  и молодежи,  основанной  на  принципах  справедливости,  всеобщности  и  направленной  на  самоопределение  и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Раздел 3. Прогноз конечных результатов

муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня качества жизни, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени значимости реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере образования и молодежной политики Златоустовского городского округа

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (целевые индикаторы) представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием в Златоустовском городском округе | процент | 87,1 | 87,1 | 87,1 |
| 2. Удельный вес коррекционных и комбинированных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общем числе групп дошкольных образовательных учреждений | процент | 50 | 52 | 54 |
| 3. Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений, приходящихся на одного педагогического работника | человек | 9 | 9 | 9 |
| 4. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, получающих платные дополнительные услуги | процент | 45 | 46 | 47 |
| 5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (общем) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 1 | 1 | 1 |
| 6. Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам в общей численности обучающихся 9-11 классов в общеобразовательных организациях | процент | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 7. Доля обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | процент | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 8. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | процент | 99 | 99 | 99 |
| 9. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей | процент | 90 | 90 | 90 |
| 10. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | процент | 100 | 100 | 100 |
| 11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей этой возрастной группы | процент | 77 | 78 | 80 |
| 12. Доля руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей | процент | 52 | 52 | 52 |
| 13. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в организациях общего образования в Златоустовском городском округе (в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством образования и науки Челябинской области) | процент | 100 | 100 | 100 |
| 14. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Челябинской области (в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством образования и науки Челябинской области) | процент | 100 | 100 | 100 |
| 15. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Златоустовском городском округе (в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством образования и науки Челябинской области) | процент | 100 | 100 | 100 |
| 16. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | процент | 60 | 60 | 60 |
| 17. Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию | процент | 100 | 100 | 100 |
| 18. Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года N 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. | процент | 100 | 100 | 100 |
| 19. Доля использованной муниципальным образованием субсидии «На обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию | процент | 100 | 100 | 100 |
| 20. Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся | процент | 100 | 100 | 100 |
| 21. Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | процент | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| 22. Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | процент | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 23. Количество детей для отдыха в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей | человек | 5600 | 5600 | 5600 |
| 24. Количество детей для предоставления отдыха в каникулярное время в части приобретения продуктов питания для детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и организацией одно-, двух- или трехразового питания, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся | человек | 4300 | 4300 | 4300 |
| 25. Количество детей, запланированных для отдыха в каникулярное время при организации малозатратных форм отдыха. | человек | 210 | 210 | 210 |
| 26. Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование | человек | 512 | 512 | 512 |
| 27. Доля детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы | процент | 100 | 100 | 100 |
| 28. Численность обучающихся по программам начального общего образования обеспечиваемых молоком (молочной продукцией) | единиц | 7388 | 7388 | 7388 |
| 29. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) | процент | 100 | 100 | 100 |
| 30. Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих проведение капитального ремонта | процент | 14 | 28 | 32 |
| 31. Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных учреждений дополнительного образования в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений дополнительного образования, требующих проведение капитального ремонта | процент | 50 | 50 | - |
| 32. Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году | процент | 100 | 100 | 100 |
| 33. Доля отремонтированных зданий муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов | процент | 100 | 100 | 100 |
| 34. Количество мест в образовательных организациях, в которых созданы условия для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития | единиц | 32 | 32 | 32 |
| 35. Количество учреждений образования, в которых проведены ремонтные работы. | Единиц | 5 | 5 | 5 |
| 36. Количество учреждений, в которых выполнены противопожарные мероприятия | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 37. Количество молодых людей – жителей Златоустовского городского округа, вовлеченных в деятельность городских студенческих и подростковых трудовых отрядов | человек | 890 | 890 | 890 |
| 38. Количество молодежных культурно – досуговых, гражданско – патриотических мероприятий, мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциального поведения | единиц | 190 | 190 | 190 |
| 39. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Златоустовском городском округе, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории Златоустовского городского округа, а также в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории Златоустовского городского округа | человек | 2000 | 2000 | 2000 |
| 40. Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Златоустовском городском округе, принимающих участие в мероприятиях межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | в процентах | 20 | 20 | 20 |
| 41. Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновивших материально-техническую базу | единиц | - | 1 | - |
| 42. Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях. | единиц | 40 | 40 | 40 |
| 43. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях не менее | процент | 7,9 | 10,5 | 13,2 |
| 44. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории. | процент | 100 | 100 | 100 |
| 45. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях не менее 100%. | процент | 100 | 100 | 100 |
| 46. Количество обучающихся, занимающихся на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум». | Человек | 250 | 250 | 250 |
| 47. Количество обучающихся, занимающихся в общеобразовательной организации по образовательным программа общего образования естественно-научной и технической направленностей на базе детского технопарка «Кванториум». | Человек | 250 | 250 | 250 |
| 48. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования. | процент | 1 | 1 | 1 |
| 49. Количество обучающихся, занимающихся во вновь созданных новых местах дополнительного образования детей | Человек | 190 | 190 | 190 |
| 50. Количество привлеченных квалифицированных учителей для работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях Златоустовского городского округа, получивших единовременную социальную выплату учителям муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Златоустовского городского округа | человек | 3 | 3 | 3 |
| 51. Количество учреждений, в которых проведены работы по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям муниципальных учреждений | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 52. Количество молодых людей, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня | человек | 53 | 53 | 53 |
| 53. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | человек | 300 | 300 | 300 |

Связь количественных и качественных значений ожидаемых конечных результатов муниципальной программы с основными показателями прогноза социально-экономического развития Златоустовского городского округа отсутствует.

Раздел 4. Сроки реализации муниципальной программы.

Контрольные этапы и сроки их реализации

Срок реализации муниципальной программы: 2023 - 2025 годы.

Муниципальная программа носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. Контрольными этапами являются ежеквартальные и ежегодные отчеты, с промежуточными и окончательными показателями в сравнении с запланированными.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Наименование основного мероприятия | Ожидаемые результаты (целевые индикаторы) |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа | 1. Развитие образования Златоустовского городского округа | 1. Организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 2. Укрепление материально – технической базы муниципальных образовательных организаций. 3. Обеспечение мер, направленных на здоровьесбережение учащихся общеобразовательных организаций. 4. Проведение мероприятий в сфере образования. 5. Организационное, методическое, аналитическое, информационное сопровождение муниципальной программы. 6. Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих детей: - выплата родителям (законным представителям) компенсации части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; - выплата дополнительной компенсации, за содержание ребенка из малообеспеченной, неблагополучной семьи, а так же семьи оказавшейся в трудной жизненной ситуации в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; - выплата родителям (законным представителям) детей-инвалидов компенсации затрат в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому. | 1. Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием в Златоустовском городском округе не менее 87,1% 2. Удельный вес коррекционных и комбинированных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общем числе групп дошкольных образовательных учреждений до 54% 3. Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений, приходящихся на одного педагогического работника до 9 человек. 4. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, получающих платные дополнительные услуги до 47% 5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (общем) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций не менее 1 % 6. Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам в общей численности обучающихся 9-11 классов в общеобразовательных организациях не менее 8,5 % 7. Доля обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования не менее 5,2 % 8. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста не менее 99 % 9. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей не менее 90 % 10. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся до 100% 11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей этой возрастной группы до 80 % 12. Доля руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей не менее 52 % 13. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в организациях общего образования в Златоустовском городском округе (в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством образования и науки Челябинской области) до 100 % 14. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Челябинской области (в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством образования и науки Челябинской области) до 100 % 15. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Златоустовском городском округе (в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством образования и науки Челябинской области) до 100 % 16. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций не менее 60% 19. Доля использованной муниципальным образованием субсидии «На обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию (в процентах). 20. Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся до 100 % 21. Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов не менее 3,54 % 22. Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов не менее 2,7% 23. Количество детей для отдыха в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей до 5600 человек 24. Количество детей для предоставления отдыха в каникулярное время в части приобретения продуктов питания для детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и организацией одно-, двух- или трехразового питания, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся до 4300 человек 25. Количество детей, запланированных для отдыха в каникулярное время при организации малозатратных форм отдыха до 210 человек 26. Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование до 512 человек 27. Доля детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы до 100 % 28. Численность обучающихся по программам начального общего образования обеспечиваемых молоком (молочной продукцией) до 7388 единиц 29. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) до 100 % 30. Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих проведение капитального ремонта до 32 % 31. Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных учреждений дополнительного образования в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений дополнительного образования, требующих проведение капитального ремонта до 50% 32. Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году до 100 % 33. Доля отремонтированных зданий муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов до 100 % 34. Количество мест в образовательных организациях, в которых созданы условия для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития не менее 32 единиц 35. Количество учреждений образования, в которых проведены ремонтные работы не менее 5 единиц 36. Количество учреждений, в которых выполнены противопожарные мероприятия не менее 1 единицы 42. Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях не менее 40 единиц 43. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях не менее до 13,2 % 44. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории до 100 % 45. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях до 100 % 50. Количество привлеченных квалифицированных учителей для работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях Златоустовского городского округа, получивших единовременную социальную выплату учителям муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Златоустовского городского округа до 3 человек 51. Количество учреждений, в которых проведены работы по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям муниципальных учреждений до 1 единицы |
|  | 2. Развитие молодежной политики, гражданско – патриотическое воспитание молодежи | 1. Организация молодежных культурно - досуговых, гражданско-патриотических мероприятий, а также по пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциального поведения 2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних. | 1. Количество молодых людей – жителей Златоустовского городского округа, вовлеченных в деятельность городских студенческих и подростковых трудовых отрядов до 890 человек 2. Количество молодежных культурно – досуговых, гражданско – патриотических мероприятий, мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциального поведения не менее 190 единиц 3. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Златоустовском городском округе, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории Златоустовского городского округа, а также в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории Златоустовского городского округа до 2000 человек 4. Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Златоустовском городском округе, принимающих участие в мероприятиях межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание не менее 20% |
|  | 3. Подпрограмма «Современная школа» | 1. «Региональный проект «Современная школа». В том числе: 1.1. Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 1.2. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | 1. Сохранение доли использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию на уровне 100%. 2. Сохранение доли экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на уровне 100%. 3. Увеличение числа общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновивших материально-техническую базу до 1 единицы. 4. Количество обучающихся, занимающихся на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум» - не менее 250 человек; 5. Количество обучающихся, занимающихся в общеобразовательной организации по образовательным программа общего образования естественно-научной и технической направленностей на базе детского технопарка «Кванториум» - не менее 250 человек. |
|  | 4. Подпрограмма «Социальная активность» | 1. «Региональный проект «Социальная активность» | 1. Количество молодых людей, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня не менее 53 человек. 2. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность - не менее 300 человек. |
|  | 5. Подпрограмма «Успех каждого ребенка» | 1. Региональный проект «Успех каждого ребенка» | 1. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования не менее 1%. 2. Количество обучающихся, занимающихся во вновь созданных новых местах дополнительного образования детей не менее 190 человек. |

Раздел 6. Основные меры правового регулирования муниципальной программы

26. Муниципальная программа действует на основании следующих основных нормативно-правовых актов:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Закон Челябинской области от 19.12.2013г. № 617-ЗО «О предоставлении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской области»;

Устав Златоустовского городского округа, утвержденный решением Собрания     депутатов     Златоустовского    городского округа от 23.06.2005 г. № 10-ЗГО;

Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа                            от 01.12.2014 г. № 54-ЗГО «Об утверждении Положения об образовании в Златоустовском городском округе»;

В рамках муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативной правовой базы, с разработкой новых нормативно-правовых актов и внесением изменений в действующие по мере необходимости.

Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

27. Подпрограмма  «Развитие образования Златоустовского городского округа» (приложение 1).

Подпрограмма способствует обеспечению доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Златоустовского городского округа.

28. Подпрограмма  «Развитие молодежной политики, гражданско-патриотическое воспитание молодежи» (приложение 2).

Подпрограмма способствует созданию в округе условий для развития механизмов реализации в сфере молодежной политики.

29. Подпрограмма  «Современная школа» (приложение 3).

Подпрограмма способствует созданию действующих  образцов новых образовательных практик, обновлению представления о том, что такое современное образование.

30. Подпрограмма  «Цифровая образовательная среда» (приложение 4).

Подпрограмма способствует формированию сети образовательных организаций, участвующих в инновационном развитии системы образования.

31. Подпрограмма  «Социальная активность» (приложение 5).

Подпрограмма способствует созданию условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития

32. Подпрограмма «Успех каждого ребенка». (приложение 6).

Подпрограмма способствует формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

Раздел 8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов

и показателей муниципальной программы.

Оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

33. Состав целевых индикаторов и показателей муниципальной программы определен в соответствии с ее целями, задачами, мероприятиями.

34. Набор целевых индикаторов и показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить:

1) охват наиболее значимых результатов муниципальной программы;

2) оптимизацию отчетности и информационных запросов.

35. Целевые значения целевых индикаторов и показателей реализации муниципальной программы установлены на основании результатов статистического наблюдения за системой образования Златоустовского городского округа, а также на базе ведомственной отчетности муниципальных образовательных организаций и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

36. Ежеквартальный контроль за выполнением мероприятий и индикативных показателей муниципальной программы будет осуществляться МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, социальные и прочие риски.

37. Важнейшими условиями успешной реализации мероприятий программы является минимизация указанных рисков, которая будет обеспечена:

постоянным и оперативным мониторингом результатов реализации муниципальной программы и ее корректировки на основе анализа данных мониторинга;

публичностью отчетов о ходе реализации программы;

привлечением общественности и образовательного сообщества к обсуждению результатов реализации программы.

Раздел 10. Методика оценки эффективности

муниципальной программы

## 38. Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результативности и эффективности муниципальной программы.

## Под результатом реализации муниципальной программы понимается повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Златоустовского городского  округа. Оценка социально-экономических результатов программных мероприятий осуществляется исходя из положений Закона Российской Федерации "Об образовании", Закона Челябинской области "Об образовании в Челябинской области", иных нормативных правовых актов федерального, регионального  и муниципального уровня,  регламентирующих вопросы функционирования системы образования.

## Под результативностью программных мероприятий и муниципальной программы в целом понимается мера соответствия ожидаемых результатов реализации Программы поставленной цели, степень приближения к этой цели. Под эффективностью понимается абсолютная и сравнительная экономическая выгодность выполнения комплекса программных мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств.

## 39. Оценка  эффективности использования бюджетных средств   исполнителем при реализации муниципальной программы

| Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | = | Фактические индикативные показатели Плановые индикативные показатели |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | = | Фактическое использование бюджетных средств Плановое использование бюджетных средств |
| Показатель эффективности использования бюджетных средств (ПЭ) | = | ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей) ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) |

40.  Оценка эффективности по программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы

| Значение | Эффективное использование бюджетных средств |
| --- | --- |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение целевого значения) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |