Информация о реализации на территории Златоустовского городского округа муниципальных программ за 1 полугодие 2016 года.

I. Общие сведения.

В течение 1 полугодия 2016 года на территории Златоустовского городского округа (далее - ЗГО) реализовывались мероприятия 14 муниципальных программ.

В 2016 году на реализацию Программ заложен объем финансирования за счет всех источников финансирования в сумме 3 386 977,2 тыс. руб. в соответствии с решение Собрания депутатов ЗГО от 21.12.2015г. № 75-ЗГО «О бюджете ЗГО на 2016 год», в том числе:

- средства федерального бюджета 235 056,4 тыс. руб.;

- средства областного бюджета 2 205 744,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета 946 176,8 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2016 г. предельный объем средств в бюджете ЗГО на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования составляет 3 963 761,76 тыс. руб. в соответствии с решением Собрания депутатов ЗГО от 27.06.2016г. № 35-ЗГО «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 21.12.2015г. № 75-ЗГО «О бюджете ЗГО на 2016 год», в том числе:

- средства федерального бюджета 551 230,5 тыс. руб.;

- средства областного бюджета 2 301 981,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета 1 110 550,2 тыс. руб.

Открыто ассигнований на 2016 год на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования в сумме 3 985 226,9 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета 551 230,5 тыс. руб.;

- средства областного бюджета 2 323 446,2 тыс. руб.;

- средства местного бюджета 1 110 550,2 тыс. руб.

Исполнение за 1 полугодие 2016 года за счет всех источников финансирования составило 2 012 626,0 тыс. руб. – 50,5 % от открытых ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 234 996,1 тыс. руб. (42,6 %);

- за счет средств областного бюджета 1 251 319,1 тыс. руб. (53,86 %);

- за счет средств местного бюджета 526 310.8 тыс. руб. (47,4 %).

Оценка эффективности использования бюджетных средств – очень высокая – 2,06.

Высокая оценка эффективности использования бюджетных средств за 1 полугодие 2016 года не является показательной, так как основные объемы индикативных показателей оцениваются по итогам финансового года.

Наибольший объем финансирования за счет всех источников

за 1 полугодие 2016 года осуществлен по 8 муниципальным программам

в соответствии с открытыми ассигнованиями на 2016 год:

1) «Развитие образования и молодежной политики ЗГО» за счет всех источников финансирования составило 1 721 186,04 тыс. руб. – исполнение 53,2 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

2) «Социальная защита населения ЗГО» за счет всех источников финансирования составило 985 184,09 тыс. руб. – исполнение 51,94 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

3) «Обеспечение качественным жильем населения ЗГО» за счет всех источников финансирования составило 372 025,62 тыс. руб. – исполнение 40,83 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

4) «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта ЗГО» за счет всех источников финансирования составило 226 862,768 тыс. руб. – исполнение 44,0 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

5) «Развитие культуры в ЗГО» за счет всех источников финансирования составило 189 327,9 тыс. руб. – исполнение 54,34 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

6) «Развитие физической культуры и спорта в ЗГО» за счет всех источников финансирования составило 169 030,9 тыс. руб. – исполнение 70,49 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

7) «Совершенствование муниципального управления» за счет всех источников финансирования составило 122 585,96 тыс. руб. – исполнение 48,75 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

8) «Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета ЗГО» за счет всех источников финансирования составило 108 817,4 тыс. руб. – исполнение 17,62 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

За счет средств федерального бюджета

за 1 полугодие 2016 года осуществлено софинансирование мероприятий

2 муниципальных программ в общем объеме 234 996,1:

1) «Социальная защита населения ЗГО» за счет средств федерального бюджета составило 118 691,85 тыс. руб. – исполнение 50,57 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет федерального источника финансирования;

2) «Обеспечение качественным жильем населения ЗГО» за счет средств федерального бюджета составило 116 304,2 тыс. руб. – исполнение 36,75 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет федерального источника финансирования.

За 1 полугодие 2016 года осуществлено софинансирование из областного бюджета в общем объеме 1 251 319,1 тыс. руб.

в рамках 7 муниципальных программ:

1) «Развитие образования и молодежной политики ЗГО» за счет средств областного бюджета составило 806 619,4 тыс. руб. – исполнение 53,76 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет областного источника финансирования;

2) «Социальная защита населения ЗГО» за счет средств областного бюджета составило 360 300,82 тыс. руб. – исполнение 51,88 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет областного источника финансирования;

3) «Развитие физической культуры и спорта в ЗГО» за счет средств областного бюджета составило 38 775,1 тыс. руб. – исполнение 100,0 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет областного источника финансирования;

4) «Обеспечение качественным жильем населения ЗГО» за счет средств областного бюджета составило 35 598,23 тыс. руб. – исполнение 75,26 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет областного источника финансирования;

5) «Развитие здравоохранения ЗГО» за счет средств областного бюджета составило 9 266,57 тыс. руб. – исполнение 93,66 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет областного источника финансирования;

6) «Развитие культуры в ЗГО» за счет средств областного бюджета составило 611,2 тыс. руб. – исполнение 44,1 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет областного источника финансирования;

7) «Защита населения ЗГО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей» за счет средств областного бюджета составило 147,82 тыс. руб. – исполнение 41,33 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет областного источника финансирования.

За 1 полугодие 2016 года в ходе реализации 14 муниципальных программ ЗГО расходы местных бюджетов составили 526 310,8 тыс. руб.:

1) «Развитие образования и молодежной политики ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 108 201,52 тыс. руб. – 49,04 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы за счет местного источника финансирования;

2) «Развитие культуры в ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 102 270,3 тыс. руб. – 54,4 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы за счет местного источника финансирования;

3) «Обеспечение качественными услугами жилищно - коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 99 910,6 тыс. руб. – 48,6 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы за счет местного источника финансирования;

4) «Развитие физической культуры и спорта в ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 80 369,8 тыс. руб. – 61,7 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы за счет местного источника финансирования;

5) «Совершенствование муниципального управления» за счет средств местного бюджета составило 59 755,65 тыс. руб. – 48,75 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы за счет местного источника финансирования;

6) «Социальная защита населения ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 32 723,07 тыс. руб. – 58,41 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы за счет местного источника финансирования;

7) «Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 19 173,78 тыс. руб. – 17,62 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы за счет местного источника финансирования;

8) «Управление муниципальным имуществом» за счет средств местного бюджета составило 8 063,9 тыс. руб. – 33,6 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы за счет местного источника финансирования;

9) «Капитальное строительство объектов собственности ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 8 037,53 тыс. руб. – 37,74 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы за счет местного источника финансирования;

10) «Защита населения ЗГО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей» за счет средств местного бюджета составило 4 591,7 тыс. руб. – 52,15 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы за счет местного источника финансирования;

11) «Экономическое развитие ЗГО и инновационная экономика» за счет средств местного бюджета составило 2 296,6 тыс. руб. – 21,9 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы за счет местного источника финансирования;

12) «Охрана окружающей среды в ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 856,323 тыс. руб. – 5,59 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы за счет местного источника финансирования;

13) «Развитие здравоохранения ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 51,0 тыс. руб. – 100,0 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы за счет местного источника финансирования;

14) «Обеспечение качественным жильем населения ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 0,0 тыс. руб.

II. Мероприятия, реализуемые в целях повышения эффективности использования бюджетных средств при реализации Программ за                 1 полугодие 2016 года.

- ежеквартальный мониторинг Программ: степени достижения целей, целевых индикаторов и показателей, результативности и объективности бюджетных расходов;

- усиление внутреннего финансового контроля деятельности исполнителей Программ в части эффективности, результативности расходования бюджетных средств.