Информация о реализации на территории Златоустовского городского округа муниципальных программ за 2015 год.

I. Общие сведения.

В течение 2015 года на территории Златоустовского городского округа реализовывались мероприятия 14 муниципальных программ.

В 2015 году на реализацию Программ заложен объем ассигнований за счет всех источников финансирования в сумме 4 128 887,1 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета 352 853,8 тыс. руб.;

- средства областного бюджета 2 075 919,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета 1 700 114,4 тыс. руб.

Исполнение за 2015 год за счет всех источников финансирования составило 4 097 641,1 тыс. руб. – 99,2 % от открытых ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 339 840,3 тыс. руб. (96,3 %);

- за счет средств областного бюджета 2 075 581,4 тыс. руб. (99,9 %);

- за счет средств местного бюджета 1 682 219,4 тыс. руб. (98,9 %).

Оценка эффективности использования бюджетных средств – высокая – 1,15.

Высокая оценка эффективности использования бюджетных средств за 2015 год является показательной, так как основные объемы индикативных показателей достигнуты, исполнены качественные и запланированные  количественные показатели.

Наибольший объем финансирования за счет всех источников

за 2015 год осуществлен по 6 муниципальным программам:

1) «Развитие образования Златоустовского городского округа» за счет всех источников финансирования составило 1 749 825,78 тыс. руб. – исполнение 100 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

2) «Социальная защита населения Златоустовского городского округа» за счет всех источников финансирования составило 974 470,37 тыс. руб. – исполнение 99,97 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

3) «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа» за счет всех источников финансирования составило 429 161,4 тыс. руб. – исполнение 96,8 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

4) «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Златоустовском городском округе» за счет всех источников финансирования составило 354 247,8 тыс. руб. – исполнение 99,9 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

5) «Развитие культуры и повышение эффективности реализации молодежной политики в Златоустовском городском округе» за счет всех источников финансирования составило 205 881,1 тыс. руб. – исполнение 100 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

6) «Совершенствование муниципального управления» за счет всех источников финансирования составило 127 955,45 тыс. руб. – исполнение 99,8 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

За счет средств федерального бюджета

за 2015 год осуществлено софинансирование мероприятий

8 муниципальных программ в общем объеме 352 853,8:

1) «Социальная защита населения Златоустовского городского округа» за счет средств федерального бюджета составило 195 378,33 тыс. руб. – исполнение 99,9 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы;

2) «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Златоустовском городском округе» за счет всех источников финансирования составило 120 781,7 тыс. руб. – исполнение 100,0 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы;

3) «Экономическое развитие Златоустовского городского округа и инновационная экономика» за счет всех источников финансирования составило 16 580,0 тыс. руб. – исполнение 100,0 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы;

4) «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа» за счет средств федерального бюджета составило 13 000,0 тыс. руб. – исполнение 0,0 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы;

5) «Совершенствование муниципального управления» за счет средств федерального бюджета составило 4 834,5 тыс. руб. – исполнение 100,0 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы;

6) «Развитие образования Златоустовского городского округа» за счет средств федерального бюджета составило 1 721,58 тыс. руб. – исполнение 100,0 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы;

7) «Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа» за счет средств федерального бюджета составило 504,35 тыс. руб. – исполнение 100,0 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы;

8) «Развитие культуры и повышение эффективности реализации молодежной политики в Златоустовском городском округе» за счет средств федерального бюджета составило 53,3 тыс. руб. – исполнение 100,0 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы.

За 2015 год осуществлено софинансирование из областного бюджета в общем объеме 2 075 919,0 тыс. руб.

в рамках 11 муниципальных программ:

1) «Развитие образования Златоустовского городского округа» за счет средств областного бюджета составило 1 144 423,0 тыс. руб. – исполнение 100 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы;

2) «Социальная защита населения Златоустовского городского округа» за счет средств областного бюджета составило 728 339,8 тыс. руб. – исполнение 99,9 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы;

3) «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Златоустовском городском округе» за счет средств областного бюджета составило 77 683,0 тыс. руб. – исполнение 100,0 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы;

4) «Развитие здравоохранения Златоустовского городского округа» за счет средств областного бюджета составило 53 149,7тыс. руб. – исполнение 99,7 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы;

5) «Капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа» за счет средств областного бюджета составило 46 615,8 тыс. руб. – исполнение 100 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы;

6) «Обеспечение качественными услугами жилищно - коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа» за счет средств областного бюджета составило 19 909,6 тыс. руб. – исполнение 100 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы;

7) «Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей» за счет средств областного бюджета составило 2 628,3 тыс. руб. – исполнение 100 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы;

8) «Развитие культуры и повышение эффективности реализации молодежной политики в Златоустовском городском округе» за счет средств областного бюджета составило 1 383,9 тыс. руб. – исполнение 100 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы;

9) «Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа» за счет средств областного бюджета составило 692,2 тыс. руб. – исполнение 100 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы;

10) «Охрана окружающей среды в Златоустовском городском округе» за счет средств областного бюджета составило 642,1 тыс. руб. – исполнение 100 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы;

11) «Совершенствование муниципального управления» за счет средств областного бюджета составило 451,5 тыс. руб. – исполнение 100 % от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы.

За 2015 год в ходе реализации 14 муниципальных программ Златоустовского городского округа расходы местных бюджетов составили 1 682 219,4 тыс. руб.:

1) «Развитие образования Златоустовского городского округа» за счет средств местного бюджета составило 603 676,9 тыс. руб. – 100 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы;

2) «Обеспечение качественными услугами жилищно - коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа» за счет средств местного бюджета составило 395 642,5 тыс. руб. – 99,8 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы;

3) «Развитие культуры и повышение эффективности реализации молодежной политики в Златоустовском городском округе» за счет средств местного бюджета составило 204 439,6 тыс. руб. – 100 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы;

4) «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Златоустовском городском округе» за счет средств местного бюджета составило 155 755,4 тыс. руб. – 100 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы;

5) «Совершенствование муниципального управления» за счет средств местного бюджета составило 122 443,05 тыс. руб. – 99,8 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы;

6) «Управление муниципальным имуществом» за счет средств местного бюджета составило 73 731,2 тыс. руб. – 81,8 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы;

7) «Социальная защита населения Златоустовского городского округа» за счет средств местного бюджета составило 50 707,9 тыс. руб. – 99,9 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы;

8) «Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Златоустовского городского округа» за счет средств местного бюджета составило 35 978,7 тыс. руб. – 99,9 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы;

9) «Капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа» за счет средств местного бюджета составило 14 01,79 тыс. руб. – 99,9 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы;

10) «Экономическое развитие Златоустовского городского округа и инновационная экономика» за счет средств местного бюджета составило 9 412,3 тыс. руб. – 100 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы;

11) «Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей» за счет средств местного бюджета составило 8 789,8 тыс. руб. – 94,27 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы;

12) «Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа» за счет средств местного бюджета составило 4 114,8 тыс. руб. – 99,9 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы;

13) «Развитие здравоохранения Златоустовского городского округа» за счет средств местного бюджета составило 1 785,3 тыс. руб. – 100 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы;

14) «Охрана окружающей среды в Златоустовском городском округе» за счет средств местного бюджета составило 1 730,0 тыс. руб. – 100 % от открытых ассигнований, заложенных в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной программы.

II. Мероприятия, реализуемые в целях повышения эффективности использования бюджетных средств при реализации Программ за                 2015 год.

- ежеквартальный мониторинг Программ: степени достижения целей, целевых индикаторов и показателей, результативности и объективности бюджетных расходов;

- усиление внутреннего финансового контроля деятельности исполнителей Программ в части эффективности, результативности расходования бюджетных средств.