| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ул. Таганайская, 1, г. Златоуст, Челябинская область, 456200, Российская Федерация, телефон (8-3513) 62-13-55, факс 62-19-44; ИНН7404055537/740401001; (e-mail) – kspzgo@mail.ru |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе на 2012-2014 годы»

В соответствии с пунктом 76 Положения о Контрольно-счетной палате Златоустовского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 10.10.2011 №60-ЗГО (далее – Положение о Контрольно-счетной палате), Контрольно-счетной  палатой (далее – КСП ЗГО)  проведено контрольное мероприятие в отношении Администрации Златоустовского городского округа (далее – Администрация ЗГО).

Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных средств, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Златоустовского городского округа.

Цели контрольного мероприятия:

1. Проверить целевое использование бюджетных средств, выделенных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Златоустовского городского округа;

2. Определить эффективность использования бюджетных средств, направленных на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе на 2012-2014 г. г.» по утвержденным Критериям оценки эффективности.

Проверяемый период: 2012-2013г.г.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 16.07.2014 №18, который был подписан Главой Златоустовского городского округа без разногласий.

Для проведения контрольного мероприятия были разработаны и утверждены критерии оценки эффективности использования бюджетных средств, которые в ходе подготовительного этапа прошли процедуру согласования с первым заместителем Главы Златоустовского городского округа (Болотов Р.А.) и начальником Экономического управления Администрации ЗГО (Гусева В.В.). В результате  принята четырех бальная система оценки критериев.

После процедуры согласования утверждены следующие оценки Критериев эффективности использования бюджетных средств: «Отлично» от 3,5 до 4;  «Хорошо» от 3 до 3,5;  «Удовлетворительно» от 2 до 3; «Неудовлетворительно» менее 2.

В ходе аудита проверено использование бюджетных средств в сумме 20 191,8 тыс. рублей или 77,3% от суммы фактического использования средств в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе на 2012-2014 годы» (далее – Программа, ДЦП).

В рамках контрольного мероприятия проведена встречная проверка использования средств субсидии в Некоммерческой организации Златоустовского городского округа  «Фонд  развития и поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд, НО ЗГО «Фонд поддержки предпринимательства»), предусмотренных для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) и содействия развитию предпринимательства в округе путем предоставления микрозаймов. По результатам встречной проверки составлен акт  от 14.07.2014 №17, который подписан директором Фонда (Мельников Э.Э.) без разногласий.

В период реализации Программы за счет средств местного и федерального бюджетов оказана финансовая поддержка 84 субъектам малого и среднего предпринимательства Златоустовского городского округа в том числе:

- 19 начинающих предпринимателей получили финансовую поддержку в виде субсидий на организацию собственного дела в размере от 14,0 до 200,0 тыс. рублей. Общая сумма расходов бюджета составила 2 485,4 тыс. рублей;

- 38 СМиСП получили финансовую поддержку в виде субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений от 130,2 до 300,0 тыс. рублей. Общая сумма расходов бюджета составила 10 684,6 тыс. рублей;

- 10 СМиСП получили финансовую поддержку в виде субсидий на возмещение затрат, по оплате лизинговых платежей и первого взноса по договорам лизинга от 202,1 до 300,0 тыс. рублей. Общая сумма расходов бюджета составила 2 682,2 тыс. рублей;

- 17 СМиСП получили финансовую поддержку в виде микрозаймов сроком на 365 дней по 9% годовых от 100,0 до 1 000,0 рублей. Общая сумма расходов бюджета составила 9 955,8 тыс. рублей.

В результате проверки использования бюджетных средств, направленных на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе на 2012-2014 г. г.» (с учетом результатов встречной проверки), исходя из утвержденных Критериев оценки эффективности и выставления баллов, оценка  составила – 3,6 (отлично).

Несмотря на высокую оценку эффективности использования бюджетных средств имеется ряд недостатков, которые в настоящее время следует учесть при реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Златоустовского городского округа и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации ЗГО от 06.12.2013 №501-п (подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе»).

В ходе проведения контрольного мероприятия были установлены следующие нарушения и недостатки:

- В нарушение Положения о порядке разработки, утверждении и реализации долгосрочных целевых программ Златоустовского городского округа, утвержденного постановлением Главы ЗГО от 29.04.2009 №104-п,  к Программе не приложены методика сбора исходной информации и расчет целевых индикаторов и показателей Программы.

Важнейшие целевые индикаторы и ожидаемые конечные результаты реализации Программы установлены при ее утверждении (21.11.2011г.). При увеличении объема финансирования целевые индикаторы и показатели ожидаемых конечных результатов не изменялись. Объем финансирования ДЦП не коррелируется (не взаимосвязан) с целевыми индикативными показателями и конечными результатами Программы.

Достоверность достижения индикативных показателей не может быть документально подтверждена.

2. В нарушение Порядков предоставления субсидий на оказание содействия организации собственного дела начинающим предпринимателям; на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений; по оплате лизинговых платежей по договорам лизинга и первого взноса при заключении договора лизинга, утвержденных постановлениями Администрации ЗГО от 24.05.2012 №164-п, от 24.05.2012 №165-п, от 24.05.2012 №166-п в 2012 году не размещены информационные сообщения о проведении первоначального конкурсного отбора СМиСП на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети Интернет и в официальных средствах массовой информации.

3. На копиях документов, предоставленных СМиСП для участия в конкурсных отборах и получения финансовой поддержки, отсутствуют отметки специалиста Экономического управления Администрации ЗГО, подтверждающие обозрение оригиналов документов, что противоречит положениям Порядков предоставления субсидий, утвержденных постановлениями Администрации ЗГО от 24.05.2012 №164-п, от 24.05.2012 №165-п, от 24.05.2012 №166-п.

4. В нарушение Порядка от 24.05.2012 №164-п в 2013 году при отсутствии полного пакета документов ООО «Региональный центр консалтинга «Бизнес-Маэстро» было допущено к конкурсному отбору на получение субсидии в размере 163,5 тыс. рублей.

5.  По итогам мониторинга результатов хозяйственной деятельности СМиСП из 42 проверенных получателей субсидий 22 индивидуальных предпринимателя и юридических лиц (или 52%) запланированные показатели достигли частично:

| Год | СМП, не выполнившие условия предоставления субсидии |  | Условия предоставления субсидии (количество СМП) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | коли-чество | сумма полученной субсидии | сохранение либо создание постоянных рабочих мест | сохранение уровня планируемых: |  |  |
|  |  |  |  | среднемесячной заработной платы | объема выручки от реализации товаров (работ, услуг) | объема налоговых отчислений |
| 2012 | 5 | 812,3 | 2 | 2 | - | 4 |
| 2013 | 17 | 4 207,0 | 1 | 5 | 3 | 12 |
| Итого: | 22 | 5 019,3 | 3 | 7 | 3 | 16 |

При мониторинге показателей Экономическим управлением Администрации ЗГО за основу берется средний процент достижения показателей объема выручки от реализации, размера среднемесячной заработной платы, численности работников и объема налоговых поступлений во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды.

Исходя из расчетов Экономического управления Администрации ЗГО из 42 проверенных СМиСП по 5 получателям финансовой поддержки на общую сумму 934,3 тыс. рублей средний процент достижения заявленных показателей составил ниже запланированного (от 48,6 до 98,6%).

Методика определения достижения или не достижения заявленных результатов хозяйственной деятельности СМиСП Порядками предоставления субсидий, утвержденными постановлениями Администрации ЗГО от 24.05.2012 №164-п, от 24.05.2012 №165-п, от 24.05.2012 №166-п не утверждена. Кроме того, сроки проведения мониторинга и рассмотрения Координационным советом результатов хозяйственной деятельности СМиСП не установлены.

6. В нарушение Порядков предоставления субсидий, утвержденных постановлениями Администрации ЗГО от 24.05.2012 №164-п, от 24.05.2012 №165-п, от 24.05.2012 №166-п Администрацией ЗГО не приняты меры по возврату в бюджет денежных средств на общую сумму 934,3 тыс. рублей, выданных в 2012-2013 годах в виде субсидий СМиСП, не выполнившими условия предоставления субсидий.

Кроме того, соглашениями о предоставлении субсидии не определен порядок возврата субсидий в случае нарушения СМиСП условий, установленных при их предоставлении.

7. При выделении субсидии на сумму 1 643,4 тыс. рублей  не достигнута цель, предусмотренная ДЦП:

- в течение года с момента получения субсидии 5 индивидуальных предпринимателей  прекратили деятельность – 841,3 тыс. рублей;

- в течение одного – двух лет с момента получения субсидии 2 СМиСП сняты с регистрационного учета в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы №21 по Челябинской области и зарегистрированы в других субъектах Российской Федерации – 802,1 тыс. рублей.

8. В проверяемом периоде НО ЗГО «Фонд поддержки предпринимательства» произведено неправомерное расходование средств в размере 20,5 тыс. рублей;

9. При оказании финансовой поддержки на общую сумму 8 055,0 тыс. рублей НО ЗГО «Фонд поддержки предпринимательства» допущены нарушения Правил предоставления микрозаймов, в том числе:

9.1. В средствах массовой информации и в сети Интернет не размещена информация о дате начала и окончания приема заявлений о предоставлении микрозаймов СМиСП;

9.2. Не приняты меры по обеспечению наличия сведений, подтверждающих отсутствие задолженности СМиСП (заемщиков) по неналоговым доходам в местный бюджет. Для получения микрозаймов заемщиками не предоставляются справки об отсутствии задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки;

9.3. Предоставлены микрозаймы на сумму 4 655,0 тыс. рублей при наличии у СМиСП задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты и государственные внебюджетные фонды;

9.4. Предоставлен микрозайм на сумму 1 000,0 тыс. рублей при сроке деятельности СМиСП с момента государственной регистрации менее 6 месяцев, а также при отсутствии документов, подтверждающих наличие либо отсутствие задолженности по обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды и документов, подтверждающих правоспособность предоставления обеспечения договора микрозайма;

9.5. Индивидуальному предпринимателю предоставлен микрозайм в размере 400,0 тыс. рублей при его возрасте менее 23 лет;

9.6. Предоставлены микрозаймы СМиСП в общей сумме 2 000,0 тыс. рублей при отсутствии отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости предмета залога.

10. При предоставлении микрозаймов Фондом не в должной мере оформляются необходимые документы: бланк заявления не содержит обязательного реквизита «дата заполнения», подписи должностных лиц в документах отсутствуют, в протоколах заседаний Правления о выдаче микрозаймов отсутствуют подписи членов Правления.

11. Договорами микрозаймов не предусмотрена ответственность за нарушение уплаты единовременного платежа за оказываемые Фондом информационные и консультационные услуги, а также за не подтверждение целевого использования или несоблюдение сроков документального подтверждения использования займов.

12.  В нарушение Правил предоставления микрозаймов проверка заложенного имущества путем выезда на место нахождения имущества Фондом не осуществляется.

В соответствии с пунктом 67 Положения о Контрольно-счетной палате в адрес руководителей Администрации ЗГО и НО ЗГО «Фонд поддержки предпринимательства» направлены представления с предложениями о принятии мер по устранению нарушений и исключению выявленных недостатков в дальнейшей деятельности.

Ответы на представления руководителями объектов контроля представлены в КСП ЗГО в установленные сроки. По всем нарушениям приняты соответствующие меры, исключающие их допущения в будущем.

Исполняющая обязанности председателя

Контрольно-счетной палаты

Златоустовского городского округа				О.С. Кальчук

01.09.2014