| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах в совместного контрольного мероприятия по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

Контрольно-счетная палата Златоустовского городского округа приняла участие в совместном с Контрольно-счетной палатой Челябинской области контрольном мероприятии по проверке использования бюджетных средств в рамках Регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Проверка проведена по вопросам программы проведения контрольного мероприятия, утвержденной Контрольно-счетной палатой Челябинской области.

Объект проверки: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МКУ «УЖКХ», Управление).

Проверяемый период: 2020 год.

Проверено использование бюджетных средств на общую сумму 7 247,9 тыс. рублей.

По результатам проверки установлено следующее:

В рамках Регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2020 год бюджетом Златоустовского городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 8 163,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов – 6 614,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 549,0 тыс. рублей).

1. Для поставки контейнеров Управлением заключено два контракта (договора) на общую сумму 1 428,1 тыс. рублей. По результатам электронного аукциона экономия бюджетных средств составила 271,4 тыс. рублей или 19% от начальной (максимальной) цены контракта.

В рамках заключенных контрактов произведена поставка контейнеров пластиковых передвижных для сбора твердых коммунальных отходов с плоской крышкой и педалью в количестве 124 штук объемом 1100 л.

В нарушение требований статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) в обоих случаях Управлением нарушены сроки оплаты поставщикам за поставленные товары (нарушение сроков от 3 до 7 дней).

2. На создание (обустройство) контейнерных площадок Управлением заключено пять контрактов (договоров) на общую сумму 6 598,1 тыс. рублей. По результатам проведения электронных аукционов экономия бюджетных средств составила 333,0 тыс. рублей или 6,1% от начальной (максимальной) цены контракта.

Контракты предполагают обустройство 61 контейнерной площадки, в том числе: устройство бетонной поверхности контейнерной площадки с учетом уклона для предотвращения скапливания воды на ней, ограничение бордюрным камнем, устройство пандуса перед контейнерной площадкой, облицовку стальным профильным листом, устройство кровли из рулонной стали.

В нарушение требований статей 34, 94 Закона о контрактной системе по всем контрактам подрядчиками нарушены сроки выполнения работ, установленные контрактами (договорами) от 17 до 47 дней, в результате чего часть работ была выполнена в зимний период (акты о приемке выполненных работ датированы 02.12.2020 г.).

По данным актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) фактически произведено оборудование 58 контейнерных площадок вместо 61 запланированной. На основании дополнительных соглашений к контрактам (договорам) часть запланированных работ была исключена из условий контрактов (договоров), изменены адресные ориентиры контейнерных площадок, подлежащих оборудованию. Контракты (договоры) расторгнуты по факту выполненных работ (приняты работы в размере 5 819,8 тыс. рублей, что на 778,2 тыс. рублей меньше общей стоимости контрактов (договоров)).

В связи с нарушением сроков исполнения контрактов (договоров) и окончанием работ в зимний период, по трем контрактам (договорам) исключены работы по устройству бордюров, в результате чего, 28 контейнерных площадок не ограничены бордюрным камнем, как первоначально было предусмотрено техническим заданием.

В нарушение требований статьи 34, 94 Закона о контрактной системе по одному контракту Управлением на 6 дней нарушен срок оплаты за выполненные работы.

3. Проверка выполнения муниципальных контрактов на создание (оборудование) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, на поставку контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов проведена выборочно.

Проверкой охвачено 31 контейнерная площадка (53% от общего количества созданных площадок в 2020 году за счет средств регионального проекта) и 64 контейнера (51,6% от общего количества закупленных контейнеров в 2020 году за счет средств регионального проекта). Проверкой охвачены контейнерные площадки района Железнодорожного вокзала, Металлургического района, района Старого города, пр. Гагарина.

1) В нарушение требований статей 34, 94 Закона о контрактной системе на 18 контейнерных площадках подрядчиками не в полном объеме выполнены работы по установке бортовых камней (бордюров), предусмотренные локальной сметой к контракту (договору), а МКУ «УЖКХ» приняты и оплачены фактически не выполненные работы.

Сумма бюджетных расходов за невыполненные работы по установке бортовых камней составила 53,3 тыс. рублей. Денежные средства подлежат взысканию с подрядчика и возврату в бюджет Челябинской области и бюджет Златоустовского городского округа.

2) Проверкой качества выполненных работ на 15 контейнерных площадках общей стоимостью 1 408,6 тыс. рублей установлены признаки нарушения в технологии при устройстве бетонного основания, установке бортовых камней: в результате чего наблюдается разрушение основания пандуса, разрушение  бортовых камней, отсутствие заливки швов между бордюрами цементным раствором, что впоследствии приведет к их полному разрушению.

Основной причиной разрушения бетонного основания и бортовых камней является нарушение сроков исполнения контракта (работы окончены в зимний период - 02 декабря 2020г.).

Расчётно,  сумма бюджетных расходов за некачественно выполненные работы по устройству основания пандуса и бордюров составила 133,0 тыс. рублей. Оплата некачественно выполненных работ противоречит принципу эффективности и результативности использования бюджетных средств, предусмотренному статьёй 34 Бюджетного кодекса РФ.

На одной контейнерной площадке стоимостью 101,2 тыс. рублей нарушена технология при устройстве кровли, что привело к ее частичному разрушению. Впоследствии дождевые воды проникают на бетонное основание контейнерной площадки.

3) У трех контейнерных площадок общей стоимостью 285,9 тыс. рублей расстояние до жилых зданий, границы индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую застройку  составляет менее 20 метров, что противоречит требованиям СанПиН 2.1.7.3550-19.

4) На 15 контейнерных площадках при  наличии пластиковых крышек мусоросборники находятся в открытом состоянии, что противоречит требованиям СанПиН 2.1.7.3550-19. На  двух контейнерных площадках мусоросборники открыты из-за превышения объема мусора. В шести случаях установлены признаки ненадлежащего содержания обслуживающими организациями контейнерных площадок и территории вокруг них (на площадках имеется мусор). У одной контейнерной площадки образована  стихийная свалка.

По пояснениям МКУ «УЖКХ» в целях взыскания бюджетных средств, произведенных за фактически невыполненные работы,  а также в целях устранения некачественно выполненных работ по обустройству контейнерных площадок, в адреса подрядчиков Управлением направлены письма.

Результаты проведенной проверки будут отражены в общем отчете о контрольном мероприятии и утверждены на очередном заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Челябинской области. По результатам коллегии в адрес Главы Златоустовского городского округа Контрольно-счетной палатой Челябинской области будет вынесено представление.

В свою очередь вопрос об устранении нарушений, также остается на контроле Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа.

Председатель					О.С. Кальчук