МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по реализации и управлению изменениями проектов

1. Общие положения

- Настоящие методические рекомендации по реализации и управлению изменениями проектов  (далее – методические рекомендации) разработаны в соответствии с пунктом 6 Плана мероприятий по организации проектной деятельности в Челябинской области в 2017 году, утвержденного распоряжением Правительства Челябинской области от 21.04.2017 г.
№ 207-рп, постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017 г. № 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П» (далее – Положение).

- Методические рекомендации описывают рекомендованный порядок реализации проектов, внесения изменений в паспорт и сводный план проекта, содержат форму запроса на изменение проекта и рекомендации по ее заполнению.

2. Порядок реализации и управления изменениями проектов

  - В соответствии с Положением реализация проекта осуществляется в соответствии со сводным планом проекта и рабочим планом проекта, разрабатываемым руководителем проекта на основе сводного плана проекта.

  - В случае если в проекте выделены этапы реализации, мероприятия очередного этапа начинаются при наличии соответствующего решения Отраслевого проектного комитета (для приоритетных проектов) либо Ведомственного проектного комитета (для ведомственных проектов) в отношении этапов, зафиксированных в паспорте проекта.

Указанные решения не могут быть приняты до принятия решения о завершении текущего этапа проекта.

  - В случае если в паспорт и (или) сводный план проекта необходимо внести изменения, подготавливается запрос на изменение с учетом настоящих методических рекомендаций.

Запрос на изменение может подготавливаться участниками органов управления проектом и иными заинтересованными лицами в инициативном порядке, в соответствии со связанным с реализацией проекта нормативными правовыми актами и поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской области, решениями Регионального стратегического комитета, Отраслевого проектного комитета либо Ведомственного проектного комитета и иными официальными документами и поручениями на основании проведенных оценок и иных контрольных мероприятий или в соответствии с иными решениями.

  - Запрос на изменение подготавливается для изменения любого раздела паспорта и сводного плана проекта. Контроль качества подготовки запроса на изменение и его соответствие настоящим методическим рекомендациям обеспечивает Региональный проектный офис (для приоритетных проектов) либо Ведомственный проектный офис (для ведомственных проектов).

  - Руководитель проекта обеспечивает согласование подготовленного запроса на изменение в зависимости от изменяемого параметра проекта с органами управления проектом, деятельность которых затрагивает запрос на изменение, органами исполнительной власти и муниципальными образованиями, являющимися исполнителями, соисполнителями мероприятий проекта, иными заинтересованными лицами и направляется на согласование в Региональный проектный офис (для приоритетных проектов) либо Ведомственный проектный офис (для ведомственных проектов). Согласование рекомендуется осуществлять в соответствии с типовыми маршрутами согласования запроса на изменение согласно приложению 2 к настоящим методическим рекомендациям.

В случае внесения изменений технического характера запрос на изменение может согласовываться Региональным проектным офисом (для приоритетных проектов) либо Ведомственным проектным офисом (для ведомственных проектов).

Региональный проектный офис (для приоритетных проектов) либо Ведомственный проектный офис (для ведомственных проектов) может принять решение о целесообразности доработки запроса на изменение и (или) о необходимости получения дополнительного согласования от заинтересованных лиц.

В этом случае руководителю проекта рекомендуется обеспечить доработку запроса на изменение и получение необходимого согласования.

Порядок рассмотрения запроса на изменение Отраслевым проектным комитетом (для приоритетных проектов) либо Ведомственным проектным комитетом (для ведомственных проектов) аналогичный порядку рассмотрения сводного плана проекта, указанному в Положении.

  - По итогам утверждения запроса на изменение администратором проекта вносятся соответствующие изменения в паспорт и (или) сводный план проекта. Для каждого изменения рекомендуется отмечать в виде сносок реквизиты запроса на изменение.

Изменение этапов и контрольных точек проекта

| № п/п | Номер | Изменяемый параметр | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт |  |  |  |  |  |
| 1. | 18 | Удаление контрольной точки | Проведена кампания на телевидении, популяризирующая возможность проверки легальности лекарственных препаратов Срок - 31.12.2017 | - | В связи с отсутствием финансового обеспечения в 2017 году мероприятия по популяризации возможности проверки легальности лекарственных препаратов проводиться не будет. Не оказывает влияния на параметры проекта и иные приоритетные проекты, т.к. подобные кампании запланированы к проведению в 2018 и 2019 годах |

Рисунок 1. Пример удаления контрольной точки проекта из паспорта проекта

Изменение этапов и контрольных точек проекта

| № п/п | Номер | Изменяемый параметр | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводный план |  |  |  |  |  |
| 1. | - | Наименование | - | 10.3. Обеспечен охват маркировкой 100% выпускаемых в обращение лекарственных препаратов, имеющих стоимость свыше 100 руб. | Приведение в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2017 г. № 62 Контрольная точка детализирует достижение результатов проекта, не оказывает влияния на параметры проекта и иные приоритетные проекты. |
|  |  | Срок | - | 29 сентября 2018 г. |  |
|  |  | Вид документа и (или) результат | - | Федеральный закон РФ |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | - | Иванов П.П. директор департамента |  |
|  |  | Уровень контроля | - | Проектный комитет |  |

Рисунок 2. Пример добавления новой контрольной точки в сводный план проекта

Изменение этапов и контрольных точек проекта

| № п/п | Номер | Изменяемый параметр | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт |  |  |  |  |  |
| 1. | - | Новая контрольная точка | - | 8. Утвержден план поэтапного подключения к Системе различных групп лекарственных препаратов. Контрольная точка 29.09.2017г. | Приведение в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2017г. №62 Контрольная точка детализирует достижение результатов проекта, не оказывает влияния на параметры проекта и иные приоритетные проекты. |

Рисунок 3. Пример добавления новой контрольной точки в паспорт проекта

В графе «Обоснование и анализ изменений» указываются:

причины и необходимость утверждения данных изменений, при наличии, указываются нормативных правовых актов и поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской области, решений Регионального стратегического комитета, Отраслевого проектного комитета либо Ведомственного проектного комитета и иных официальных документов и решений, определяющих необходимость внесения изменения в проект;

анализ влияния данных изменений на другие проекты и иные составляющие проекта (содержание проекта, контрольные точки, финансовый план и другие).

В случае отсутствия влияния на параметры проекта и иные проекты указывается «Не выявлено влияния изменения на параметры проекта и другие проекты».

Примеры обоснования и анализа изменений приведены на рисунках 1, 2 и 3.

В случае если заполнение какого-либо раздела запроса на изменение не требуется, вместо таблицы из формы запроса на изменения указывается «Без изменений».

В графе «Наименование проекта» указывается утвержденное в паспорте проекта краткое наименование.

В графе «№» указывается порядковый номер запроса на изменение. Номер запроса на изменение должен быть уникальным. Если было принято решение об отклонении запроса на изменение, номер отклоненного запроса на изменение остается неизменным, а следующему запросу на изменение присваивается следующий порядковый номер.

- Раздел 1 «Общая информация по запросу на изменение» содержит информацию об инициаторе запроса, дате формирования запроса, изменяемых параметрах и реквизиты решения Отраслевого проектного комитета (для приоритетных проектов) либо Ведомственного проектного комитета (для ведомственных проектов), на котором был одобрен запрос на изменение.

В графе «Инициатор запроса» указывается инициатор изменений проекта (ФИО, должность). Если инициаторов изменений несколько указывается руководитель проекта.

В графе «Дата запроса» указывается дата поступления запроса на изменения в Региональный проектный офис (для приоритетных проектов) либо Ведомственный проектный офис (для ведомственных проектов) в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Графа заполняется Региональным проектным офисом (для приоритетных проектов) либо Ведомственным проектным офисом (для ведомственных проектов).

Графа «Реквизиты решения проектного комитета» заполняется для запроса на изменение, утверждаемого Отраслевым проектным комитетом (для приоритетных проектов) либо Ведомственным проектным комитетом (для ведомственных проектов). В графе указываются дата и номер протокола Отраслевого проектного комитета (для приоритетных проектов) либо Ведомственного проектного комитета (для ведомственных проектов), на котором был одобрен данный запрос на изменение, в формате «Протокол проектного комитета от ДД.ММ.ГГГГ г. №». Графа заполняется Региональным проектным офисом (для приоритетных проектов) либо Ведомственным проектным офисом (для ведомственных проектов).

3.5. Раздел 2 «Изменение показателей проекта» заполняется, если необходимо скорректировать значение показателя проекта.

Пример изменения года достижения показателя, утвержденного в паспорте проекта, с 2018 года на 2019 год приведен на рисунке 4.

Изменение показателей проекта

| № п/п | Номер и наименование показателя проекта |  | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2025 |
| Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Действующая редакция | Охват индивидуальной маркировкой зарегистрированных лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте, с возможностью проверки неограниченным кругом потребителей (граждан) их легальности | основной | - | 100% |  | 100% |
|  | Новое значение | Охват индивидуальной маркировкой зарегистрированных лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте, с возможностью проверки неограниченным кругом потребителей (граждан) их легальности | основной | - | - | 100% | 100% |

Рисунок 4. Пример изменения года достижения показателя, утвержденного в паспорте проекта, с 2018 года на 2019 год

- Раздел 3 «Изменение результатов проекта» заполняется, если необходимо скорректировать цели, результаты проекта и описание модели функционирования результатов проекта.

Пример внесения изменения в результаты проекта:

Действующая редакция: «п. 6. Прошли повышение квалификации не менее 2 800 мастеров производственного обучения».

Новая редакция: «п. 6. Прошли повышение квалификации не менее 20 000 мастеров производственного обучения».

- Раздел 4 «Изменение этапов и контрольных точек проекта» заполняется, если необходимо скорректировать этапы и контрольные точки паспорта проекта и (или) сводного плана проекта.

В случае корректировки наименование контрольной точки новая редакция наименования не должна противоречить целям, результатам и показателям проекта.

В случае корректировки сроков проекта новые сроки контрольной точки не могут быть позднее срока завершения этапа, в рамках которого реализуется данная контрольная точка.

Примеры удаления и добавления контрольных точек приведены на рисунках 1, 2 и 3.

- Раздел 5 «Изменение бюджета проекта» заполняется, если необходимо скорректировать объемы требуемого для реализации проекта финансового обеспечения и источников финансирования по годам реализации проекта.

Пример внесения изменения в сводный план в части уточнения размера финансирования из федерального бюджета приведен на рисунке 5.

Изменение бюджета проекта

Сводный план

| № п/п | Номер и наименование мероприятий | Параметр финансового обеспечения | Действующая редакция | Новая редакция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 |  |  |  |  |
| 1. | 2.1 Проведение кампании по популяризации возможности проверки легальности лекарственных препаратов | Федеральный бюджет | - | 10 |

Обоснование и анализ изменений

| Причины и обоснование необходимости изменений | Объем финансирования проекта из Федерального бюджета уточнен по результатам пилотного запуска системы |
| --- | --- |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты | Необходимо скорректировать сроки проведения кампании с учетом позднего принятия решения об объемах финансирования. Корректировка сроков включена в раздел 4. настоящего запроса на изменение |

Рисунок 5. Пример внесения изменения в сводный план в части уточнения размера финансирования из федерального бюджета

- Раздел 6 «Изменение плана согласований и контрольных мероприятий проекта» заполняется, если необходимо скорректировать перечень мероприятий по согласованию и контрольным мероприятиям в отношении проекта в течение всего срока его реализации.

- Раздел 7 «Изменение прочих параметров сводного плана проекта» содержит информацию об изменениях следующих разделов сводного плана:

состав органов управления проектом;

план коммуникаций по проекту;

управление рисками проекта;

управление возможностями проекта.

Раздел «Состав органов управления проектом» заполняется, если необходимо скорректировать состав органов управления проектом.

В случае необходимости исключить роль из органов управления проектом в графе «Пункт» указывается наименование роли, в графе «Параметры пункта» указывается «Все», в графе «Действующая редакция» перечисляются через точку с запятой все параметры роли, а в графе «Новая редакция» указывается прочерк.

Пример:

Пункт: «п. 13 Участник рабочего органа проекта»;

Параметры пункта: «Удаление участника проекта»;

Действующая редакция: «Иванов И.А.; управляющий директор; руководство выполнением работ по формированию специализированного арендного фонда жилья и апартаментов с использованием механизмов коллективных инвестиций и созданию ликвидного рынка паев арендного жилья и апартаментов; руководитель - Петров А.Н., Заместитель генерального директора АО «ЖКИП»;

Новая редакция: «-».

В случае необходимости включить новую роль в органы управления проектом в графе «Пункт» указывается наименование роли, в графе «Параметры пункта» указывается «Добавление нового участника», в графе «Действующая редакция» указывается прочерк, а в графе «Новая редакция» перечисляются через точку с запятой все параметры роли.

Пример добавления нового участника рабочего органа приведен на рисунке 6.

Раздел «План коммуникаций по проекту» заполняется, если необходимо скорректировать способы и методы коммуникаций между участниками рабочих органов проекта.

Пример корректировки периодичности предоставления информации о статусе рисков и возможностей по проекту приведен на рисунке 7.

Раздел «Управление рисками проекта» заполняется, если необходимо скорректировать процессы идентификации рисков, анализа и реагирования на риски.

Пример корректировки вероятности наступления риска приведен на рисунке 8.

Раздел «Управление возможностями проекта» заполняется, если необходимо скорректировать процессы идентификации возможностей проекта, анализа и реагирования на них.

Изменение прочих параметров сводного плана проекта

| № п/п | Пункт | Параметр пункта | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав органов управления проектом |  |  |  |  |  |
| 1. | Участник рабочего органа проекта | Добавление нового участника | - | Иванов И.А.; управляющий директор; руководство выполнением работ по формированию специализированного арендного фонда жилья и апартаментов с использованием механизмов коллективных инвестиций и созданию ликвидного рынка паев арендного жилья и апартаментов: руководитель - Петров А.Н., Заместитель генерального директора АО «ЖКИП» | Приведение в соответствие с решением проектного комитета от 10.02.2017 г. №4 о необходимости привлечение экспертов. |
|  |  |  |  |  | Не выявлено влияния изменения на параметры проекта и другие приоритетные проекты |

Рисунок 6. Пример добавления нового участника рабочего органа

Изменение прочих параметров сводного плана проекта

| № п/п | Пункт | Параметр пункта | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План коммуникаций по проекту |  |  |  |  |  |
| 1. | П.4 Информация о статусе рисков и возможностей по проекту | Когда передает информацию | В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей | Ежемесячно | В соответствии с разработанным планом управления рисками |
|  |  |  |  |  | Не выявлено влияния изменения на параметры проекта и другие проекты |

Рисунок 7. Пример корректировки периодичности предоставления информации о статусе рисков и возможностей по проекту

| № п/п | Пункт | Параметр пункта | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление рисками проекта |  |  |  |  |  |
| 1. | п.4 Повышение себестоимости лекарственных препаратов | Вероятность | 9 | 4 | В связи с применение наиболее дешевого способа маркировки |
|  |  |  |  |  | Не выявлено влияния изменения на параметры проекта и другие приоритетные проекты |

Рисунок 8. Пример корректировки вероятности наступления риска

4. Оценка качества подготовки и полноты содержания запроса на изменение проекта

- Подготовленный запрос на изменение рекомендуется оценить на соответствие его качества подготовки и полноты содержания положениям настоящих методических рекомендаций Региональным проектным офисом (для приоритетных проектов) или Ведомственным проектным офисом (для Ведомственных проектов). Оценка запроса на изменение осуществляется в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 к настоящим методическим рекомендациям.

- По каждому критерию выделяется обязательность (требование или рекомендация) и уровень проработки.

- Оценка уровня проработки запроса на изменение по соответствующему критерию осуществляется экспертным путем по следующей градации: отсутствует, низкая, средняя, высокая. Для отдельных критериев, по которым невозможно оценить уровень проработки по приведенной градации, указываются следующие значения: соответствует, не соответствует.

Приложение 1

к Методическим рекомендациям по реализации и управлению изменениями проектов

Типовые маршруты согласования и утверждения запроса на изменение

| Основные категории изменений | Органы управления проекта по направлениям мероприятий проекта | РП1 | З2 | Экспертная группа | ВПО3, ОПО4 | ОПК5 ВПК6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменение показателей проекта |  |  |  |  |  |
| Паспорт проекта | И7/С | С8 | С | Э9 | С | У10 |
| Сводный план | И/С | С | С | - | С | У |
|  | Изменение результатов проекта |  |  |  |  |  |
| Паспорт проекта | И/С | С | С | Э | С | У |
| Сводный план | И/С | С | С | - | С | У |
| Изменение этапов и контрольных точек проекта |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт проекта | И/С | С | С | Э | С | У |
| Сводный план | И/С | С | С | - | С | У |
| Изменение бюджета проекта |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт проекта | И/С | С | С | Э | С | У |
| Сводный план | И/С | С | С | - | С | У |
| Изменение плана согласований и контрольных мероприятий проекта |  |  |  |  |  |  |
| Сводный план | И/С | С | С |  | С | У |
| Изменение прочих параметров сводного плана проекта |  |  |  |  |  |  |
| Состав органов управления проектом | И | С | - | - | С | У |
| План коммуникаций по проекту | И | С | С | - | С | У |
| Управление рисками проекта | И | С | С | - | С | У |
| Управление возможностями проекта | И | С | С | - | С | У |
| Изменения технического характера | - | И | - | - | С | - |

| 1 РП - руководитель проекта; 2 З - заказчик; 3 ВПО - ведомственный проектный офис; 4 РПО - Региональный проектный офис; 5 ОПК – Отраслевой проектный комитет; | 6 ВПК - Ведомственный проектный комитет; 7 И - инициатор изменения; 8 С - согласование; 9 Э - экспертиза; 10 У - утверждение. |
| --- | --- |

Приложение 2

к Методическим рекомендациям по реализации и управлению изменениями проектов

ЗАПРОС

на изменение проекта

<наименование проекта>

№ _______

1.1. Общая информация по запросу на изменение

| Инициатор запроса |  |
| --- | --- |
| Дата запроса |  |
| Изменяемый параметр проекта | [ ]Показатели проекта [ ]Результаты проекта [ ]КТ проекта [ ]Бюджет проекта [ ]Участники проекта [ ]Другое__________________________ |
| Реквизиты решения проектного комитета |  |

2. Изменение показателей проекта

| № п/п | Номер и наименование показателя |  | Тип показателя | Период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | … | … | … |
| Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая редакция |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая редакция |  |  |  |  |  |  |
| Сводный план |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая редакция |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая редакция |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ изменений

| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| --- | --- |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты |  |

3. Изменение результатов проекта

| № п/п | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

4. Изменение этапов и контрольных точек проекта

| № п/п | Номер | Изменяемый параметр | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Сводный план |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

5. Изменение бюджета проекта

Паспорт

| № п/п | Номер и наименование показателя |  | Тип показателя | Период, год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | … | … | … | Всего |
| 1. | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |

Сводный план

| № п/п | Номер и наименование мероприятия | Параметр финансового обеспечения | Действующая редакция | Новая редакция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <Год> <Функциональное направление проекта> |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Обоснование и анализ изменений

| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| --- | --- |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты |  |

6. Изменение плана согласований и контрольных мероприятий проекта

| № п/п | Наименование согласования | Изменяемый параметр | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

7. Изменение прочих параметров сводного плана проекта

| № п/п | Пункт | Параметр пункта | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав рабочих органов проекта |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| План коммуникаций по проекту |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Управление рисками проекта |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Управление возможностями проекта |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Методическим рекомендациям по реализации и управлению изменениями проектов

Критерии оценки качества подготовки и полноты содержания запроса на изменение

| Наименование критерия | Требование/ рекомендация | Уровень проработки |
| --- | --- | --- |
| Управленческие критерии |  |  |
| Запрос на изменение согласован с Ведомственным проектным офисом | требование |  |
| Запрос на изменение согласован с Региональным проектным офисом | требование |  |
| Запрос на изменение согласован с органами управления проектом и иными заинтересованными лицами | требование |  |
| Содержательные критерии |  |  |
| Действующая редакция изменяемого параметра требование соответствует последней утвержденной версии паспорта проекта, сводного плана проекта | требование |  |
| Информация о причине изменения содержит краткое описание ситуации, в соответствии с которой вносятся изменения, реквизиты документа, подтверждающего необходимость утверждения изменения, и иную информацию об изменении, позволяющую принять решение об утверждении изменения | требование |  |
| В запрос на изменение включена информация об анализе влияния изменений на иные составляющие проекта и другие проекты | требование |  |
| В запрос на изменение включены изменения всех составляющих проекта, выявленные по итогам проведенного анализа влияния изменений на иные составляющие проекта и другие проекты | требование |  |
| Технические критерии |  |  |
| Заполнены все обязательные поля запроса на изменение | требование |  |