ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 04.06.2024 г. | № | 1409-р/АДМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Златоуст |  |  |  |  |  |
| О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа |  |  |  |  |  |

В соответствии с решением протокола комиссии по территориальному планированию от 17.05.2024 года № 15:

1. Организовать подготовку проекта по внесению изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа.

2. Утвердить:

1) Последовательность градостроительного зонирования применительно 
к населенным пунктам Златоустовского городского округа (приложение 1);

2) Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа (приложение 2);

3) Порядок направления в Комиссию по территориальному планированию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования 
и застройки Златоустовского городского округа (приложение 3).

3. Пресс-службе Администрации Златоустовского городского округа (Валова И.А.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет» в течение десяти дней.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Рассылка: прокуратура, УАиГ, СД, пресс-служба, ОМС «КУИ ЗГО»

| Исполняющий обязанности Главы Златоустовского городского округа |  | О.В. Сабанов |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

от 04.06.2024 г. № 1409-р/АДМ

Последовательность градостроительного зонирования применительно 
к населенным пунктам Златоустовского городского округа

1-й этап - анализ существующего положения и территории, сбор исходных данных с учетом землепользования и границ земельных участков, утвержденных красных линий и отступов от красных линий, установленных зон с особыми условиями использования территории (охранные, санитарно-защитные, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации);

2-й этап - прием предложений по градостроительному зонированию 
с учетом результатов рассмотрения 1 этапа;

3-й этап - проверка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа 
с обязательным приложением к правилам землепользования и застройки являются сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее - Правила) на соответствие нормам действующего законодательства; направление подготовленного проекта по внесению изменений в Правила 
в соответствующие органы (в случае необходимости); рассмотрение Комиссией по территориальному планированию (далее - Комиссия) проекта внесения изменений в Правила с согласованиями и (или) замечаниями согласующих органов (в случае наличия) и предложений заинтересованных лиц; рассмотрение проекта Правил на заседании комиссии; подготовка решения 
о проведении публичных слушаний / общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

от 04.06.2024 г. № 1409-р/АДМ

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта изменений в Правила | 30 дней со дня поступления рекомендаций Комиссии | Глава Златоустовского городского округа |
| 2 | Опубликование сообщения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила | В течение 10 дней с даты принятия решения | Глава Златоустовского городского округа |
| 3 | Проведение работ по подготовке проекта внесения изменений Правил | В течение 80 дней | Комиссия; Администрация Златоустовского городского округа |
| 4 | Обеспечение проведения проверки проекта внесения изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану городского округа, схемам территориального планирования Челябинской области, схемам территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности |  | Администрация Златоустовского городского округа |
| 5 | Направление проекта внесений изменений в Правила Главе Златоустовского городского округа или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 4 на доработку |  | Администрация Златоустовского городского округа |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний / общественных обсуждений по проекту Правил | В течение 10 дней со дня получения проекта Правил | Глава Златоустовского городского округа |
| 7 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний / общественных обсуждений по проекту Правил | В течение 10 дней со дня принятия решения по проекту Правил | Глава Златоустовского городского округа |
| 8 | Опубликование оповещения о начале общественных обсуждений с приложением проекта Правил | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний / общественных обсуждений | Глава Златоустовского городского округа |
| 9 | Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях / общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Златоустовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта | Не ранее семи дней со дня опубликования оповещения | Администрация Златоустовского городского округа |
| 10 | Проведение публичных слушаний / общественных обсуждений по проекту Правил, с оформлением протокола слушаний | Не более одного месяца | Комиссия |
| 11 | Обеспечение подготовки заключения о проведении публичных слушаний / общественных обсуждений | В течение 3-х дней после завершения публичных слушаний / общественных обсуждений | Комиссия |
| 12 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний / общественных обсуждений | В течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний / общественных обсуждений | Комиссия |
| 13 | Внесение изменений в проект с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний |  | Комиссия |
| 14 | Представление проекта изменений Правил Главе Златоустовского городского округа |  | Комиссия |
| 15 | Принятие решения о направлении проекта Правил в Собрание депутатов Златоустовского городского округа или об отклонении проекта Правил и направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления проекта Правил | Глава Златоустовского городского округа |
| 16 | Рассмотрение и утверждение проекта изменений Правил или направление проекта Правил Главе Златоустовского городского округа на доработку | По плану работы Собрания депутатов Златоустовского городского округа | Собрание депутатов Златоустовского городского округа |
| 17 | Опубликование Правил в установленном порядке, размещение Правил во ФГИС ТП | В течение 10 дней с даты утверждения Правил | Администрация Златоустовского городского округа |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

от 04.06.2024 г. № 1409-р/АДМ

Порядок направления в Комиссию по территориальному 
планированию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования 
и застройки Златоустовского городского округа

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа, в течение 30 дней заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по территориальному планированию свои предложения.

2. Предложения направляются с пометкой «В комиссию» по адресу: 
г. Златоуст, ул. Таганайская, 1, кабинет 417, email: zlat-go@mail.ru.

3. Граждане в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации); юридические лица - наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на магнитных носителях).

5. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения 
установленного срока, а также не подписанные предложения, Комиссией 
не рассматриваются.

6. Состав и порядок деятельности Комиссии установлен постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 07.02.2023 г. 
№ 35-П/АДМ.