Приложение

к решению Собрания депутатов

Златоустовского городского округа

от    2023 г.       №

Инвестиционная программа

ООО  «Теплоэнергетик»

в сфере теплоснабжения

на 2023 – 2028 гг.

2023г.

Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Общество с ограниченной  ответственностью   «Теплоэнергетик»

Форма № 1-ИП ТС

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетик" |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 456219, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 1-ая линия, дом № 8, офис 1 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2023-2028 гг. |
| Лица, ответственные за разработку инвестиционной программы | Главный инженер ООО "Теплоэнергетик" Ю.А.Четвериков |
| Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы | тел. 8(3513)65-21-02 |
| Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области |
| Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.75 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Кучиц Т.В. |
| Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | Тел.: 8 (351) 232-32-32, E-mail: tariff@tarif74.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Собрание депутатов Златоустовского городского округа |
| Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, д.1 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Председатель Собрания депутатов Златоустовского городского округа А.М. Карюков |
| Контакты ответственных о за согласование инвестиционной программы лиц | Тел./факс 8(3513)77-05-02 |

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа

Общества с ограниченной ответственностью    «Теплоэнергетик»
в сфере теплоснабжения на 2023-2028 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  | Остаток финансирования | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя (мощность, протяжённость, диаметр и т.п.) | Единица измерения | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2023 году | Финансирование, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  | Амортизация (стр.1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр.1.2 ФП) | Средства, полученные за счёт платы за подключение (стр.1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр.1.4 ФП) | Экономия расходов (стр.1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр.1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр.2 ФП) | Привлечённые средства на возвратной основе (стр.3 ФП) | Бюджетные средства (стр.4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр.5 ФП) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |  |  | В результате реализации мероприятий ИП | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Группа 1. | Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. | Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 | 74:25:0304620:255 | КОТЕЛЬНАЯ № 3 | г.Златоуст, ул.4-ая Демидовская , № 29а | вид резервного топлива - сжиженный углеводородный газ (СУГ); бесперебойная работа котельной при максимальной нагрузке на резервном топливе | Час | 0 | 11,2 | 2023 | 2025 | 58147,92 | 2130,00 | 56017,92 | 0 | 2130,00 | 32732,55 | 23285,37 |  |  |  |  | 1526,88 | 55579,02 |  |  | 1042,02 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 | 74:25:0301416:4 | КОТЕЛЬНАЯ № 5 | г.Златоуст, ул. им.П.П. Аносова, № 198а | вид резервного топлива - сжиженный углеводородный газ (СУГ); бесперебойная работа котельной при максимальной нагрузке на резервном топливе | час | 0 | 5,5 | 2026 | 2028 | 80971,83 |  | 80971,83 | 0 | 0 |  |  | 25967,18 | 27109,61 | 27895,03 |  | 7557,54 | 71639,45 |  |  | 1774,84 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Установка преобразователей частоты на дутьевый вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2 | 74:25:0305023:28 | КОТЕЛЬНАЯ № 2 | г.Златоуст, пр. им. Ю.А.Гагарина, 5-ая линия, дом № 12а | расход электрической энергии на производство тепловой энергии | тыс.кВт∙ч | 29973,65 | 29903,15 | 2023 | 2023 | 275,05 |  | 275,05 | 0 | 275,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,05 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139394,79 | 2130,00 | 137264,79 | 0 | 2405,05 | 32732,55 | 23285,37 | 25967,18 | 27109,61 | 27895,03 |  | 9084,42 | 127218,47 |  |  | 2816,85 |  |  |  |  |  | 275,05 |
| Группа 5. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. | Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Устройство ограждений котельной № 2 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр.им. Ю.А.Гагарина, 5-ая линия, дом № 12а | 74:25:0305023:28 | КОТЕЛЬНАЯ № 2 | г.Златоуст, пр. им. Ю.А.Гагарина, 5-ая линия, дом № 12а | протяжённость ограждения | м | 0 | 395 | 2023 | 2023 | 1995,35 | 15,00 | 1980,35 |  | 1995,35 |  |  |  |  |  |  |  | 1995,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Устройство ограждений котельной № 3 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 4-ая Демидовская, 29а | 74:25:0000000:96 | КОТЕЛЬНАЯ № 3 | г. Златоуст, ул. 4-ая Демидовская, 29а | протяжённость ограждения | м | 0 | 701 | 2023 | 2023 | 3415,89 | 15,00 | 3400,89 |  | 3415,89 |  |  |  |  |  |  |  | 3415,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | Устройство ограждений котельной № 5 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, 198а | 74:25:0301416:4 | КОТЕЛЬНАЯ № 5 | г.Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, 198а | протяжённость ограждения | м | 0 | 400 | 2023 | 2023 | 2067,01 | 15,00 | 2052,01 |  | 2067,01 |  |  |  |  |  |  |  | 2067,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7478,25 | 45,00 | 7433,25 |  | 7478,25 |  |  |  |  |  |  |  | 7478,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146873,04 | 2175,00 | 144698,04 | 0,00 | 9883,29 | 32732,55 | 23285,37 | 25967,18 | 27109,61 | 27895,03 | 0,00 | 9084,42 | 134696,72 | 0,00 | 0,00 | 2816,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,05 |

Таблица  № 3-ИП ТС

Плановые значенияпоказателей, достижение которых предусмотрено в результате

реализации мероприятий инвестиционной программы

Общества с ограниченной  ответственностью  «Теплоэнергетик»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Текущее значение | Плановые значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии | кВт∙ч/Гкал | 44,45 | 46,34 | 46,34 | 46,23 | 46,23 | 46,23 | 46,23 | 46,23 |
| в т.ч. | котельная № 2 | кВт∙ч/Гкал | 45,68 | 45,68 | 45,68 | 45,31 | 45,31 | 45,31 | 45,31 | 45,31 |
| 2. . | Удельный расход условного топлива на выработку единицытепловой энергии и (или) теплоносителя - на отпуск в сеть газовыми котельными | КГ. у. т./Гкал | 156,61 | 156,21 | 156,21 | 156,21 | 156,21 | 156,21 | 156,21 | 156,21 |
|  |  | т. у. т./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. | котельная № 3 | КГ. у. т./Гкал | 166,27 | 154,06 | 154,06 | 154,06 | 154,06 | 154,06 | 154,06 | 154,06 |
|  | котельная № 5 | КГ. у. т./Гкал | 156,00 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 49,6 | 50,7 | 51,9 | 53,1 | 54,3 | 55,5 | 56,6 | 57,8 |
| в т.ч | котельная № 2 | % | 56,3 | 57,5 | 58,8 | 60,0 | 61,3 | 62,5 | 63,8 | 65,0 |
|  | котельная № 3 | % | 33,8 | 35,0 | 36,3 | 37,5 | 38,8 | 40,0 | 41,3 | 42,5 |
|  | котельная № 5 | % | 51,3 | 52,5 | 53,8 | 55,0 | 56,3 | 57,5 | 58,8 | 60,0 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | куб. м для пара | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Выбросы NO2 (диоксид азота) | т/год | 146,06 | 140,67 | 172,57 | 172,57 | 172,57 | 172,57 | 172,57 | 172,57 |
| в т.ч | котельная № 3 | т/год | 18,98 | 17,9 | 21,19 | 21,19 | 21,19 | 21,19 | 21,19 | 21,19 |
|  | котельная № 5 | т/год | 23,71 | 22,99 | 27,89 | 27,89 | 27,89 | 27,89 | 27,89 | 27,89 |
| 7.2. | Выбросы NO (оксид азота) | т/год | 23,72 | 22,85 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 |
| в т.ч | котельная № 3 | т/год | 3,08 | 2,91 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | котельная № 5 | т/год | 3,85 | 3,73 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 |

Форма N  4-ИП ТС

Показателинадежности и энергетической эффективности объектовцентрализованного теплоснабжения

Общества с ограниченной ответственностью  «Теплоэнергетик»

| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 1. | ООО "Теплоэнергетик" - всего | - | - | - | - | - | - | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. | Котельная № 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная № 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма N  5-ИП ТС

Финансовый план
Общества с ограниченной  ответственностью  «Теплоэнергетик»

| N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  |  |  |  |  | По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  | ВСЕГО | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид деятельности | Вид деятельности |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Собственные средства | Производство тепловой энергии |  | 146597,99 | 9608,25 | 32732,55 | 23285,37 | 25967,18 | 27109,61 | 27895,03 |  |
| 1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | Производство тепловой энергии |  | 9084,42 | 139,92 | 693,48 | 693,48 | 2525,95 | 2523,84 | 2507,75 |  |
| В том числе: | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 | Производство тепловой энергии |  | 1526,88 | 139,92 | 693,48 | 693,48 |  |  |  | П.4.1.1 |
|  | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 | Производство тепловой энергии |  | 7557,54 |  |  |  | 2525,95 | 2523,84 | 2507,75 | П.4.1.2 |
|  | Установка преобразователей частоты на дутьевый вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2 | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | П.4.1.3 |
|  | Устройство ограждений котельной № 2 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр.им. Ю.А.Гагарина, 5-ая линия, дом № 12а | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | П.6.1.1 |
|  | Устройство ограждений котельной № 3 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 4-ая Демидовская, 29а | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | П.6.1.2 |
|  | Устройство ограждений котельной № 5 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, 198а | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | П.6.1.3 |
| 1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | Производство тепловой энергии |  | 134696,72 | 9468,33 | 31533,24 | 22055,71 | 22878,24 | 23994,63 | 24766,59 |  |
| В том числе: | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 | Производство тепловой энергии |  | 55579,02 | 1990,08 | 31533,24 | 22055,71 |  |  |  | П.4.1.1 |
|  | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 | Производство тепловой энергии |  | 71639,45 |  |  |  | 22878,24 | 23994,63 | 24766,59 | П.4.1.2 |
|  | Установка преобразователей частоты на дутьевый вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2 | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | П.4.1.3 |
|  | Устройство ограждений котельной № 2 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр.им. Ю.А.Гагарина, 5-ая линия, дом № 12а | Производство тепловой энергии |  | 1995,35 | 1995,35 |  |  |  |  |  | П.6.1.1 |
|  | Устройство ограждений котельной № 3 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 4-ая Демидовская, 29а | Производство тепловой энергии |  | 3415,89 | 3415,89 |  |  |  |  |  | П.6.1.2 |
|  | Устройство ограждений котельной № 5 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, 198а | Производство тепловой энергии |  | 2067,01 | 2067,01 |  |  |  |  |  | П.6.1.3 |
| 1.3. | экономия расходов | Производство тепловой энергии |  | 2816,85 | 0,00 | 505,83 | 536,18 | 562,99 | 591,14 | 620,70 |  |
| 1.3.1. | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | Производство тепловой энергии |  | 2816,85 | 0,00 | 505,83 | 536,18 | 562,99 | 591,14 | 620,70 |  |
| В том числе: | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 | Производство тепловой энергии |  | 1042,02 |  | 505,83 | 536,18 |  |  |  | П.4.1.1 |
|  | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 | Производство тепловой энергии |  | 1774,84 |  |  |  | 562,99 | 591,14 | 620,70 | П.4.1.2 |
|  | Установка преобразователей частоты на дутьевый вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2 | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | П.4.1.3 |
|  | Устройство ограждений котельной № 2 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр.им. Ю.А.Гагарина, 5-ая линия, дом № 12а | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | П.6.1.1 |
|  | Устройство ограждений котельной № 3 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 4-ая Демидовская, 29а | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | П.6.1.2 |
|  | Устройство ограждений котельной № 5 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, 198а | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | П.6.1.3 |
| 1.3.2. | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Средства, привлеченные на возвратной основе | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | кредиты | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | займы организаций | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | прочие привлеченные средства | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочие источники финансирования | Производство тепловой энергии |  | 275,05 | 275,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| В том числе: | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | П.4.1.1 |
|  | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | П.4.1.2 |
|  | Установка преобразователей частоты на дутьевый вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2 | Производство тепловой энергии |  | 275,05 | 275,05 |  |  |  |  |  | П.4.1.3 |
|  | Устройство ограждений котельной № 2 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр.им. Ю.А.Гагарина, 5-ая линия, дом № 12а | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | П.6.1.1 |
|  | Устройство ограждений котельной № 3 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 4-ая Демидовская, 29а | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | П.6.1.2 |
|  | Устройство ограждений котельной № 5 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, 198а | Производство тепловой энергии |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | П.6.1.3 |
| 6 | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (без НДС) | Производство тепловой энергии |  | 146873,04 | 9883,29 | 32732,55 | 23285,37 | 25967,18 | 27109,61 | 27895,03 |  |
| В том числе: | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 | Производство тепловой энергии |  | 58147,92 | 2130,00 | 32732,55 | 23285,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | П.4.1.1 |
|  | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 | Производство тепловой энергии |  | 80971,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25967,18 | 27109,61 | 27895,03 | П.4.1.2 |
|  | Установка преобразователей частоты на дутьевый вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2 | Производство тепловой энергии |  | 275,05 | 275,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | П.4.1.3 |
|  | Устройство ограждений котельной № 2 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр.им. Ю.А.Гагарина, 5-ая линия, дом № 12а | Производство тепловой энергии |  | 1995,35 | 1995,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | П.6.1.1 |
|  | Устройство ограждений котельной № 3 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 4-ая Демидовская, 29а | Производство тепловой энергии |  | 3415,89 | 3415,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | П.6.1.2 |
|  | Устройство ограждений котельной № 5 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, 198а | Производство тепловой энергии |  | 2067,01 | 2067,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | П.6.1.3 |

Глава Златоустовского городского округа                                                                                                                                                          М.Б. Пекарский