|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА****ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**ул. Таганайская, 1, г. Златоуст, Челябинская область, 456200, Российская Федерация, телефон (8-3513) 62-13-55, факс 62-19-44; ИНН7404055537/740401001; (e-mail) – kspzgo@mail.ru |  |  |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

**«Анализ исполнения муниципальных программ за 2023 год»**

Экспертно-аналитическое мероприятие Контрольно-счетной палатой Златоустовского городского округа (далее - КСП ЗГО, Контрольно-счетная палата) проведено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ (пункт 2 статьи 157), Закона №6-ФЗ[[1]](#footnote-1) (части 2 статьи 9), Положения о Контрольно-счетной палате ЗГО[[2]](#footnote-2) (пункта 38), пунктом 3 раздела II Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2024 год.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия отражены в заключении Контрольно-счетной палаты от 20.09.2024 №91.

Цель экспертно-аналитического мероприятия: провести анализ исполнения муниципальных программ за 2023 год и дать оценку экономического эффекта от их реализации.

Исполнение бюджета Златоустовского городского округа осуществляется на основе программно-целевого метода планирования расходов бюджета. Основополагающим принципом данного метода является обеспечение тесной взаимосвязи между выделяемыми бюджетными ресурсами и ожидаемыми фактическими результатами их использования посредством разработки и утверждения муниципальных программ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) в 2023 году в Златоустовском городском округе действовало 15 муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением Администрации ЗГО от 08.11.2012 №1951(1)-р (в редакции №2947 от 14.09.2023г.)

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Златоустовского городского округа утвержден постановлением Администрацией ЗГО от 23.06.2011 №252-п (далее – Порядок №252-п).

На 2023 год объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утвержденный Решением Собрания депутатов ЗГО от 19.12.2022 №67-ЗГО (с учетом уточнений в ред. от 21.12.2023 №59-ЗГО) составил 7 927 643,7 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью на реализацию муниципальных программ, составило 7 575 705,6 тыс. рублей или 97%. Подробно изложено в таблице:

Таблица

 Ед. изм.: тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Утверждено на 2023 год | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| сумма | процент |
| Совершенствование муниципального управления | Администрация ЗГО | 211 513,8 | 209 438,8 | 99,0% |
| Развитие образования и молодежной политики в ЗГО  | Управление образования и молодежной политики ЗГО | 2 992 789,1 | 2 991 028,5 | 99,9% |
| Развитие культуры в ЗГО | Управление культуры ЗГО | 503 413,7 | 503 396,8 | 100% |
| Развитие физической культуры и спорта в ЗГО  | Управление по физической культуре и спорту ЗГО | 603 117,7 | 601 853,5 | 99,8% |
| Социальная защита населения ЗГО | Управление социальной защиты населения ЗГО | 1 160 830,2 | 1 156 677,6 | 99,6% |
| Обеспечение качественным жильем населения ЗГО | Администрации ЗГО | 44 484,7 | 39 842,7 | 89,6% |
| Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта ЗГО | МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 1 364 556,1 | 1 195 033,2 | 87,6% |
| Защита населения ЗГО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей | Администрации ЗГО | 27 645,3 | 26 713,9 | 96,6% |
| Охрана окружающей среды в ЗГО | Администрация ЗГО | 244 170,6 | 235 610,2 | 96,5% |
| Профилактика правонарушений и противодействие терроризму в ЗГО  | Администрация ЗГО | 81 735,7 | 81 427,2 | 99,6% |
| Формирование современной городской среды на территории ЗГО | МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 124 366,4 | 113 954,6 | 91,6% |
| Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета ЗГО | Финансовое управление ЗГО | 103 362,6 | 93 563,1 | 90,5% |
| Управление муниципальным имуществом | ОМС «Комитет по управлению имуществом ЗГО» | 269 084,0 | 268 051,9 | 99,6% |
| Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов собственности ЗГО | Администрации ЗГО | 69 507,1 | 48 859,6 | 70,3% |
| Сохранение, использование объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, и охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории ЗГО  | Администрации ЗГО | 11 211,5 | 10 254,0 | 91,5% |
| **ИТОГО:** |  | **7 811 788,5** | **7 575 705,6** | **97%** |

Согласно представленной Экономическим управлением Администрации ЗГО информации о реализации на территории Златоустовского городского округа муниципальных программ за 12 месяцев 2023 года, а также представленным ответственными исполнителями отчетам, средняя оценка эффективности реализации муниципальных программ является высокой. Реализация всех муниципальных программ признана целесообразной.

В результате анализа исполнения муниципальных программ установлено следующее:

1. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и Порядка №252-п внесение изменений в муниципальные программы в соответствие с Решением Собрания депутатов ЗГО от 19.12.2022 №67-ЗГО «О бюджете Златоустовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями) произведено в установленный срок по пяти муниципальным программам.

С нарушением требований статьи 179 Бюджетного кодекса РФ и Порядка №252-п внесение изменений в муниципальные программы произведено по десяти муниципальным программам.

Три ответственных исполнителя не внесли изменения в муниципальные программы в соответствие с решением о бюджете в редакции от 30.10.2023 №45-ЗГО: МКУ «Управление образования и молодёжной политики ЗГО» (муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики ЗГО»), МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта ЗГО»), МКУ «Управление по физической культуре и спорту» (муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗГО»).

2. Согласно пункту 33 Порядка №252-п годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет:

- по 4 муниципальным программам отчет размещен на официальном сайте ответственными исполнителями (ОМС «Комитет по управлению имуществом ЗГО», Управление социальной защиты населения ЗГО, Финансовое управление ЗГО, МКУ «Управление культуры ЗГО»).

- по 11 муниципальным программам отчет не размещен.

3. Положения Порядка №252-п имеют противоречия, заключающиеся в следующем:

- при оценке эффективности реализации муниципальных программ в качестве объема плановых финансовых ресурсов муниципальной программы используются показатели сводной бюджетной росписи. При этом внесение изменений в ранее утверждённые муниципальные программы, в том числе в связи с изменением объёма утверждённых бюджетных ассигнований, производится в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период). Таким образом, плановые целевые показатели (индикаторы) устанавливаются исходя из объемов финансирования, предусмотренного решением о бюджете.

Указанные противоречия могут повлиять на некорректную оценку эффективности реализации муниципальных программ.

- в соответствии с Порядком №252-п ответственными исполнителями муниципальных программ подготавливается годовой отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы. Вместе с тем в форме 2 приложения 4 и приложении 2 Порядка №252-п говорится об эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Указанные противоречия создают неопределенность при толковании положений, касающихся оценки эффективности реализации муниципальных программ, что является недопустимым в нормативном правовом акте.

4. По данным Экономического управления Администрации ЗГО, оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики ЗГО» - 1,08 (высокая). Проверкой достоверности расчета за 2023 год установлено, что ответственным исполнителем МКУ «Управление образования и молодежной политики» предоставлена недостоверная информация по двум индикативным показателям. В связи с чем оценка эффективности завышена.

Фактически оценка эффективности реализации муниципальной программы является «низкой» (менее единицы).

5. По Муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления» отмечается низкое качество планирования целевых показателей (индикаторов) по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе» и подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и поддержка ведения садоводства и огородничества для собственных нужд на территории Златоустовского городского округа», которое повлекло некорректную (завышенную) оценку эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год.

6. По Муниципальной программе «Социальная защита населения» при расчёте планового индикативного показателя «Количество мероприятий, направленных на социальную поддержку инвалидов, проведенных СОНКО инвалидов в рамках своей деятельности, за счет средств, выделенных из бюджета» используется некорректная единица измерения.

По результатам анализа исполнения муниципальных программ за 2023 год в адрес Главы Златоустовского городского округа, и ответственных исполнителей муниципальных программ, допустивших нарушения Бюджетного кодекса РФ и Порядка №252-п, Контрольно-счетной палатой ЗГО направлены информационные письма с рекомендациями о принятии мер по усилению контроля за достоверностью значений плановых индикативных показателей муниципальной программы и достоверностью данных отчета о ее реализации, а так же за необходимостью размещения Годового отчета на сайте ответственного исполнителя в сети Интернет. Кроме того, рекомендовано рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменения в Порядок №252-п с целью устранения противоречий.

Председатель О. С. Кальчук

1. Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований» [↑](#footnote-ref-1)
2. Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 10.10.2011 №60-ЗГО «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Златоустовского городского округа» [↑](#footnote-ref-2)