ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.04.2025 г. | № | 160-П/АДМ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Златоуст |  |  |  |
| Об итогах реализации национальных проектов Российской Федерации и проектов инициативного бюджетирования на территории Златоустовского городского округа за 2024 год и контрактации на 2025 год |  |  |  |

Рассмотрев на Коллегии при Главе Златоустовского городского округа итоги национальных проектов Российской Федерации и проектов инициативного бюджетирования на территории Златоустовского городского округа за 2024 год и контрактации на 2025 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Информацию «Итоги национальных проектов Российской Федерации 
и проектов инициативного бюджетирования на территории Златоустовского городского округа за 2024 год и контрактации на 2025 год» принять к сведению (приложение).

2. Пресс-службе Администрации Златоустовского городского округа (Семёнова А.Г.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

3. Организацию и контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Златоустовского городского округа - 
начальника Экономического управления Администрации Златоустовского городского округа Мусабаева О.Р.

| Глава Златоустовского городского округа |  | О.Ю. Решетников |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено

постановлением Администрации

Златоустовского городского округа

от 29.04.2025 г. № 160-П/АДМ

Об итогах реализации национальных проектов Российской Федерации 
и проектов инициативного бюджетирования на территории 
Златоустовского городского округа за 2024 год и контрактации на 2025 год

1. Итоги реализации национальных проектов Российской Федерации 
на территории Златоустовского городского округа за 2024 год.

Национальные проекты - один из основных инструментов достижения утвержденных Президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономического развития России до 2030 года. 
Они содержат ключевые решения, направленные на укрепление экономики страны, обеспечение технологического суверенитета и улучшение жизни граждан.

В 2024 году на территории Златоустовского городского округа были реализованы мероприятия 5 (пяти) национальных проектов.

Сумма средств, направленная на реализацию муниципальной составляющей национальных проектов Российской Федерации на территории Златоустовского городского округа за счет всех источников финансирования, составила 363 179 510,59 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета 266 183 506,10 рублей;

- средства областного бюджета 64 182 597,35 рублей;

- средства местного бюджета 32 813 407,14 рублей.

Исполнение в 2024 году за счет всех источников финансирования составило 361 875 635,56 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета 266 183 368,58 рублей;

- средства областного бюджета 64 174 774,34 рублей;

- средства местного бюджета 31 517 492,64 рублей.

Таким образом, процент исполнения от суммы открытых ассигнований составил 99,6%.

1.1. Национальный проект «Культура»

На реализацию мероприятий национального проекта «Культура» направлено 6 100 800,00 рублей, из них:

В рамках регионального проекта «Культурная среда» были выделены средства на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев.

На 01 января 2025 года исполнение составило 100% 
или 6 100 800,00 рублей.

1.2. Национальный проект «Образование»

В 2024 году направлено 13 893 777,96 рублей, в том числе:

Региональный проект «Современная школа»

Выделено 6 404 177,96 рублей на создание «Доброшколы» (адаптированные пространства для школ-интернатов) - обновление материально-технической базы для муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 31», осуществляющего образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Созданы и открыты классы по технологии для мальчиков и девочек, информатики и медиа.

Исполнено в текущем году 6 396 377,70 рублей (99,88%).

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Муниципальное казенное учреждение Управление образования 
и молодежной политики Златоустовского городского округа стали победителями конкурса и вошли в программу по созданию центров цифрового образования «IT-куб».

Распоряжением Правительства Челябинской области от 20.12.2023 г. 
№ 1240-рп утвержден Комплекс мер (дорожная карта) по оснащению образовательных организаций. Оснащение будет проводиться централизовано. В кванториуме Златоуста (МАОУ «СОШ № 35») при поддержке Губернатора Челябинской области Алексея Текслера открылась площадка для изучения беспилотных летательных систем.

В специализированных кабинетах идет полным ходом учебный процесс.

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Выделено 7 094 600,00 рублей на обеспечение деятельности советников директоров школ Златоустовского городского округа.

Заработная плата советникам директоров школ Златоустовского городского округа выплачивается в соответствии с графиком. По состоянию 
на 01 января 2025 года выплачено 7 094 600,00 рублей (100%).

Региональный проект «Социальная активность»

Выделено 395 000,00 рублей на мероприятия с детьми и молодежью. Список мероприятий утвержден. Срок проведения мероприятий - в течение года. Денежные средства переданы в муниципальные автономные учреждения.

В 2024 году проведены следующие мероприятия:

- мероприятия, направленные на организацию и проведение молодежных форумов;

- мероприятия, направленные на поддержку работающей молодежи;

- мероприятия, направленные на укрепление института молодой семьи, популяризации семейных ценностей в молодежной среде;

- мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальное проектирование.

Мероприятия, проводимые в течение года:

- мероприятия, направленные на вовлечение молодежи 
в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

- мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание.

Всего в 2024 году предусмотрено 14 мероприятий с детьми и молодёжью.

Исполнено в текущем году 395 000,00 рублей (100%).

1.3. Национальный проект «Демография»

На реализацию мероприятий национального проекта «Демография» 
в 2024 году направлено 19 276 480,00 рублей.

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Для осуществления предоставления областного единовременного пособия при рождении ребенка в первоначальном бюджете на 2024 год выделено 4 612 100,00 рублей.

В сентябре 2024 года в соответствии с Уведомлением Министерства социальных отношений Челябинской области № 19095 от 16.09.2024 г. сняты бюджетные ассигнования в сумме 500 000,00 рублей.

В декабре 2024 года в соответствии с Уведомлением Министерства социальных отношений Челябинской области № 23735 от 04.12.2024 г. доведены дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 100 000,00 рублей. Таким образом, объём бюджетных ассигнований 
по состоянию на 01.01.2025 г. составил 4 212 100,00 рублей.

В целях исполнения мероприятия «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» муниципальной программы, по состоянию на 01.01.2025 г. бюджетные средства, направленные на реализацию единовременного пособия освоены в полном объеме 
на сумму 4 212 100,00 рублей (областной бюджет). Пособие предоставлено 
629 семьям (на 635 детей). Средний размер пособия составил 6 530 рублей. Исполнение 100%.

Региональный проект «Разработка и реализация программы повышения качества жизни граждан старшего поколения»

На данное мероприятие в 2024 году выделено 12 091 180,00 рублей 
(в том числе федеральный бюджет - 11 607 481,71 рублей; областной бюджет - 483 698,29 рублей) на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной 
и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, 
а также поддержку семейного ухода. Пособие включено в Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста».

По состоянию на 01.01.2025 г. исполнено 12 091 180,00 рублей 
(в том числе федеральный бюджет - 11 607 481,71 рублей; областной бюджет - 
483 698,29 рублей).

Ожидаемый результат направлен на обеспечение граждан социальными услугами, системой долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами, охвачено 32 человека. Исполнение 100%.

Региональный проект «Спорт - норма жизни»

В 2024 году предусмотрено на реализацию регионального проекта 
по состоянию на 01.01.2025 г. 2 973 200,00 рублей (из них 
федеральный бюджет - 2 257 200,00 рублей; областной бюджет - 
600 000,00 рублей; местный бюджет - 116 000,00 рублей).

Соглашение с Министерством спорта Челябинской области 
на 17.04.2024 г. заключено на 2 973 200,00 рублей.

Учреждениями проведены тренировочные мероприятия по подготовке 
к соревнованиям по горнолыжному спорту, хоккею, водному поло 
в соответствии с областным календарным планом на сумму 
2 034 766,00 рублей.

Приобретен спортивный инвентарь на сумму 938 434,00 рублей.

Исполнение 100%.

1.4. Национальный проект «Жилье и городская среда»

На реализацию национального проекта «Жильё и городская среда» 
в 2024 году направлено 69 218 592,37 рублей.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

В 2024 году выполнены работы по благоустройству трёх общественных территорий:

Общественные территории:

1. Благоустройство территории пл. III-го Интернационала - 
6 667 218,42 рублей (из них федеральный бюджет - 4 601 445,08 рублей; 
областной бюджет - 259 071,71 рублей; местный бюджет - 1 806 701,63 рублей).

2. Благоустройство общественной территории в районе ТК «Настенька» - 10 721 996,54 рублей (из них федеральный бюджет - 7 716 324,40 рублей; областной бюджет - 434 446,41 рублей; местный бюджет - 2 571 225,73 рублей).

3. Благоустройство спортивной площадки и фотозоны на общественной территории парка «Дворцовый» по пр. Мира - 37 819 673,67 рублей 
(из них федеральный бюджет - 27 414 540,90 рублей; областной бюджет - 
1 543 500,29 рублей; местный бюджет - 8 861 632,48 рублей).

Благоустроено (асфальтирование) 7 дворовых территорий - 
11 907 087,30 рублей (из них федеральный бюджет - 8 569 201,45 рублей; областной бюджет - 482 465,31 рублей; местный бюджет - 2 855 420,54 рублей).

Поставка товара (вазоны, МАФы, продукции, шаровидные вазоны) - 
2 102 616,44 рублей (из них федеральный бюджет - 1 513 194,9 рублей; областной бюджет - 85 196,28 рублей; местный бюджет - 504 225,26 рублей).

В текущем году освоено - 69 218 592,37 рублей.

Исполнение 99,67%.

1.5. Национальный проект «Экология»

На реализацию национального проекта «Экология» в 2024 году направлено 253 403 579,96 рублей.

Региональный проект «Чистая страна»

В 2024 году на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде и рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопленного экологического вреда в рамках заключенного контракта 
было израсходовано 246 473 880,21 рублей (из них федеральный 
бюджет - 184 063 539,04 рублей; областной бюджет - 49 777 866,84 рублей; 
местный бюджет - 12 632 474,33 рублей).

На 01.01.2025 г. ассигнования составляли 247 529 769,75 рублей. 
В связи с уточнением стоимости и объемов выполненных работ, излишки средств возвращены в бюджеты.

В текущем году работы выполнены в полном объеме. 
Исполнение (99,57%).

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

Уточненные ассигнования составили по состоянию на 01.01.2025 г. 
6 929 699,75 рублей на обеспечение контейнерным сбором образующихся 
в жилом фонде твердых коммунальных отходов, в том числе:

- 1 847 000,00 рублей за счет средств местного бюджета;

- 5 082 699,75 рублей за счет средств областного бюджета.

Денежные средства направлены на приобретение 268 контейнеров 
и обустройство 8 модульных контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов.

Общее исполнение - 99,86%.

2. Итоги реализации проектов инициативного бюджетирования 
на территории Златоустовского городского округа за 2024 год.

В 2024 году на реализацию инициативных проектов на территории Златоустовского городского округа было предусмотрено 137 930 530 рублей 
(в том числе средства областного бюджета - 137 792 600 рублей).

Общая сумма освоения денежных средств по инициативным 
проектам в 2024 году составила 132 472 386,39 рублей, в том числе 
за счет средств областного бюджета - 132 339 913,99 рублей (96,04%). 
Остаток средств - 5,3 млн. рублей возвращён в областной бюджет.

Было реализовано 7 инициативных проектов, из них 6 инициативных проектов выполнены в полном объеме, исполнение по 1 проекту в 2024 году составило 75%.

1) Карманный парк: многофункциональное пространство на территории, прилегающей к библиотеке № 5 «Окна» (благоустройство территории), находящийся по адресу: г. Златоуст, ул. им. А.С. Грибоедова, от дома № 3А 
до дома № 1А.

Стоимость проекта 14 188 907,14 рублей.

Заключены договоры и контракты с обществом с ограниченной ответственностью «ЗЛАТКОМСТРОЙ», обществом с ограниченной ответственностью «ПрофиГрупп», индивидуальным предпринимателем Ласыновой О.А., индивидуальным предпринимателем Насибуллиной С.С., обществом с ограниченной ответственностью «Окей», индивидуальным предпринимателем Голиковым В.Н.

В ходе реализации инициативного проекта проведены следующие работы: спил деревьев, организация парковки, монтаж подпорной стены, укладка георешеток, тротуарной плитки, демонтаж и монтаж лестничного марша, освещение территории, организация видеонаблюдения, приобретение 
и установка МАФов, поставка и установка «Уличной библиотеки» 
и «Уличного сенсорного двухстороннего киоска», озеленение территории. 
В проекте присутствовало улучшение качественных характеристик проекта. Остаток средств возвращен в областной бюджет.

Проект выполнен в полном объеме.

2) Благоустройство территории общего пользования: устройство межквартального лестничного марша, расположенной по адресу: г. Златоуст, ул. Машиностроителей между домами № 37 и № 39 до дома № 41.

Стоимость проекта 2 718 175,94 рублей.

Заключены муниципальные контракты с обществом с ограниченной ответственностью «Мегаполис» и индивидуальным предпринимателем 
Алаяном Э.А. Выполнено благоустройство двух лестничных межквартальных маршей, с устройством поручней, установлено уличное освещение. 
В проекте присутствовало улучшение качественных показателей. 
Стоимость проекта увеличена.

3) Благоустройство прилегающей территории от ул. им. П.П. Аносова, дома № 261до ул. им. П.П. Аносова, дом № 263.

Стоимость проекта 13 734 102,77 рублей.

Заключен муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «МиассДорСтрой», для создания современной и комфортной зоны отдыха для жителей района железнодорожного вокзала и гостей города. Выполнены следующие работы: вырубка и спил деревьев, устройство освещения и озеленения территории, укладка тротуарной плитки 
на пешеходных дорожках и асфальтирование парковочных карманов, установка малых архитектурных форм и арт-объектов. Работы выполнены в полном объеме. Остаток средств возвращен в областной бюджет.

4) Комплексное благоустройство стадиона муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» Структурное подразделение «Основная общеобразовательная школа № 29, 
в том числе в части создания спортивных игровых комплексов и зоны воркаута».

Стоимость проекта 15 643 336,39 рублей.

Заключены контракты с обществом с ограниченной ответственностью «КИРОВСКИЙ», индивидуальным предпринимателем Сгояном С.С., обществом с ограниченной ответственностью «СТО СОРТ».

В ходе реализации инициативного проекта выполнены работы 
по: благоустройству спортивной зоны с беговыми дорожками, а также зоной для игры в волейбол и баскетбол. Организована зона воркаута, 
выполнено асфальтирование территории, прилегающей к спортивным объектам. В проекте присутствовало улучшение качественных характеристик проекта.

Проект выполнен в полном объеме.

5) Приобретение и установка сборно-разборной сценической площадки 
и комплекта оборудования к ней для проведения культурно-массовых мероприятий в г. Златоусте, расположенного по адресу: г. Златоуст, 
ул. им. Карла Маркса, дом № 26.

Стоимость проекта 20 000 000,00 рублей.

Работы выполнены в полном объеме.

Заключены договоры с индивидуальным предпринимателем 
Бардавелидзе П.С., обществом с ограниченной ответственностью «Эверест», обществом с ограниченной ответственностью «ПКП Завод театрального оборудования».

Приобретение сборно-разборной сценической площадки, и комплекта оборудования к ней позволило разнообразить культурную жизнь жителей города, организовывать и проводить различные праздничные мероприятия 
для жителей данного района.

6) Ремонт стадиона «Булат», находящегося по адресному ориентиру: 
г. Златоуст, ул. Спортивная, 1А.

Стоимость проекта 50 654 962,70 рублей.

Проект выполнен в полном объеме.

Заключен договор с обществом с ограниченной ответственностью «ЖилКомПроф». Выполнены работы по ремонту беговых дорожек стадиона «Булат», а также секторов за воротами. В проекте присутствовало улучшение качественных характеристик проекта. Уложенное покрытие соответствует самым высоким требованиям.

7) Благоустройство сквера района машзавода, ограниченного 
адресными ориентирами: г. Златоуст, ул. им. Максима Горького, д. 13 
и Парковым проездом.

Стоимость проекта 15 564 147,51 рублей.

Заключены муниципальные контракты с обществом с ограниченной ответственностью «Энергокачество» и обществом с ограниченной ответственностью «Азия».

В рамках проекта выполнены работы по демонтажу, вырубке кустарника и аварийных деревьев, выполнен косметический ремонт памятника 
им. В.И. Ленину, произведена укладка тротуарной плитки, заасфальтированы парковые дорожки, проведены работы по озеленению парка и высадке газонов, выполнено устройство паркового освещения.

Не в полном объеме выполнены работы по установке пергол и малых архитектурных форм. Исполнение по проекту составило 75%.

По контракту в рамках претензионной работы с подрядчика 
была взыскана сумма штрафа и пени за нарушение условий контракта 
и просрочку исполнения обязательств (письмо о штрафе и пени № 4549/УЖКХ от 23.12.2024 г.) путём уменьшения суммы оплаты выполненных работ. 
Сумма штрафа и пени составила 2 436 069,13 рублей.

3. Контрактация на 2025 год

3.1. Национальные проекты 2025 года

В 2025 году на территории Златоустовского городского округа реализуются мероприятия по 4 (четырём) национальным проектам.

1. Национальный проект «Семья»

Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

Сумма финансирования составляет 8 421 100,00 рублей.

Средства направлены на мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек (Библиотека № 22, расположенная по адресу: 
ул. им. Карла Маркса, 33).

Заключен 41 (сорок один) муниципальный контракт, вся сумма средств, 
в том числе сумма экономии по результатам закупочных процедур законтрактована.

Региональный проект «Старшее поколение»

Сумма финансирования составляет 16 143 340,00 рублей. Средства направлены на обеспечение граждан социальными услугами 
(социальное обслуживание, медицинская помощь на дому, привлечение патронажа служб и сиделок, поддержка семейного ухода), системой долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и гражданами 
с ограниченными возможностями здоровья. Исполнено 2 400 000,00 рублей. Охвачено 37 человек.

2. Национальный проект «Молодежь и дети»

Региональный проект «Всё лучшее детям»

Сумма финансирования составляет 2 257 090,30 рублей.

Средства направлены на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания (приобретение оборудования) и проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 
(замена оконных блоков МАОУ «СОШ № 25»).

Закупка оборудования для оснащения предметных кабинетов проводится централизовано Центром закупок Челябинской области.

Закупка на выполнение ремонтных работ по замене оконных блоков проведена, сумма экономии 202 147,47 рублей.

Региональный проект «Педагоги и наставники»

Сумма финансирования составляет 79 088 199,10 рублей.

Средства направлены на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций (заработная плата советникам) в размере 2 985 135,74 рублей.

На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (заработная плата советникам) в размере 7 115 963,36 рублей.

На обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (заработная плата классным руководителям) 
в размере 68 987 100,00 рублей.

Соглашение с Министерством образования Челябинской области заключено. Заработная плата советникам директоров школ Златоустовского городского округа и классным руководителям выплачивается в соответствии 
с графиком. Исполнено 13 181 365,90 рублей.

Региональный проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»

Средства в размере 421 000,00 рублей направлены на реализацию мероприятий с детьми и молодежью (проведение мероприятий с молодежью).

Соглашение с Министерством молодёжи Челябинской области заключено. Заключено 16 контрактов, 100% от суммы ассигнований.

3. Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Сумма финансирования составляет 81 810 929,79 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 43 593 724,75 рублей;

- областной бюджет - 1 816 405,04 рублей;

- местный бюджет - 36 400 800,00 рублей.

Средства направлены на благоустройство 4 (четырёх) общественных территории и 3 (трёх) дворовых территорий.

Общественные территории:

1) Благоустройство общественной территории - сквер между улицами Дворцовой, 1 и Тургенева, 7 (сквер имени скульптора Владимира Жарикова) (32 180 572,39 рублей);

2) Благоустройство общественной территории - пешеходная дорожка 
в районе пр. им. Ю.А. Гагарина: от дома 9а по 8-й линии до кинотеатра «Космос» (дом 8 по 4-й линии) (27 699 351,59 рублей);

3) Благоустройство общественной территории - между домами № 45 
и 47 по ул. им. Карла Маркса (16 156 349,34 рублей);

4) Пешеходный тротуар вокруг сквера между улицами Дворцовый, 1 
и Тургенева, 7 (сквер имени скульптора Владимира Жарикова) 
(5 746 350,59 рублей).

Все закупки размещены, заключено 3 муниципальных контракта. Экономия 8 700 880,18 рублей.

Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Сумма финансирования составляет 26 826 990,61 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 16 980 583,72 рублей;

- областной бюджет - 9 578 136,98 рублей;

- местный бюджет - 268 269,91 рублей.

Средства направлены на выполнение работ по объекту: 
«Замена коллектора канализации Д=1200 мм (от КНС «Кварцит» 
до ул. Техническая, 13)».

Контракт на разработку ПСД заключен, работы выполнены. 
Закупка на выполнение работ по замене коллектора канализации размещена.

4. Национальный проект «Экологическое благополучие»

Региональный проект «Экономика замкнутого цикла»

Сумма финансирования составляет 11 727 193,60 рублей.

Средства направлены на обустройство 20 (двадцати) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда, в том числе, 
на приобретение контейнеров для ТКО в количестве 320 штук.

Заключено 2 муниципальных контракта. Экономия 3,74 млн. рублей. Средства экономии планируется направить на те же цели.

3.2. Проекты инициативного бюджетирования на территории Златоустовского городского округа.

В 2025 году на территории Златоустовского городского округа предусмотрена реализация 7 (семи) инициативных проектов.

Сумма финансирования составляет 137 388 823,96 рублей, в том числе:

- областной бюджет - 137 251 435,13 рублей;

- местный бюджет - 137 388,83 рублей.

1) Благоустройство молодежной площадки и сквера им. О.И. Тищенко

Стоимость инициативного проекта 32 338 823,96 рублей;

2) Благоустройство универсальной спортивной площадки, находящейся по адресу: г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, дом 26

Стоимость инициативного проекта 27 000 000,00 рублей;

3) Ремонт спортивного корта, находящегося по адресу: г. Златоуст, 
ул. им. Карла Маркса, дом 28

Стоимость инициативного проекта 10 050 000,00 рублей.

Закупка на выполнение ремонтных работ проведена, стоимость работ 
7 276 664,36 рублей, экономия средств по результатам закупочной процедуры 
2 773 335,64 рубля;

4) Благоустройство территории, расположенной по адресу: г. Златоуст, ул. Южно-Есаульская между домами № 8, № 10, № 12

Стоимость инициативного проекта 11 000 000,00 рублей;

5) Благоустройство межквартальной территории, находящейся по адресу: г. Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина между МАОУ «СОШ № 35» 
и МАДОУ «Детский сад № 58»

Стоимость инициативного проекта 4 000 000,00 рублей;

6) Благоустройство детской игровой спортивной площадки на участке, находящемся по адресу: г. Златоуст, ул. им. Н.П. Полетаева, между домом 
№ 123 и домом № 131

Стоимость инициативного проекта 11 000 000,00 рублей;

7) Комплексное благоустройство территорий МАОУ «СОШ № 1 
им. Ю. А. Гагарина» (в части спортивных объектов).

Стоимость инициативного проекта 42 000 000,00 рублей.