ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.07.2024 г. | № | 212-П/АДМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Златоуст |  |  |  |  |  |
| Об утверждении комплексного плана мероприятий по предупреждению завоза и распространения карантинных инфекций на территории Златоустовского городского округа на 2024-2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |

С целью предупреждения завоза и распространения карантинных 
инфекций на территории Златоустовского городского округа, в соответствии 
со статьей 11, 29 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 января 2021 г. № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
по профилактике инфекционных болезней» (зарегистрировано в Минюсте 
Российской Федерации 15 февраля 2021 г., регистрационный № 62500), методическими указаниями МУ 3.1.1.2232-07 «Профилактика холеры. Организационные мероприятия. Оценка противоэпидемической готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий на случай возникновения очага холеры» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации06 августа 2007 г.), методическими указаниями 
МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа), подозрительного 
на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации17 сентября 2009 г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий 
по предупреждению завоза и распространения карантинных инфекций 
на территории Златоустовского городского округа на 2024-2028 г. 
(приложение).

2. Пресс-службе администрации Златоустовского городского округа (Валова И.А.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре, заместителя председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Златоустовского городского округа Бобылева В.В.

| Исполняющий обязанности главы Златоустовского городского округа |  | Ю.А. Ганеев |
| --- | --- | --- |

Рассылка: Бобылев В.В., ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст», ГБУЗ «Городская детская больница г. Златоуст», МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства», филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Златоусте», ОГБУ «Златоустовская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», МО МВД РФ «Златоустовский», ТО Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе, ЮУТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Златоустовский участок), прокуратура, пресс-служба

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено

постановлением администрации

Златоустовского городского округа

от 15.07.2024 г. № 212-П/АДМ

Комплексный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения карантинных инфекций на территории Златоустовского городского округа на 2024-2028 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Корректировка (при необходимости) и утверждение персонального состава межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии | январь календарного года |  | Председатель СПК администрация Златоустовского городского округа. Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе. Руководители медицинских организаций. Заместитель начальника ЮУТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Златоустовский участок) |  |
| 1.2 | Определение и утверждение персонального состава медицинского противоэпидемического штаба | январь календарного года |  | Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г.Златоусте и Кусинском районе. Заместитель начальника ЮУТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Златоустовский участок). Руководители медицинских организаций |  |
| 1.3 | Составление и утверждение схемы оповещения (в рабочее и нерабочее время) специалистов в случае выявления больного с подозрением на карантинную инфекцию или осложнения эпидемиологической ситуации | май календарного года |  | Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе. Заместитель начальника ЮУТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Златоустовский участок). Главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте». Руководители медицинских организаций |  |
| 1.4 | Корректировка оперативных планов первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного карантинными инфекциями в лечебно-профилактических учреждениях (поликлиника, стационар, участковые больницы). Контроль проведения корректировки оперативных планов работы | май календарного года |  | Руководители медицинских организаций |  |
| 1.5 | Пересмотр списков медицинского и обслуживающего персонала, приписного к госпиталю, резерва кадров врачей-инфекционистов и среднего медицинского персонала с учетом мощности учреждений специального назначения | постоянно |  | Руководители медицинских организаций. Патологоанатомическое отделение - структурное подразделение ПАО №6 ЧОПАБ. Златоустовское межрайонное отделение ГБУЗ ЧОСМЭ |  |
| 1.6 | Определение лечебно-профилактических учреждений для перепрофилирования на случай выявления больного карантинными инфекциями, в том числе определение возможности перепрофилирования соматических коек в инфекционные. Проведение расчёта необходимого коечного фонда | май календарного года |  | Руководители медицинских организаций. Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте» в соответствии с поручением |  |
| 1.7 | Создание неснижаемого запаса антибиотиков, солевых растворов и другое, лечебных препаратов для лечения больных карантинными инфекциями, противовирусных препаратов. Проведение расчёта потребности антибактериальных препаратов, средств парентеральной и пероральной регидратации, МИБП при единичных случаях выявления больных, а также на случай осложнения эпидемиологической ситуации; определение финансирования | постоянно |  | Главный врач ГБУЗ «Городская больница г.Златоуст» |  |
| 1.8 | Определение резерва кадров: эпидемиологов, бактериологов, лаборантов, помощников эпидемиологов и лаборантов | ежегодно |  | Руководитель Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» |  |
| 1.9 | Проведение примерного расчета автотранспорта для работы в очаге карантинной инфекции | май календарного года |  | Руководители медицинских организаций. Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте» |  |
| 1.10 | Определение места размещения медицинского персонала, находящегося на казарменном положении, места дезинфекционной обработки транспорта. Проведение их паспортизации | май календарного года |  | Руководители медицинских организаций. Патологоанатомическое отделение - структурное подразделение ПАО №6 ЧОПАБ. Златоустовское межрайонное отделение ГБУЗ ЧОСМЭ. Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте». Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе |  |
| 1.11 | Обеспечение и осуществление контроля противоэпидемической готовности лечебно-профилактических учреждений специального назначения, а также филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте», ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе | май календарного года по плану контрольно-надзорных мероприятий |  | Руководители медицинских организаций. Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте». Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе |  |
| 1.12 | Определение консультантов по организации и проведению противоэпидемических мероприятий, клинике, лечению и диагностике, порядка их оповещения и сбора | май календарного года |  | Главный врач ГБУЗ «Городская больница г.Златоуст» |  |
| 1.13 | Определение режима дезинфекции и стирки белья в развертываемых стационарах | май календарного года |  | Главный врач ГБУЗ «Городская больница г.Златоуст» |  |
| 1.14 | Определение порядка питания больных, личного состава сотрудников, развертываемых по плану локализации очага госпиталей и всех других формирований привлекаемых для работы в очаге | май календарного года |  | Руководители медицинских организаций. Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте». Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе |  |
| 1.15 | Корректировка паспорта госпитальной базы (инфекционный, провизорный госпитали, изолятор, обсерватор, паталогоанатомическое отделение) и лабораторной базы (бактериологические лаборатории ЛПУ и ФФБУЗ «ЦГиЭ») | май календарного года |  | Главный врач ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст». Патологоанатомическое отделение - структурное подразделение ПАО №6 ЧОПАБ. Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте». Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе |  |
| 1.16 | Отработка порядка взаимодействия служб, учреждений и организаций в условиях регистрации случая карантинной инфекции | ежегодно, по плану ГО и ЧС Златоустовского городского округа |  | Председатель СПК. Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе. Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте». Главный врач ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст». Руководители медицинских организаций. Начальник Отдела МВД Российской Федерации по Златоустовскому городскому округу Челябинской области |  |
| 1.17 | Корректировка плана мероприятий по профилактике карантинных инфекций | май календарного года |  | Председатель СПК. Руководители медицинских организаций. Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе. Заместитель начальника ЮУТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Златоустовский участок). Руководители других заинтересованных служб и ведомств |  |
| 1.18 | Заслушивание на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии руководителей служб и ведомств по выполнению мероприятий, направленных на обеспечение эпидемического благополучия, профилактику карантинных инфекций и острых кишечных инфекций | По плану работы комиссии по эпидемической ситуации |  | Председатель межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии (начальник ГО и ЧС). Руководители медицинских организаций. Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе. Руководители других заинтересованных служб и ведомств. Заместитель начальника ЮУТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Златоустовский участок) |  |
| 2. Подготовка кадров |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение обучения по карантинным инфекциям персонала медицинских организаций, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте», ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе, ЮУТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Златоустовский участок) |  | апрель-май календарного года |  | Главный врач ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст». Руководители медицинских организаций. Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте». |
|  |  |  |  | Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе. Заместитель начальника ЮУТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Златоустовский участок) |  |
| 2.2 | Обеспечение ежегодного решения задач по диагностике карантинных инфекций | постоянно |  | Главный врач ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст». Руководители медицинских организаций. Патологоанатомическое отделение - структурное подразделение ПАО №6 ЧОПАБ. Златоустовское межрайонное отделение ГБУЗ ЧОСМЭ. Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте» |  |
| 2.3 | Проведение учений по случаю возникновения карантинных инфекций, локализации очага в случае выявления больного карантинными заболеваниями | май календарного года |  | Главный врач ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст». Руководители медицинских организаций |  |
| 2.4 | Проведение информационно-разъяснительной работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими туристскую деятельность, о проведении обязательного информирования граждан, планирующих выезд на территории Российской Федерации, являющиеся природными очагами карантинных инфекций, а также в неблагополучные в эпидемическом отношении страны, о возможном риске заражения инфекционными заболеваниями, в том числе карантинными инфекциями | май календарного года |  | Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе. Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте» |  |
| 3. Профилактические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение: - учета и передачи информации в установленном порядке об эпидемиологической обстановке и противоэпидемических мероприятиях; - проведения эпидемиологического обследования в очагах; |  | в течение календарного года |  | Председатель СПК. Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе. Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены |
|  | - отбора проб из объектов окружающей среды для лабораторного исследования; - контроля обеспечения режима биологической безопасности работы в инфекционном и провизорном госпиталях, изоляторе, бактериологических лабораториях и других медицинских организациях, независимо от ведомственной принадлежности; - проведения дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий |  |  | и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте». Заместитель начальника ЮУТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Златоустовский участок). Главный врач ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст». Руководители медицинских организаций |  |
| 3.2 | Обеспечение постоянного обмена информацией со всеми заинтересованными службами и ведомствами об эпидемической ситуации по карантинным инфекциям | постоянно |  | Главный врач ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст». Руководители медицинских организаций. Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте». Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе |  |
| 3.3 | Обеспечение проведения профилактической вакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок | постоянно |  | Руководители организаций и предприятий. Руководители медицинских организаций |  |
| 3.4 | Проведение бактериологического обследования на холеру больных с диареей и рвотой при тяжелом течении болезни и выраженном обезвоживании; граждан России и иностранных граждан (с их согласия), заболевших острыми кишечными инфекциями в течение пяти дней после прибытия из неблагополучных по холере стран, а также других контингентов, подлежащих обязательному обследованию на холеру при эпидемическом надзоре за холерой в соответствии с СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» | постоянно |  | Руководители медицинских организаций |  |
| 3.5 | Направление всех выделенных холерных вибрионов O1 и O139 серогрупп от больных с подозрением на холеру в подведомственные учреждения Роспотребнадзора для индикации и идентификации | постоянно |  | Руководители медицинских организаций |  |
| 3.6 | Осуществление мониторинга завозных случаев холеры на территорию, мониторинга заболеваемости холерой и выявления вибриононосителей, выделения холерных вибрионов O1 и O139 серогрупп из объектов окружающей среды. Обеспечение эффективного надзора за заболеваемостью острыми кишечными инфекциями, холерой и другими карантинными инфекциями | постоянно |  | Руководители медицинских организаций. Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте». Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе |  |
| 3.7 | Паспортизация точек отбора проб воды для бактериологических исследований на холеру из поверхностных водоемов | апрель-май календарного года |  | Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе. Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте» |  |
| 3.8 | Проведение бактериологических исследований на холеру проб из поверхностных водоемов и других объектов окружающей среды согласно перечню стационарных точек. Контроль за своевременностью отбора проб, принятие мер по результатам исследования | ежегодно в еженедельном режиме в июле-августе и по эпидемической ситуации |  | Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте». Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе |  |
| 3.9 | Обеспечение режима обеззараживания постоянных и аварийных сбросов сточных вод в поверхностные водоемы хозяйственно-питьевого и рекреационного пользования | постоянно, по плану работы |  | Руководители организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм собственности |  |
| 3.10 | Определение мест массового отдыха и купания населения, проведение мероприятий по их благоустройству и содержанию. Осуществление контроля за местами неорганизованного рекреационного водопользования | в течение года |  | Администрация Златоустовского городского округа. Арендаторы, балансодержатели |  |
| 3.11 | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, поддержание водопроводных и канализационных систем в исправном состоянии, регулярное проведение санитарной очистки территорий | постоянно |  | Руководители организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм собственности |  |
| 3.12 | Организация и проведение ремонта и благоустройства общественных колодцев и других источников децентрализованного водоснабжения | в течение года при необходимости |  | Администрация Златоустовского городского округа. КТОСЫ |  |
| 3.13 | Осуществление лабораторного контроля за качеством воды систем централизованного и децентрализованного питьевого водоснабжения | в соответствии с планом-графиком и по эпидемическим показаниям |  | Руководители водопроводных сооружений обеспечивающих население питьевой водой. Администрация Златоустовского городского округа. Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г.Златоусте и Кусинском районе. Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте» |  |
| 3.14 | Осуществление контроля за санитарным состоянием административной территории, соблюдением санитарных норм и правил в местах торговли, отдыха, на железнодорожном и автовокзалах, и других местах массового скопления людей, принятие административных мер по устранению выявленных санитарных правонарушений | в соответствии с планом контрольно-надзорных мероприятий и по эпидемическим показаниям |  | Администрация Златоустовского городского округа. Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе. Заместитель начальника ЮУТО У Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Златоустовский участок) |  |
| 3.15 | Проведение гигиенического обучения декретированных групп населения, санитарно-просветительной работы. Проведение санитарно-просветительной работы | постоянно в течение года |  | Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте». Центр медицинской профилактики Златоустовского городского округа (структурное подразделение ГБУЗ «ВФД г. Златоуст»). Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе. Заместитель начальника ЮУТО У Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Златоустовский участок) |  |
| 4. Противоэпидемические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Немедленное информирование всех заинтересованных лиц о возникновении очага карантинных инфекций согласно схем оповещения |  | в период существования очага |  | Руководители медицинских организаций. Начальник ТО Управления Роспотребнадзора |
|  |  | карантинной инфекции |  | по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе |  |
| 4.2 | Обеспечение работы межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии по локализации и ликвидации очага карантинных инфекций | при выявлении первого больного (вибриононосителя) карантинной инфекции |  | Председатель СПК. Администрация Златоустовского городского округа. Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе. Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте». Главный врач ГБУЗ «ГБ г. Златоуст». Руководители медицинских организаций |  |
| 4.3 | Решением межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии объявление статуса очага (завозной, местный) и его границ | при выявлении первого больного |  | Начальник медицинского штаба |  |
| 4.4 | Разработка оперативного плана локализации и ликвидации очага ООИ. Обсуждение плана на заседании СПК | при выявлении первого больного |  | Начальник медицинского штаба |  |
| 4.5 | Организация информационного обеспечения о выявлении больных (вибриононосителей) холерой и других карантинных инфекций, смертельных исходах и принятых первоочередных противоэпидемических мерах | в период существования очага карантинной инфекции |  | Председатель СПК. Начальник медицинского штаба. Главный врач ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст». Руководители медицинских организаций. Заместитель начальника ЮУТО У Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Златоустовский участок) |  |
| 4.6 | Организация и проведение бактериологических обследований больных карантинной инфекцией (вибриононосителей), контактировавших с ними, других контингентов населения, подлежащих обследованию при эпидемиологическом надзоре за карантинными инфекциями, а также населения по эпидемическим показаниям | в период существования очага карантинной инфекции |  | Начальник медицинского штаба. Главный врач ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст». Руководители медицинских организаций |  |
| 4.7 | Обеспечение доставки в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» материала от больных карантинными инфекциями и всех выделенных культур возбудителей малярии и холеры от больных и с объектов внешней среды | при выделении культур возбудителей ООИ |  | Главный врач ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст». Руководители медицинских организаций. Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте» |  |
| 4.8 | Обеспечение медицинского наблюдения за контактировавшими с больными (вибриононосителями) карантинной инфекцией, оставленными на дому, а также организация подворных обходов для активного выявления больных ОКИ и находившихся в одинаковых условиях по риску инфицирования карантинными инфекциями | в период существования очага карантинной инфекции |  | Главный врач ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст». Руководители медицинских организаций |  |
| 4.9 | Привлечение консультантов для проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очага | по показаниям |  | Главный врач ГБУЗ «Городская больница г.Златоуст» |  |
| 4.10 | Осуществление комплекса противоэпидемических мероприятий в зависимости от токсигенности (эпидемической значимости) выделенных культур холерных вибрионов О1 и О139 серогрупп и с учетом эпидобстановки | в период существования очага |  | Начальник медицинского штаба |  |
| 4.11 | Обеспечение наращивания резерва медицинского имущества, медикаментов, расходных материалов для обсерватора, госпиталей, изолятора, бактериологической лаборатории | постоянно |  | Главный врач ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст». Руководители медицинских организаций. Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте» |  |
| 4.12 | Координация и перераспределение работы бактериологической лабораторий с целью проведения диагностических исследований, обследования контактных, исследование объектов внешней среды; других лабораторных исследований | при возникновении очага |  | Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте». Главный врач ГБУЗ «Городская больница г.Златоуст» |  |
| 4.13 | Активное выявление и госпитализация всех больных карантинными инфекциями, подозрительных на заболевание карантинными инфекциями и вибрионосителей в инфекционный госпиталь в соответствии со схемами маршрутизации, а также выявление и изоляция контактировавших с ними | при регистрации случая карантинных инфекций |  | Главный врач ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст». Руководители медицинских организаций. ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Челябинск» |  |
| 4.14 | Обеспечение контроля за соблюдением противоэпидемиологического и дезинфекционного режима в инфекционных отделениях, бактериологических лабораториях | постоянно в соответствии с планом контрольно-надзорных мероприятий и по эпидемическим показаниям |  | Главный врач ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст». Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте». Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе |  |
| 4.15 | Выявление умерших от неизвестных причин, патологоанатомическое вскрытие трупа,взятие материала на лабораторное исследование на карантинные инфекции с соблюдением правил транспортирования и захоронения | по показаниям |  | Патологоанатомическое отделение- структурное подразделение ПАО №6 ГБУЗ ЧОПАБ. Златоустовское межрайонное отделение ГБУЗ ЧОСМЭ |  |
| 4.16 | Обеспечение охраны госпитальной базы (инфекционного и провизорного госпиталей, изолятора), бактериологических лабораторий, патологоанатомических отделений, используемых при ликвидации очага карантинных инфекций | в период существования очага карантинной инфекции |  | Главный врач ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст». Руководители медицинских организаций. Патологоанатомическое отделение- структурное подразделение ПАО №6 ГБУЗ ЧОПАБ. Златоустовское межрайонное отделение ГБУЗ ЧОСМЭ. Начальник Отдела МВД Российской Федерации по Златоустовскому городскому округу Челябинской области |  |
| 4.17 | Проведение эпидемиологического расследования каждого случая карантинной инфекции | в период существования очага карантинной инфекции |  | Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе. Заместитель начальника ЮУТО У Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Златоустовский участок). Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте» |  |
| 4.18 | Проведение профилактической и заключительной дезинфекции в очаге | в период существования очага карантинной инфекции |  | Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте». Главный врач ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст» |  |
| 4.19 | Осуществление лабораторных исследований проб из объектов окружающей среды с учетом стационарных точек отбора проб, а также по эпидпоказаниям | в период существования очага карантинной инфекции |  | Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте» |  |
| 4.20 | Введение ограничительных мероприятий (карантина) | по показаниям |  | Глава Златоустовского городского округа. Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г.Златоусте и Кусинском районе |  |
| 4.21 | При введении ограничительных мероприятий (карантина) предусмотреть: - запрещение водопользования водными объектами в местах, определяемых Решением межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссией; - запрещение выезда из организованных коллективов (санаторно-курортные учреждения, туристические базы, кемпинги и так далее) при выявлении в них больных холерой (вибриононосителей) и при угрозе распространения инфекции; - ограничение размещения в населенных пунктах неорганизованно отдыхающих при отсутствии надлежащих санитарно-гигиенических условий; - запрещение выезда из очага без бактериологического обследования; - ограничение массовых мероприятий населения, в том числек при различных ритуальных обрядах (свадьба, похороны и другое); - ограничение туристических рейсов (экскурсионных и тому подобное), специальных мероприятий (ярмарок, конгрессов, фестивалей, спортивных состязаний и тому подобное) | по показаниям |  | Глава Златоустовского городского округа. Начальник ТО Управление Роспотребнадзора по Челябинской области в г.Златоусте и Кусинском районе |  |
| 4.22 | Проведение экстренной профилактики антибиотиками контактным с больным карантинным заболеванием, а также отдельных контингентов населения (по эпидпоказаниям) | по показаниям |  | Руководители медицинских организаций |  |
| 4.23 | Проведение профилактических прививок населению | по показаниям |  | Руководители медицинских организаций |  |
| 4.24 | Проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий на территории | по показаниям |  | Администрация Златоустовского городского округа |  |
| 4.25 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического надзора и контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: - к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, организации питания, пищевым продуктам, содержанию территории городских и сельских поселений; - к организации рыночной и уличной торговли; - к функционированию ж/д вокзалов, пассажирских поездов, автовокзалов, а также объектов общественного питания на транспорте | в период существования очага карантинной инфекции |  | Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе. Заместитель начальника Южно-Уральского Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Златоустовский участок). Администрация Златоустовского городского округа |  |
| 4.26 | Введение гиперхлорирования воды на коммунальных водопроводах, хлорирование источников децентрализованного водоснабжения | по показаниям |  | Администрация Златоустовского городского округа. Руководители служб водоснабжения и водоотведения |  |
| 4.27 | Своевременное выявление животных с заболеваниями общими для человека. Ужесточение контроля за выполнением ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. | по показаниям |  | Областное государственное бюджетное учреждение «Златоустовская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» |  |
| 4.28 | Осуществление других противоэпидемических мероприятий | по показаниям |  | Руководители медицинских организаций. Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте / и Кусинском районе. Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте». Заместитель начальника Южно-Уральского Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Златоустовский участок) |  |
| 4.29 | Проведение работы по гигиеническому воспитанию и обучению населения мерам профилактики особо опасных заболеваний с использованием всех форм и способов | в период существования очага карантинной инфекции |  | Главный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте». Руководители медицинских организаций. Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе |  |
| 5. Мероприятия после ликвидации очага карантинной инфекции |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация диспансерного наблюдения за перенесшими карантинную инфекцию или вибрионосительство в соответствии с требованиями санитарных правил | в соответствии с требованиями санитарных правил |  | Главный врач ГБУЗ «Городская больница г.Златоуст». Руководители медицинских организаций |  |
| 5.2 | Перевод госпиталя и лаборатории на обычный режим работы | после выписки последнего больного, проведения заключительной дезинфекции |  | Глава Златоустовского городского округа (Председатель СПК). Главный врач ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст». Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте» |  |
| 5.3 | Подведение итогов деятельности служб и ликвидации очага на заседании СПК | после ликвидации очага |  | Председатель СПК |  |
| 5.4 | Разработка комплекса мероприятий, направленных на устранение причин возникновения возможных эпидемиологических осложнений | после ликвидации очага |  | Главный врач ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст». Руководители медицинских организаций. Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе. Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте». Заместитель начальника Южно-Уральского Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Златоустовский участок) |  |