ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 05.03.2026 г. | № | 723-р/АДМ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Златоуст |  |  |  |  |
| О проведении командно – штабного учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2026 году на территории Златоустовского городского округа |  |  |  |  |

В соответствии с позицией 68 Комплексного плана основных мероприятий министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее по тексту МЧС России) на 2026 год, утвержденного приказом МЧС России от 24 декабря 2025 года №1242, в период с 11 по 12 марта 2026 года спланировано проведение командно-штабного учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2026 году. В целях повышения готовности органов управления и сил Златоустовского муниципального звена Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЗМЗ ЧОП РСЧС) к действиям по предназначению в паводкоопасный период, а также в пожароопасный сезон 2026 года:

1. В период с 11 по 12 марта 2026 года провести на территории Златоустовского городского округа (далее – ЗГО) Всероссийское командно-штабное учение с органами управления и силами ЗМЗ ЧОП РСЧС по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики 
и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья (далее - Учение).

2. Учение провести в 2 этапа:

2.1. I этап (с 06.00 (местного) 11 марта 2026 г. до 06.00 (местного) 
12 марта 2026 г.:

2.1.1.	приведение органов управления и сил ЗМЗ ЧОП РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации (далее - ЧС) в паводкоопасный период;

2.1.2.	организация работ по ликвидации ЧС, связанных с паводками, 
а также организация мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод;

2.1.3.	практическая отработка мероприятий по оказанию финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС, посредством предоставления государственных услуг.

2.2. II этап (с 06.00 (местного) до 18.00 (местного) 12 марта 2026 г.):

2.2.1.	приведение органов управления и сил РСЧС в готовность 
к реагированию на ЧС в пожароопасный сезон;

2.2.2.	организация работ по тушению ландшафтных (природных) пожаров»;

2.2.3.	выполнение мероприятий по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров.

3. Учебными целями считать:

3.1. совершенствование знаний и практических навыков руководящего состава, органов управления и сил подсистемы РСЧС Челябинской областной по вопросам предупреждения, ликвидации последствий ЧС и организации жизнеобеспечения пострадавшего населения, в том числе с применением новых форм и методов подготовки (круглые столы, деловые игры);

3.2. совершенствование вопросов взаимодействия и обмена информацией территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления и организаций, расположенных в границах Челябинской области, в рамках предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе 
с привлечением современных информационных технологий;

3.3. повышение эффективности функционирования органов управления РСЧС, сил и средств при ликвидации ЧС с учетом вступления в силу изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации;

3.4. совершенствование приемов и способов ликвидации ЧС и защиты населения;

3.5. проверка достоверности информации, содержащейся в планах действий по предупреждению и ликвидации ЧС, устойчивости систем управления;

3.6. выполнение мероприятий по оказанию гражданам, пострадавшим 
в результате ЧС, единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (далее - финансовая помощь) посредством предоставления государственных услуг.

4. На Учение привлечь:

4.1. комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗГО;

4.2. эвакуационную комиссию ЗГО;

4.3. комиссию по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях ЗГО;

4.4. органы управления, силы и средства ЗГО и организаций, расположенных в границах ЗГО, предназначенные для ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера;

4.5. единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Златоустовского городского округа» 
(далее – ЕДДС ЗГО);

4.6. комиссию по установлению фактов проживания граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий 
их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации на территории ЗГО;

4.7. организации ЗГО, задействованные в выполнении мероприятий 
по оказанию гражданам финансовой помощи.

5. Утвердить порядок отработки учебных вопросов Всероссийского командно-штабного Учения с органами управления и силами ЗМЗ ЧОП РСЧС (приложение 1).

6. Утвердить мероприятия по подготовке и проведению Учения (приложение 2), перечень сигналов на учение и порядок их доведения (приложение 3), перечень вводных (приложение 4).

7. Назначить:

7.1. руководителем учения - Главу ЗГО Решетникова О.Ю.;

7.2. заместителем руководителя учения - заместителя Главы ЗГО 
по инфраструктуре Бобылева В.В.;

7.3. начальником штаба учения - начальника муниципального казённого учреждения «Гражданская защита ЗГО» Лысуневского Д.В.

8. Начальнику штаба учения Лысуневскому Д.В. обеспечить методическое руководство при подготовке и проведении учения, разработать План проведения учения и направить участникам тренировки.

9. Руководителям спасательных служб гражданской обороны ЗГО организовать подготовку должностных лиц, сил и средств.

10. Пресс-службе Администрации Златоустовского городского округа (Семёнова А.Г.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Златоустовский рабочий» и разместить на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

11. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить 
на начальника муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Златоустовского городского округа» Лысуневского Д.В.

12. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

| Глава Златоустовского городского округа |  | О.Ю. Решетников |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

от 05.03.2026 г.№ 723-р/АДМ

Порядок отработки учебных вопросов

Всероссийского командно-штабного учения с органами управления 
и силами ЗМЗ ЧОП РСЧС

Продолжительность:

астрономическое время: 36 часов (с 06.00 (местного) 11 марта 2026 г. 
до 18.00 (местного) 12 марта 2026 г.);

оперативное время: 61 сутки 12 часов (с 06.00 (местного) 11 марта 2026 г. до 18.00 (местного) 11 мая 2026 г.).

I этап:

1. Приведение органов управления и сил РСЧС в готовность 
к реагированию на ЧС в паводкоопасный период:

1.1. Оповещение и организация работы комиссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Златоустовского городского округа (далее - КЧС и ОПБ) и организаций.

1.2. Введение режима повышенной готовности в связи с активным развитием весеннего половодья, угрозой возникновения ЧС, обусловленных паводками.

1.3. Информирование населения о мероприятиях, проводимых в ходе учения через средства массовой информации (далее - СМИ) и по иным каналам связи.

1.4. Сбор и обмен информацией в соответствии с Порядком сбора 
и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 марта 1997 г. № 334, и Положением о системе и порядке информационного обмена в рамках РСЧС, утвержденным приказом МЧС России от 26 августа 2009 г. № 496 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2009 г., регистрационный № 15039);

1.5. Мониторинг паводковой обстановки, прогнозирование ее развития 
с применением имеющихся информационных ресурсов и систем.

1.6. Работа органов управления ЗМЗ ЧОП РСЧС по оценке обстановки, подготовке предложений по снижению риска возникновения ЧС 
и минимизации последствий возможных ЧС.

1.7. Приведение в готовность сил и средств ЗМЗ ЧОП РСЧС, предназначенных для ликвидации ЧС в паводкоопасный период 2026 года.

2. Организация работ по ликвидации ЧС, связанных с паводками, 
а также организация мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод:

2.1. Введение режима ЧС и соответствующих уровней реагирования.

2.2. Работа органов управления ЗМЗ ЧОП РСЧС по оценке обстановки, выработке экстренных мер, направленных на минимизацию последствий 
и ликвидацию ЧС.

2.3. Практическая отработка вопросов взаимодействия и обмена информацией, мониторинга и оценки обстановки в рамках предупреждения 
и ликвидации ЧС с применением современных информационных технологий (информационных ресурсов и систем).

2.4. Выполнение мероприятий, предусмотренных планами действий 
по предупреждению и ликвидации ЧС.

2.5. Проведение эвакуационных мероприятий, организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения.

2.6. Действия сил и средств по ликвидации последствий ЧС, связанных 
с паводками, отработка элементов слаживания сил и средств в зонах возможных ЧС.

2.7. Практическая отработка вопросов обеспечения связи, взаимодействия привлекаемых сил ЗМЗ ЧОП РСЧС в районе проведения учения.

2.8. Работа комиссии по установлению фактов проживания граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации на территории Златоустовского городского округа.

3. «Практическая отработка мероприятий по оказанию финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС, посредством предоставления государственных услуг»:

3.1. Информирование фокус-группы через операторов мобильной связи 
и посредством размещения ссылки на посадочную страницу «Чрезвычайная ситуация», доступной по адресу http://www.gosuslugi.ru/mchs, на региональных и муниципальных интернет-ресурсах, информационных стендах местной администрации и многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) о возможности обращения за оказанием финансовой помощи.

3.2. Организация предоставления государственных услуг по оказанию финансовой помощи в заявительном порядке исполнительными органами Челябинской области, привлекаемыми к учению.

3.2.1. Организация приема и регистрации заявлений о предоставлении государственных услуг по оказанию финансовой помощи от участников фокус-групп со всеми возможными вариантами их подачи (от заявителя, 
от представителя по доверенности, от законного представителя - родителя, опекуна, попечителя) на трёх учебных точках:

учебная точка № 1 - подача заявления в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕГПУ);

учебная точка № 2 - подача заявления через орган местного самоуправления;

учебная точка № 3 - подача заявления через МФЦ.

3.2.2.	Проверка информации, указанной в заявлениях, посредством направления запросов по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

3.2.3.	Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
по установлению фактов проживания граждан в жилых помещениях, находящихся в зоне ЧС, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества первой необходимости в результате ЧС и оформление соответствующих заключений.

3.2.4. Загрузка органами местного самоуправления в федеральную государственную информационную систему «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)» ПГС 3.0 
или предоставление в уполномоченные исполнительные органы Челябинской области, в компетенцию которых входят вопросы оказания финансовой помощи (далее - уполномоченные органы Челябинской области), в том числе 
с использованием ведомственных информационных систем Челябинской области, сканированных копий заключений и подписание их электронной подписью.

3.2.5. Принятие уполномоченными органами Челябинской области решений о назначении выплаты гражданам финансовой помощи.

3.2.6. Уведомление участников фокус-групп о принятых решениях выбранными заявителями способами (через ЕГПУ, по телефону или по адресу электронной почты, указанным заявителем) и направление соответствующих решений.

3.2.7. Направление в МЧС России реестров решений о назначении выплаты гражданам финансовой помощи.

II этап:

1. «Приведение органов управления и сил РСЧС в готовность 
к реагированию на ЧС в пожароопасный сезон»:

1.1. Организация работы КЧС и ОПБ Златоустовского городского округа и организаций.

1.2. Введение режима повышенной готовности в связи с началом пожароопасного сезона, угрозой возникновения ЧС, обусловленных ландшафтными (природными) пожарами.

1.3. Информирование населения о мероприятиях, проводимых в ходе учения, через СМИ и по иным каналам связи.

1.4. Сбор и обмен информацией в соответствии с Порядком сбора 
и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 марта 1997 года № 334, и Положением о системе и порядке информационного обмена в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверждённым приказом МЧС России от 26 августа 2009 года № 496 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2009 года, регистрационный № 15039).

1.5. Мониторинг лесопожарной обстановки, прогнозирование её развития с применением имеющихся информационных ресурсов и систем.

1.6. Работа органов управления ЗМЗ ЧОП РСЧС на всех уровнях 
по оценке обстановки, подготовке предложений по снижению риска возникновения ЧС и минимизации последствий возможных ЧС.

1.7. Приведение в готовность сил и средств ЗМЗ ЧОП РСЧС, предназначенных для ликвидации ЧС в пожароопасный сезон 2026 года.

2. «Организация работы по тушению ландшафтных (природных) пожаров»:

2.1. Введение режимов функционирования и соответствующих уровней реагирования, отвечающих условиями вводных.

2.2. Работа органов управления ЗМЗ ЧОП РСЧС на всех уровнях 
по оценке обстановки, выработке экстренных мер, направленных 
на локализацию и ликвидацию ландшафтных (природных) пожаров.

2.3. Практическая отработка вопросов взаимодействия, обмена информацией, мониторинга и оценки обстановки с применением современных информационных технологий (информационных ресурсов и систем).

2.4. Выполнение мероприятий, предусмотренных планами действий 
по предупреждению и ликвидации ЧС, сводными планами тушения лесных пожаров на территории Златоустовского городского округа, планами тушения лесных пожаров в лесничествах (лесопарках).

2.5. Действия сил РСЧС по тушению ландшафтных (природных) пожаров.

2.6. Практическое отработка вопросов организации связи между привлекаемыми силами РСЧС в районах проведения учения.

3. «Выполнение мероприятий по защите населённых пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров»:

3.1. Работа органов управления ЗМЗ ЧОП РСЧС по принятию решений 
на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводных.

3.2. Выполнение мероприятий, предусмотренных планами привлечения сил, расписаниями выездов и планами действий по предупреждению 
и ликвидации ЧС.

3.3. Действия сил ЗМЗ ЧОП РСЧС по защите населённых пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, тушению пожаров.

3.4. Практическая отработка вопросов организации связи между привлекаемыми силами РСЧС в районах проведения учения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

от 05.03.2026 г. № 723-р/АДМ

Мероприятия

по подготовке и проведению Учения

1. Органам управления Златоустовского муниципального звена ЧОП РСЧС:

1.1. Обеспечить прием и передачу сигналов управления по Учению.

1.2. Организовать взаимодействие с органами управления, силами 
и средствами ЗМЗ ЧОП РСЧС, предназначенных для выполнения задач 
по предназначению в период сезонных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, спланировать и организовать выполнение мероприятий в ходе проведения Учения, в том числе практических.

1.3. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.4. Организовать подготовку работников, а также подведомственных учреждений и организаций к участию в Учении.

1.5. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в период проведения Учения, мероприятия проводить исходя из реально складывающейся оперативной обстановки.

1.6. В ходе проведения Учения принять участие в селекторных совещаниях в режиме видеоконференцсвязи.

1.7. В ходе проведения Учения быть в готовности к докладу:

1.7.1. О мероприятиях, спланированных к проведению в ходе проведения Учения.

1.7.2. О порядке организации мониторинга и обмена информацией 
по складывающейся оперативной обстановке в период прохождения весеннего половодья и пожароопасного сезона.

1.7.3. О готовности подчиненных органов управления сил и средств 
к реагированию на возможные ЧС в период прохождения весеннего половодья и пожароопасного сезона, а также о спланированных и выполненных превентивных мероприятиях.

1.7.4. О принятых решениях на ликвидацию последствий условной ЧС, согласно созданной оперативной обстановки в ходе проведения Учения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

от 05.03.2026 г. № 723-р/АДМ

Перечень сигналов на Учение

и порядок их доведения

СТАРТ 102 201 - начало учения.

БРОСОК 304 403 - оперативный скачок на 27 суток.

ПРЫЖОК 402 204 - оперативный скачок на 3 суток.

ГРОЗА 112 558 - вводная «Угроза возникновения ЧС».

ШТОРМ 701 696 - вводная «Возникновение ЧС».

ЗАПУШКА 111 333 - оперативная пауза (завершение очередного этапа учения, отмена режима ЧС, возвращение участников учения в пункты постоянной дислокации).

ПУСК 101 909 - начало очередного этапа учения.

ЗАКАТ 432 123 - отмена режима ЧС/завершения учения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

от 05.03.2026 г. № 723-р/АДМ

Вводная на I этап КШУ (паводок).

Оперативному дежурному ЕДДС Златоустовского ГО поступило сообщение о том, что в результате весеннего половодья произошло переполнение обводного канала Айского водохранилища в г. Златоуст (ночные температуры + 1, + 5° С, дневные + 5, + 10° С, резкое таяние снега в горах).

Затоплено 150 домов частного сектора, в которых проживает 600 человек.

Метеоданные: температура воздуха + 10° С, ветер северный 4-8 м/с.

Вводная на II этап КШУ (природные пожары).

В 3 км от п. Таганай Златоустовского ГО действует в течении 3 суток лесной пожар, предположительная площадь 12 Га. По причине неблагоприятных условий, пожар распространился по площади до 50 Га. Угроза распространения в сторону п. Таганай, СНТ «Таганай», ДОЛ «Лесная сказка» плотное задымление местности.

Метеоданные: ясно, ветер западный 12-15 м/с, температура воздуха 
+ 25 °C.