

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ**

**ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

**«Экспертиза** **муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа»**

В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса РФ, со статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 12 Положения о бюджетном процессе, пунктом 38 Положения о Контрольно-счетной палате ЗГО проведена экспертиза муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа», результаты которой отражены в заключении от 29.03.2024 №36.

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Статьей 179 Бюджетного кодекса РФ установлены правовые основания для формирования муниципальных программ.

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Златоустовского городского округа утвержден постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 23.06.2011 №252-п (далее – Порядок №252-п), где определены требования к муниципальным программам.

Распоряжением Администрации ЗГО от 08.11.2012 №1951(1)-р (с изменениями) утвержден Перечень муниципальных программ Златоустовского городского округа, одной из которых является Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа», утвержденная постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 06.12.2013 г. №505-П (далее – Муниципальная программа). Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Златоустовского городского округа, соисполнитель - Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа» (далее – Комитет).

Контрольно-счетной палатой ЗГО отмечено, что Администрацией Златоустовского городского округа в соответствии с требованиями Порядка №252-п доказано актуальное значение разработки и реализации Муниципальной программы. Поставленные в Муниципальной программе цели и задачи соответствуют сфере реализации Муниципальной программы, не допускают произвольного или неоднозначного толкования и соответствуют целям социально-экономического развития округа.

В результате проведения экспертизы Муниципальной программы Контрольно-счетной палатой ЗГО установлены недостатки и нарушения Порядка №252-п:

1. В Перечне муниципальных программ не указан соисполнитель Муниципальной программы – Комитет. Таким образом, установлена несогласованность содержания муниципальных правовых актов;
2. Целевой показатель (индикатор) «Количество разработанных проектов планировки и межевания территории» имеет некорректную единицу измерения.
3. Дополнение перечня целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы тремя показателями (переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, (человек), расселение (помещение), уменьшение аварийного жилищного фонда Златоустовского городского округа (кв. метры) произведено несвоевременно. При этом, данные целевые показатели не учитывались при проведении оценки эффективности реализации Муниципальной программы за период 2013 – 2023 годов;
4. В нарушение требований к содержанию муниципальной программы, утвержденных Порядком №252-п, значения целевых показателей (переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, (человек), расселение (помещение), уменьшение аварийного жилищного фонда Златоустовского городского округа (кв. метры) не сопоставлены с периодом (годом) их достижения;
5. В нарушение пункта 14-4 Порядка №252-п в Муниципальную программу не включены целевые показатели (индикаторы), предусмотренные соглашениями с региональными органами исполнительной власти о предоставлении субсидий;
6. Ожидаемые результаты Муниципальной программой (подпрограммы) полностью идентичны целевым индикаторам, что не соответствует понятию «ожидаемый результат» и противоречит требованиям Порядка №252-п;
7. Установлены факты недостоверности отчетов о реализации Муниципальной программы за период с 2020 года по 2023 год, в том числе:

- искажение отчета о реализации Муниципальной программы за 2020 год вследствие несвоевременного внесения изменений в Муниципальную программу в части уточнения значений индикативных показателей (после сдачи отчета о реализации Муниципальной программы) привело к недостоверной оценке эффективности использования бюджетных средств;

- представленная информация не подтверждает данные отчета за 2023 год по индикативному показателю «Площадь земельных участков, предоставленных на аукционах для строительства жилья, га»;

- в отчетах о реализации Муниципальной программы за 2021г., 2022г., 2023г. указаны неподтвержденные данные по индикативному показателю «Количество граждан округа (семей), переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям, семья»;

- в отчетах о реализации Муниципальной программы за 2021 – 2022 годы указаны недостоверные (неподтвержденные) данные о достигнутых значениях индикативного показателя «Строительство и (или) приобретение жилья для переселения граждан, проживающих в помещениях, признанных непригодными для проживания, тыс. кв. м.».

По результатам экспертно-аналитического мероприятия в адрес Администрации Златоустовского городского округа направлены информационные письма с рекомендациями по устранению и недопущению выявленных нарушений и недостатков.

Председатель О. С. Кальчук