

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ**

**экспертно-аналитического мероприятия**

**«Анализ исполнения муниципальных программ за 2024 год»**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на основании пункта 2 раздела II Плана работы Контрольно-счетной палаты ЗГО на 2024 год, результаты которого отражены в заключении №72 от 02.06.2025 г.

Цель мероприятия: провести анализ исполнения муниципальных программ и дать оценку экономического эффекта от их реализации.

Исследуемый период: 2024 год.

К одним из документов стратегического планирования в соответствии со статьей 11 Федерального закона №172-ФЗ[[1]](#footnote-1), разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся: стратегия социально-экономического развития муниципального образования и муниципальные программы.

Для решения стратегических задач, отраженных в Стратегии и Комплексной программе социально-экономического развития Златоустовского городского округа до 2030 года[[2]](#footnote-2) (далее – Стратегия развития округа), по каждому направлению определены муниципальные программы.

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Муниципальные программы являются инструментом, при помощи которого становится возможным оценивать использование бюджетных средств с точки зрения результативности и эффективности.

Статьей 179 Бюджетного кодекса РФ установлены правовые основания для формирования муниципальных программ.

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Златоустовского городского округа утвержден постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 23.06.2011 №252-п (далее – Порядок №252-п), где определены требования к муниципальным программам (действие данного муниципального правового акта прекращено 25.12.2024г.).

С 26 декабря 2024 г. по настоящее время действует новый Порядок разработки, формирования, реализации, контроля и проведения оценки эффективности муниципальных программ Златоустовского городского округа, утвержденный постановлением Администрации Златоустовского городского округа №694-П/АДМ от 25.12.2024 г (далее – Порядок №694-П/АДМ).

В результате анализа реализации муниципальных программ за 2024 год установлено следующее:

1. Ряд муниципальных программ не соответствуют требованиям статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, Порядка №252-п, Порядка №694-П/АДМ:
2. в муниципальной программе «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта ЗГО» не предусмотрена задача по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, указанная в Стратегии развития округа (нарушение пункта 8 Порядка №152-п, пункта 2 Порядка №694-П/АДМ);
3. одна из задач муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗГО» полностью соответствует наименованию цели ее реализации (нарушение пункта 10 Порядка №252-п, пункта 10 Порядка 694-П/АДМ;
4. цели ряда муниципальных программ дублируют друг друга, при этом соответствуют Стратегии развития округа. Так, например, в двух муниципальных программах («Обеспечение качественным жильем населения ЗГО», «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта ЗГО») указана одна цель: «Создание благоприятных и комфортных условий проживания населения Златоустовского городского округа», что  является нарушением пункта 42-2 Порядка №252-п, пункта 5 Порядка №694-П/АДМ;
5. соисполнитель муниципальной программы «Защита населения ЗГО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей» (МКУ «Управление культуры ЗГО») не указан в Перечне муниципальных программ (нарушение пункта 18 Порядка №252-п, пункта 19 Порядка №694-П/АДМ).
6. С нарушением требований статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, пункта 25-2 Порядка №252-п внесение изменений в муниципальные программы произведено по десяти муниципальным программам.

3. В нарушение требований пункта 43 Порядка №694-П/АДМ двумя ответственными исполнителями не размещены на официальном сайте в сети Интернет Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности двух муниципальных программ:

- МКУ «Управление образования и молодежной политики» (Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в ЗГО»);

- МКУ «Управление по физической культуре и спорту ЗГО» (Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗГО»).

Указанные нарушения допускаются повторно.

4. По результатам анализа Годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ ответственных исполнителей установлено:

1) отдельными ответственными исполнителями муниципальных программ неверно запланированы плановые значения целевых показателей, что повлекло за собой некорректную оценку эффективности реализации муниципальных программ:

а) МКУ «Управление образования и молодежной политики ЗГО» завышено плановое значение целевого индикатора «Количество молодых людей – жителей Златоустовского городского округа, вовлеченных в деятельность городских студенческих и подростковых трудовых отрядов» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики ЗГО»;

б) Администрацией ЗГО:

- завышено плановое значение целевого индикатора «Снос ветхо-аварийного жилья» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения ЗГО»;

- значительно занижено плановое значение целевого индикатора «Количество размещенных в СМИ объявлений (роликов) экстренного (оперативного, агитационного) характера» муниципальной программы «Защита населения ЗГО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»;

в) МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» занижено плановое значение целевого индикатора «Количество отловленных животных без владельцев» муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта ЗГО».

2) в Годовом отчете МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» установлены недостоверные данные об исполнении целевого индикатора «Количество отловленных животных без владельцев» муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта ЗГО»;

3) при проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта ЗГО» применение целевого индикатора «Потребленная электроэнергия, расходуемая на уличное освещение» является неопределенным;

4) Администрацией ЗГО недостаточно осуществлен контроль за достижением целевого показателя «Количество пожарных гидрантов, замененных в Златоустовском городском округе» муниципальной программы «Защита населения ЗГО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей», что повлекло за собой недостижение планового значения.

В адреса главных распорядителей бюджетных средств (МКУ «Управление образования и молодежной политики ЗГО», МКУ «Управление по физической культуре и спорту ЗГО», МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства») направлены информационные письма с рекомендациями по устранению и недопущению выявленных нарушений и недостатков.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ Контрольно-счетная палата ЗГО рекомендовано ответственным исполнителям, соисполнителям муниципальных программ:

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в них по объемам финансирования и целевым показателям;

- продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей, решение задач и мероприятий муниципальных программ и подпрограмм;

- значительное внимание уделять вопросам обоснованного планирования финансового обеспечения каждого мероприятия;

- повысить ответственность участников и ответственных исполнителей муниципальных программ за реализацию мероприятий муниципальных программ и достижение целевых индикаторов;

- соблюдать установленный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ принцип эффективности использования бюджетных средств – достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

В целях исполнения предложенных рекомендаций МКУ «Управление образования и молодежной политики ЗГО», МКУ «Управление по физической культуре и спорту ЗГО» размещены на официальном сайте с сети «Интернет» годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, ответственными исполнителями которых они являются.

Председатель Кальчук О.С.

1. Федеральный закон от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-1)
2. Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 05.07.2013 г. №28-ЗГО «Об утверждении Стратегии и Комплексной программы социально-экономического развития Златоустовского городского округа до 2030 года» [↑](#footnote-ref-2)