Информация о реализации муниципальной составляющей Национальных проектов РФ на территории Златоустовского городского округа

на 01 октября 2024 года

- Общие сведения

В 2024 году открыто ассигнований в бюджете Златоустовского городского округа на реализацию муниципальной составляющей Национальных проектов РФ на территории Златоустовского городского округа за счет всех источников финансирования в объеме 375 153 530,00 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета 270 017 670,00 руб.;

- средства областного бюджета 64 688 460,00 руб.;

- средства местного бюджета 40 447 400,00 руб.

Исполнение в 2024 году за счет всех источников финансирования составило        39 128 956,88 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета 26 813 286,00 руб.;

- средства областного бюджета 10 050 107,67 руб.;

- средства местного бюджета  2 265 563,21 руб.

II. Информация о реализации Проектов

- Национальный проект «Культура»

В 2024 году направлено 6 100 800,00 рублей (из них федеральный бюджет – 5 505 245,95 рублей, областной бюджет – 289 754,05 рубля, местный бюджет – 305 800,00 рублей), в том числе:

Региональный проект  «Культурная среда»

Средства выделены на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев.

На 1 октября 2024 года Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Златоустовский городской краеведческий музей» заключены контракты на общую сумму в размере 6 100 800, 00 рублей.

Исполнение составило 91,72 процента или 5 595 799,99 рублей (из них федеральный бюджет – 5 049 543,57 рублей; областной бюджет – 265 769,35 рублей; местный бюджет – 280 487,07 рублей).

Продолжаются работы по ремонту фасада, входной группы и большого зала.

2. Национальный проект «Образование»

В 2024 году направлено 15 131 100,00 рублей, в том числе:

Региональный проект  «Современная школа»

Выделено 7 641 500,00 рублей на создание «Доброшколы» (адаптированные пространства для школ-интернатов) - обновление материально-технической базы для МАУ «Школа-интернат № 31», осуществляющего образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Созданы классы по технологии для мальчиков и девочек, информатики и медиа.

Региональный  проект «Цифровая образовательная среда»

МКУ «Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа» стали победителями конкурса и вошли в программу по созданию центров цифрового образования «IT-куб».

Распоряжением Правительства Челябинской области от 20.12.2023 г. № 1240-рп утвержден Комплекс мер (дорожная карта) по оснащению образовательных организаций. Оснащение будет проводиться централизовано. В кванториуме Златоуста (МАОУ "СОШ № 35") при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера открылась площадка для изучения беспилотных летательных систем.

В специализированных кабинетах идет полным ходом учебный процесс.

Региональный  проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»

Выделено 7 094 600,00 рублей на обеспечение деятельности советников директоров школ Златоустовского городского округа.

Заработная плата советникам директоров школ Златоустовского городского округа выплачивается в соответствии с графиком. По состоянию на 1 октября 2024 года выплачено 4 965 275,00 руб.

Региональный  проект «Социальная активность»

Выделено 395 000,00 рублей на мероприятия с детьми и молодежью. Список мероприятий утвержден. Срок проведения мероприятий - в течение года.  Денежные средства переданы в муниципальные автономные учреждения.

По состоянию на 01.10.2024 г. проведены следующие мероприятия:

- мероприятия, направленные на организацию и проведение молодежных форумов;

- мероприятия, направленные на поддержку работающей молодежи;

- мероприятия, направленные на укрепление института молодой семьи, популяризации семейных ценностей в молодежной среде;

- мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальное проектирование.

Мероприятия, проводимые в течении года:

- мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

- мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание.

Всего в 2024 году предусмотрено 14 мероприятий с детьми  и молодёжью.

Исполнено в текущем году 395 000,00 рублей (100%).

3. Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Для осуществления предоставления областного единовременного пособия при рождении ребенка в первоначальном бюджете на 2024 год выделено 4 612 100,00 рублей. В сентябре 2024 года в соответствии с Уведомлением МСО ЧО № 19095 от 16.09.2024 г.  сняты бюджетные ассигнования в сумме 500 000,00 рублей. Таким образом, объём бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2024 г. составил 4 112 100,00 рублей.

В целях исполнения мероприятия «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» муниципальной программы, по состоянию на 01.10.2024 г. бюджетные средства, направленные на реализацию единовременного пособия освоены в сумме 3 172 214,66 руб. (областной бюджет). Пособие предоставлено 474 семьям (на 479 детей). Средний размер пособия составил 6 520 руб. Исполнение 77,14%.

Региональный проект Разработка и реализация программы повышения качества жизни граждан старшего поколения

На данное мероприятие в 2024 году выделено 12 091 180,00 рублей (в т.ч. федеральный бюджет 11 607 481,71 руб.; областной бюджет – 483 698,29 руб.) на создание системы долговременного ухода  за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода. Пособие включено в Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста».

По состоянию на 01.10.2024 г. исполнено 9 274 296,00 рублей (в т.ч. федеральный бюджет 8 903 277,49 руб.; областной бюджет 371 018,51 руб.).

Ожидаемый результат направлен на обеспечение граждан социальными услугами, системой долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, охвачено 32 человека.

Региональный  проект «Спорт – норма жизни»

В 2024 году предусмотрено на реализацию регионального проекта по состоянию на 01.10.2024 г.  2 973 200,00 руб. (из них федеральный бюджет – 2 257 200,00 руб., областной бюджет – 600 000,00 руб., местный бюджет – 116 000,00 руб.).

Соглашение с Министерством спорта Челябинской области на 17.04.2024 г. заключено на 2 973 200,00 руб.

Проведение учебно-тренировочных мероприятий, участие в соревнованиях запланированы на II-IV кварталы 2024 года.

Учреждениями заключены договоры на поставку инвентаря и оборудования, утверждены сметы на участие в соревнованиях.

4. Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный  проект «Формирование комфортной городской среды»

В 2024 году выделено на благоустройство трех общественных территорий –             56 779 600,00 рублей.

На 01.08.2024 г. увеличены ассигнования до 77 779 600,00 руб. за счет средств местного бюджета (из них федеральный бюджет – 50 505 700,00 руб., областной бюджет – 2 843 600,00 руб., местный бюджет – 24 430 300,00 руб.). Увеличена доля местного бюджета на асфальтирование дворов.

Общественные территории:

1. Благоустройство территории Площадь III интернационала.

2. Благоустройство общественной территории в районе ТК "Настенька".

3. Благоустройство спортивной площадки и фотозоны на общественной территории парка Дворцовый по пр. Мира.

На сегодняшний день работы выполнены на 80-99%. Идет приёмка работ и готовятся документы на оплату.

5. Национальный проект «Экология»

Региональный  проект «Чистая страна»

В 2024 году предусмотрено 273 764 600,00 рублей (из них федеральный бюджет – 186 043 400,00 руб., областной бюджет – 74 032 900,00 руб., местный бюджет – 13 688 300,00 руб.) (70%) на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде и рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопленного экологического вреда в рамках заключенного контракта.

На 01.10.2024 г. ассигнования составили 250 035 850,00 руб. В связи с уточнением стоимости и объемов выполненных работ, излишки средств возвращены в бюджет области.

По состоянию на 01.10.2024 г. работы выполнены в полном объеме.

Региональный  проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

В 2024 году первоначально выделено 1 958 600,00 рублей (из них областной бюджет – 1 438 600,00 руб., местный бюджет – 520 000,00 руб.) на обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов.

Уточненные ассигнования составили по состоянию на 01.10.2024 г. 6 929 700,00 руб. на обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов, в том числе:

- 1 847 000,00 руб. за счет средств местного бюджета;

- 5 082 700,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Денежные средства направлены на приобретение 268 контейнеров и обустройство 8 модульных контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов.

Общее исполнение – 99,9%.