Приложение 2

Исполнение плана мероприятий
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции
на территории муниципального образования Златоустовский городской округ

за 2024 год

1. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок, год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Исполнениеза 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, собственники помещений в которых не выбрали способ управления | 2022 - 2026 годы | Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Заключение договоров управления многоквартирными домами | В 2024 году проведено 9 открытых конкурсов. По результатам 2 конкурсов определен победитель в отношении 138 многоквартирных домов.в настоящее время заключаются договоры управления. |
| 2 | Мониторинг реализации непосредственного способа управления многоквартирными домами | 2022 - 2026 годы | Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Выявление многоквартирных домов, собственники помещений в которых не заключили договоры на предоставление коммунальных услуг и содержание общего имущества в многоквартирном доме и самостоятельно не осуществляют работы по содержанию общего имуществав многоквартирном доме | В Златоустовском городском округе 107 многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали непосредственный способ управления многоквартирными домами. В 20 многоквартирных домах собственники не выбрали способ управления. |
| 3 | Информирование собственников помещенийв многоквартирных домах через официальный сайт Администрации Златоустовского городского округа об обязанностях управляющих организаций, правах и обязанностях собственников жилых помещений в многоквартирных домах | 2022 - 2026 годы | Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Обеспечение прозрачности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа | Информирование собственников помещений в многоквартирных домах осуществляется через официальный сайт Администрации Златоустовского городского округа 1 раз в квартал. |
| 4 | Проведение семинаров в сфере жилищно-коммунального хозяйства по вопросам управления общим имуществом многоквартирного дома, тарифной политикив сфере жилищно-коммунального хозяйства, по актуальным вопросам в сфере энергоэффективности в рамках работы «школы грамотного потребления» | 2022 - 2026 годы | Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Повышение грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Проведено 4 семинара в сфере ЖКХ по вопросам управления общим имуществом многоквартирного дома. Периодичность 1 раз в квартал.  |

2. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок, год | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат | Исполнениеза 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мониторинг хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по ремонту автотранспортных средств | 2022 - 2026 годы | Экономическое управление администрации Златоустовского городского округа | выявление барьеров при осуществлении деятельности и входе на рынок | По данным единого реестра субъектов МСП на территории Златоустовского городского округа по состоянию а 10.01.2025 года осуществляют деятельность 76индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по основному виду деятельности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» |
| 2 | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке | 2022 - 2026 годы | Экономическое управление администрации Златоустовского городского округа | повышение информированности организаций  | Организационно-методическаяи информационно-консультативнаяпомощь субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность оказывается АНО «Центр развития и поддержки МСП ЗГО».В 2024 проведено 76 мероприятий, оказано – 1 103 консультации. |

3. Рынок ритуальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок, год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Исполнениеза 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Размещение на официальном сайте муниципального образования Челябинской области информации о порядке предоставления и стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | 2022 - 2026 годы | Муниципальное унитарное предприятие Златоустовского городского округа «Память» | обеспечение доступа потребителей к информации о порядке предоставления и стоимости услуг по погребению | <https://www.zlat-go.ru/doc/postanovleniya-administratsii/?SECTION_CODE=postanovleniya-administratsii&arrFilterDoc_ff%5BNAME%5D=&arrFilterDoc_pf%5BNUMBER%5D=281-П&set_filter=Y&set_filter=Фильтр><https://www.zlat-go.ru/mun_uslugi/project_adm_reg/> |
| 2 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них | 2022 – 2026 годы | Муниципальное унитарное предприятие Златоустовского городского округа «Память» | повышение открытости процедур предоставления мест захоронения | Инвентаризация с 2015г.кл.Орловское-100% ,кл.Уреньгинское -70%,кл.Сорочья гора –проведена картография ,начало инвент.апрель 2023г.-20%кл. с.Куваши и с.Веселовка – намечена картография – апрель-май 2025г.за 2024год отснято, отцифровано и внесено в базу данных 16000 захоронений  |
| 3 | Создание и ведение реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг | 2022 - 2026 годы | Муниципальное унитарное предприятие Златоустовского городского округа «Память» | созданы и размещены на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестры хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон | На официальном сайте Международной системы поминовения усопших Skorbim.comможно ознакомиться с информацией о златоустовцах, захороненных на кладбищах Уреньгинское» и «Орловское»,»Сорочья гора». Пользователи интернет на бесплатном сервисе могут ознакомиться с фотографией надгробного сооружения установленного на захоронении и содержащимися на нём данными |
| 4 | Информирование населения Челябинской области, в том числе с использованием средств массовой информации, о создании реестров кладбищ и мест захоронений | 2022 - 2026 годы | Муниципальное унитарное предприятие Златоустовского городского округа «Память» | повышение информированности потребителей | Схемы захоронений, с разбивкой на кварталы , будут размещены на стендах , перед въездом на каждое кладбище, в мае 2025г. |

4. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок, год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Исполнениеза 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мониторинг схем теплоснабжения муниципальных образований | 2022 - 2026 годы | Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Разработка и актуализация схем теплоснабжения в соответствии с [требованиями](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70144110/255), утвержденными [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70144110/0) Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» | Схема теплоснабжения актуализирована постановлением АЗГО от 28.10.2024 г. № 469-П/АДМ |
| 2 | Утверждение (актуализация) схем теплоснабжения муниципальных образований | 2022 - 2026 годы | Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Увеличение числа организаций частной формы собственности, улучшение качества предоставляемых услуг | Схема теплоснабжения актуализирована постановлением АЗГО от 28.10.2024 г. № 469-П/АДМ |
| 3 | Инвентаризация и выявление бесхозяйных тепловых сетей, а также сетей, собственность на которые не оформлена.Оформление указанных сетей в собственность муниципальных образований Челябинской области. Передача оформленных в собственность муниципальных образований Челябинской области тепловых сетей хозяйствующим субъектам по концессионным соглашениям | 2022 - 2026 годы | Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа» | Надежность теплоснабжения | На основании акта обследования комиссии, созданной распоряжением администрации Златоустовского городского округа от 29.01.2010г. № 133-р, бесхозяйные инженерные сети включаются в реестр муниципального имущества. После орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом ЗГО» организовывает работу, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по заключению со специализированной организацией муниципального контракта на оказание услуг по проведению кадастровых работ и предоставлению технических планов на инженерные сети, необходимые для постановки на кадастровый учет, учет в качестве бесхозяйного имущества и дальнейшего признания права муниципальной собственности в судебном порядке. |

5. Рынок розничной торговли

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок, год | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат | Исполнениеза 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Златоустовского городского округа | 2022 - 2026 годы | Экономическое управление администрации Златоустовского городского округа | Развитие торговли с использованием нестационарных торговых объектов на территории Златоустовского городского округа, увеличение количества мест для нестационарных торговых объектов | Схема размещения нестационарных торговых объектов утверждена постановлением Администрации ЗГО от 07.05.2020г. № 194-П/АДМ. Актуализированная схема размещена на сайте Златоустовского городского округа.  |
| 2 | Оказание содействия в организации и проведении ярмарок | 2022 - 2026 годы | Экономическое управление администрации Златоустовского городского округа | Развитие ярмарочной торговли на территории Златоустовского городского округа с целью предоставления населению возможности приобретения по доступным ценам продовольственных товаров, в том числе реализуемых непосредственно товаропроизводителями. | За 2024 г. было проведено 20 ярмарок (универсальные и специализированные). Организатором ярмарок выступала администрация ЗГО. На территории ТК «Колхозный рынок» функционирует ярмарка «выходного дня», на территории ТК «Тарелка» размещены 33 торговых лотка для реализации фермерской продукции |
| 3 | Актуализация сведений и предоставление дислокации о торговых объектах, объектах общественного питания и бытового обслуживания населения, расположенных на территории муниципальных образований Челябинской области | 2022 - 2026 годы | Экономическое управление администрации Златоустовского городского округа | Создание системы информационного обеспечения в области торговой деятельности  | Ежеквартально проводится актуализация сведений о торговых объектах, объектах общественного питания и бытового обслуживания населения, расположенных на территории Златоустовского городского округа. Информация 0 дислокации направляется в Министерство сельского хозяйства Челябинской области. |
| 4 | Мониторинг розничных цен на определенный перечень социально-значимых товаров в разрезе ряда муниципальных образований | 2022 - 2026 годы | Экономическое управление администрации Златоустовского городского округа | Анализ ценовой ситуации на продовольственном рынке | Еженедельно проводится мониторинг уровня цен социально значимых товаров первой необходимости и формирование достаточности товарных запасов в целях обеспечения стабильного бесперебойного снабжения продуктами питания и товарами первой необходимости населения и направляется в Министерство Экономического развития Челябинской области. |
| 5 | Консультационное и информационно-аналитическое обеспечение участников потребительского рынка, в том числе путем проведения семинаров, совещаний, круглых столов для субъектов предпринимательской деятельности | 2022 - 2026 годы | Экономическое управление администрации Златоустовского городского округаАНО «Центр развития и поддержки малого и среднего предпринимательства ЗГО» | Доведение актуальной информации до предпринимательского сообщества | Организационно-методическаяи информационно-консультативнаяпомощь субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность оказывается АНО «Центр развития и поддержки МСП ЗГО».В 2024 году проведено 76 мероприятий, оказано – 1 103 консультации. |

6. Рынок туристских услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок, год | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат | Исполнение за 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка и продвижение новых туристских маршрутов | 2022-2026 годы | Муниципальное автономное учреждение «Центр развития туризма Златоустовского городского округа», объекты тур.индустрии | Увеличение количества новых туристических маршрутов, увеличение интереса к округу, увеличение турпотока в округ | В 2024 году функционирует 12 туристических маршрутов. |
| 2 | Содействие и поддержка в проведении событийных мероприятий | 2022-2026 годы | Муниципальное автономное учреждение «Центр развития туризма Златоустовского городского округа» | Увеличение туристского потока в округ | В 2024 году туристический поток составил – 472 278 человек.  |

7. Рынок услуг в сфере наружной рекламы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок, год | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат | Исполнение за 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Размещение на официальном сайте Златоустовского городского округа нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | 2022 - 2026 годы | Управление Архитектуры и градостроительства администрации Златоустовского городского округа | Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов  | https://www.zlat-go.ru/doc/resheniya-sobraniya-deputatov-2023-god/?SECTION\_CODE=resheniya-sobraniya-deputatov-2023-god&arrFilterDoc\_ff%5BNAME%5D=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC&arrFilterDoc\_pf%5BNUMBER%5D=&set\_filter=Y&set\_filter=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80 |
| 2 | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | 2022 - 2026 годы | Управление Архитектуры и градостроительства администрации Златоустовского городского округа | Открытый доступ для хозяйствующих субъектов к схемам размещения рекламных конструкций | Да, 10.01.2024 г. |
| 3 | Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  | 2022 - 2026 годы | Управление Архитектуры и градостроительства администрации Златоустовского городского округа | Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере наружной рекламы | В 2024 году рассмотрено9обращений хозяйствующих субъектов в сфере наружной рекламы |
| 4 | Проведение торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций | 2022 - 2026 годы | Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа» | Повышение качества услуг, повышение конкуренции  | В 2024 году проведены торги на продаже права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 20.03.2024г. |
| 5 | Выявление и демонтаж незаконных рекламных конструкций | 2022 - 2026 годы | Управление Архитектурыи градостроительства администрации Златоустовского городского округа | Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере наружной рекламы | ДА. Выявлено и демонтировано незаконно установленных конструкций в количестве 43 штук. |
| 6 | Осуществление взаимодействия органов власти при осуществлении контроля в сфере наружной рекламы | 2022 - 2026 годы | Управление Архитектуры и градостроительства администрации Златоустовского городского округа | Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере наружной рекламы | ДАСпециалист администрации ЗГО ответственный за контроль в сфере наружной рекламы осуществляют взаимодействие с Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области и Федеральной Антимонопольной Службы России. |

Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Исполнение за 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров |
| 1.1 | Мониторинг государственных и муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности | 2022 - 2026 годы | Экономическое управление администрации Златоустовского городского округа | На площадке «Территория Бизнеса Златоустовского городского округа» организована работа окон МФЦ для бизнеса по предоставлению государственных и муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу одного окна.  |
| 1.2 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов муниципального образования Златоустовский городской округ  | 2022 - 2026 годы | Экономическое управление администрации Златоустовского городского округа | Оценка фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов Администрации округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 2024 году проводилась в отношениираспоряжения администрации ЗГО от 02.04.2024 г. Сводный план проведения в 2024 году экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности исполняется в соответствии с утвержденными сроками.Проводится консультативная работа с управлениями и структурными подразделениями администрации ЗГО, с целью разъяснения порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздействия.В разделе по оценке регулирующего воздействия на официальном сайте округа размещены отчеты и экспертные заключения по оценке фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов. |
| 1.3 | Организация работы:- по выявлению системных проблем предпринимательства на территории Златоустовского городского округа, в том числе административных барьеров;- по предотвращению нарушений прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и восстановлению их нарушенных прав.Рассмотрение обращений предпринимателей, принятие мер по защите их прав и интересов | 2022 - 2026 годы | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области (по согласованию) | Активизирована работа по популяризации среди предпринимательского сообщества деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области и его общественного представителя в округе, деятельность которого направлена на предотвращение нарушений органами государственной власти Челябинской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, иными органами, организациями, наделенными федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями и защиту прав и законных интересов СМиСП. |
| 2. Мероприятия, направленные на создание условий для не дискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки |
| 2.1 | Формирование, актуализация и размещение на официальном сайте Златоустовского городского округа реестра торговых мест (ярмарок) для реализации продукции местных производителей и производителей других регионов, в том числе произведенных в личных подсобных хозяйствах | 2022 - 2026 годы | Администрация Златоустовского городского округа | В Златоустовском городском округе функционируют 3 площадки, на которых проводятся ярмарки (сельскохозяйственные, универсальные и выходного дня).Информация о проведении ярмарок размещается в СМИ, в том числе на официальном сайте Златоустовского городского округа. |
| 3. Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере |
| 3.1 | Утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о государственно-частном партнерстве (далее именуется - ГЧП), муниципально-частном партнерстве (далее именуется - МЧП), в том числе концессионных соглашений | 2022 - 2026 годы | Экономическое управление администрации Златоустовского городского округа | Перечень объектов утвержден.Ссылка на сайт муниципального образования:<https://www.zlat-go.ru/06_kui/otdel_io/useful_information/perechen_concess_2022.pdf>на официальном сайте РФ:<https://torgi.gov.ru/concession/view.html?bidKindId=6&potentialConcessionId=57545860&prevPageN=6> |
| 3.2 | Утверждение перечня инфраструктурных проектов Челябинской области, реализация которых возможна в рамках ГЧП/МЧП, в том числе концессионных соглашений | 2022 - 2026 годы | Экономическое управление администрации Златоустовского городского округа | В соответствии с запросом Министерства Экономического развития Челябинской области, ежегодно проводится актуализация перечня инфраструктурных проектов Челябинской области, реализация которых возможна в рамках ГЧП/МЧП, в том числе концессионных соглашений, в части касающейся проектов Златоустовского городского округа. |
| 3.3 | Применение механизмов ГЧП/МЧП, заключение концессионных соглашений в одной или нескольких из следующих сфер: спорт; здравоохранение; дошкольное образование; теплоснабжение; водоснабжение; водоотведение; транспорт | 2022 - 2026 годы | Экономическое управление администрации Златоустовского городского округа | В целях ухода от неэффективного источника теплоснабжения – котельной АО «ЗЭМЗ», 26.01.2021 года заключено концессионное соглашение на строительство 3-х газовых котельных (мощностью 7, 17 и 70 МВт) с АО «Челябоблкоммунэнерго» сроком на 16 лет (срок действия соглашения – до 30.04.2037 года).Ввод 2-х объектов (на 7 и 17 МВт) в эксплуатацию выполнен к отопительному сезону 2022-2023 гг. Ввод котельной на 70 МВт в эксплуатацию осуществлен к отопительному сезону 2023-2024 гг. |
| 4. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих в том числе возможности для поиска, отбора, обучения потенциальных предпринимателей и их работу на первоначальном этапе |
| 4.1 | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан планирующих начать предпринимательскую деятельность | 2022 - 2026 годы | АНО «Центр развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Златоустовского городского округа»Экономическое управление администрации Златоустовского городского округа | В 2024 году оказано 6 471 консультация. |
| 4.2 | Проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам финансово-хозяйственной деятельности | 2022 - 2026 годы | АНО «Центр развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Златоустовского городского округа» | В 2024 году на территории Златоустовского городского округа проведено 76 мероприятий для предпринимателей («Круглые столы», семинары, вебинары, бизнес-тренинги, бизнес-игры). |
| 5. Мероприятия, направленные на содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства, обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса |
| 5.1 | Осуществление мероприятий, направленных на развитие деятельности многофункционального центра для бизнеса, организующего работу по принципу «одного окна» | 2022 - 2026 годы | Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа | В целях развития деятельности центра для бизнеса, организующего работу по принципу «одного окна» в 2024 году предоставлена субсидия в размере 4,8 млн. рублей на финансовое обеспечение затрат по осуществлению уставной деятельности в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления», утвержденной постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 18.11.2022г. № 504-П/АДМ |
| 6. Мероприятия, разработанные в соответствии с [Национальным планом](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/402708842/1000) («дорожной картой») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвержденным [распоряжением](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/402708842/0) Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 г. № 2424-р |
| 6.1 | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления:- составление плана-графика полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями;- проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов государственной власти Челябинской области;- включение указанного имущества в программу приватизации,утверждение плана по перепрофилированию имущества | 2022 - 2026 годы | Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа» | В отношении имущества, не предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления:утверждён и принят в работу график проведения инвентаризации неиспользуемых основных фондов (свободных земельных участков, нежилых помещений, зданий, сооружений), в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями. После определения состава имущества, которое не предназначено для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, Собранием депутатов Златоустовского городского округа принимается решение о включении такого имущества в Прогнозный план приватизации для дальнейшей реализации на торгах. |