## Приложение 1
[6 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |  |  | Приложение
Утверждено
постановлением Администрации
[6 empty] | Златоустовского городского округа |  |  | к муниципальной программе
[6 empty] | от 07.12.2023 г. № 466-П/АДМ |  |  | «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов собственности Златоустовского городского округа "
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
"Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов собственности Златоустовского городского округа "
№ п/п | Наименование объекта, мероприятия | Срок проведения мероприятия | Индикативные показатели |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | Код главного распорядителя бюджетных средств | Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов | Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
|  |  | Ед.изм. | Количество | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
Мероприятие 1: Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности
План реализации Мероприятия 1
1.Объекты капитального строительства,реконструкции, находящиеся на стадии разработки проектно-сметной документации, государственной экспертизы проекта.
1.1. | Газоснабжение жилых домов с. Куваши Златоустовского городского округа | 2021 | ед. | 1 | 1000 | 0 |  | 1000 | 112 | 0502 1400100850 407 | 228 |  | 7111.83 | 0.13886
|  | 2022 |  | 0 | 25 | 0 |  | 25
|  | 2023 |  | 1 | 2048.8 | 0 |  | 2048.8
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2. | Газоснабжение жилых домов пос. Тундуш Златоустовского городского округа | 2021 | ед. | 1 | 684.5 | 0 |  | 684.5
|  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 247.2
|  | 2023 |  | 1 | 2501.1 | 0 |  | 2501.1
|  | 2024 |  | 0
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3. | Газопровод пос.Дегтярка и пос.Уржумка | 2021 | ед. | 1 | 857.0996 | 0 |  | 857.0996 |  |  |  | 5669.8 |  | 5522.788
|  | 2022 |  | 1 | 2089.3 | 0 |  | 2089.3
|  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1589.042
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4. | Строительство вело-пешеходного моста в г.Златоусте , расположенного по адресу: г.Златоуст, по ул.Олимпийская между домами 21 и 15, в сторону водоема "Тарелка" | 2021 | ед. | 1 | 1000 | 0 |  | 1000
|  | 2022 |  | 1 | 8486.3 | 0 |  | 8486.3
|  | 2023 |  | 1 | 2229.5 | 0 |  | 2229.5
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5. | г.Златоуст, микрорайон Чернореченский. Газоснабжение жилых домов по ул.Земляничная, Калиновая, Вишневая, Малиновая | 2021 | ед. | 0 | 0 | 0
|  | 2022 |  | 1 | 24.72 | 0 |  | 24.72 |  |  |  | = | 156.68 | Чернореч
|  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6. | Челябинская область, г.Златоуст, микрорайон Чернореченский. Газоснабжение жилых домов (2 этап) | 2021 | ед. | 0 | 0 | 0
|  | 2022 |  | 1 | 131.96 | 0 |  | 131.96
|  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.7. | Газоснабжение жилых домов поселка Чапаевский в г.Златоусте | 2021 | ед. | 0 | 0 | 0
|  | 2022 |  | 1 | 52.48 | 0 |  | 52.48 |  |  |  |  | Чапаев
|  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 29763.54
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.8. | Газификация 7-й жилищный участок (3-я очередь) | 2021 | ед. | 0 | 0 | 0
|  | 2022 |  | 1 | 38.04 | 0 |  | 38.04 |  |  |  |  | 7 жу
|  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.9. | Газоснабжение жилых домов пос. Веселовка | 2021 | ед. | 0 | 0 | 0
|  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 жу
|  | 2023 |  | 1 | 570.6 | 0 |  | 570.6
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого по п.1 |  | 2021 |  | 4 | 3541.5996 | 0 | 3541.5996 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
|  | 2022 |  | 6 | 10847.8 | 0 | 10847.8 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
|  | 2023 |  | 4 | 7350 | 0 | 7350 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
2. Объекты капитального строительства,реконструкции, находящиеся на стадии строительства, реконструкции.
2.1. | Парк победы | 2021 | объект | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 112 | 0502 1400100850 407 | 400 | -
|  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1. | Газоснабжение жилых домов пос. Тундуш Златоустовского городского округа | 2021 | объект | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 112
|  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2024 |  | 1 | 23175 | 23151.8 |  | 23.2
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2. | Газоснабжение жилых домов пос.Суворовский в г.Златоусте Челябинской области | 2021 | объект | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 112 |  |  | 10.8
|  | 2022 |  | 1 | 19072.7 | 15724.6 |  | 3348.1 |  |  |  |  | 3293.248
|  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19176.648
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3. | Газоснабжение жилых домов с. Куваши Златоустовского городского округа | 2021 | объект | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2025 |  | 1 | 23175 | 23151.8 |  | 23.2
2.4. | Строительство сетей газоснабжения по ул.1-я Прокатная и ул. 2-я Прокатная | 2021 | объект | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 2023 |  | 1 | 19669.21 | 19494.01 |  | 175.2
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого по п.2 |  | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
|  | 2022 |  | 1 | 19072.7 | 15724.6 | 3348.1 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
|  | 2023 |  | 1 | 19669.21 | 19494.01 | 175.2 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
|  | 2024 |  | 1 | 23175 | 23151.8 | 23.2 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
|  | 2025 |  | 1 | 23175 | 23151.8 |  | 23.2
3. Объекты капитального строительства, реконструкции, планируемых к вводу в эксплуатацию.
3.1. | Парк победы | 2021 | объект | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
|  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1. | Газоснабжение жилых домов пос.Суворовский в г.Златоусте Челябинской области | 2021 | объект | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 112 |  |  | 10.8
|  | 2022 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2. | Газоснабжение жилых домов с. Куваши Златоустовского городского округа | 2021 | объект | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 112 |  |  | 3.5
|  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2025 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
3.3. | Газоснабжение жилых домов пос. Тундуш Златоустовского городского округа | 2021 | объект | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 112 |  |  | 12
|  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2024 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.4. | Газоснабжение поселка Закаменский в г. Златоусте, Челябинской области | 2021 | объект | 1 | 975.87 | 0 |  | 975.87 | 112
|  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 42259.3796
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.5 | Строительство сетей газоснабжения по ул.1-я Прокатная и ул. 2-я Прокатная | 2021 | объект | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 2023 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого по п.3 |  | 2021 |  | 1 | 975.87 | 0 | 975.87 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
|  | 2022 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
|  | 2023 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
|  | 2024 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
|  | 2025 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
Мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
План реализации Мероприятия 2
1.Объекты капитального ремонта на стадии разработки проектно-изыскательской,сметной документации.
1.1. | Капитальный ремонт мемориального комплекса "Памятник Воинам-Златоустовцам при исполнении служебного долга (Скорбящая мать)" | 2021 | шт | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0412 1400200800 244 | 600
|  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2023 |  | 1 | 914.5644 | 0 |  | 914.5644
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2. | Капитальный ремонт объекта "Стенка с барельефом в память о погибших железнодорожниках в Великой отечественной войне 1941-1945,скульптор Жариков В.П.,1985г." | 2021 | шт | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0412 1400200800 244 | 600
|  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2023 |  | 1 | 1044.4 | 0 |  | 1044.4
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 10832.9
2.Объекты капитального ремонта в стадии производства ремонтных работ.
2.1. | Капитальный ремонт мемориального комплекса "Памятник Воинам-Златоустовцам при исполнении служебного долга (Скорбящая мать)"
2.1.1 | Капитальный ремонт мемориального комплекса "Памятник Воинам-Златоустовцам при исполнении служебного долга (Скорбящая мать)" | 2021 | объект | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0412 1400200800 244 | 600
|  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2023 |  | 1 | 9918.3356 | 0 |  | 9918.3356
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 10962.7356 |  | 10854.9
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.2 | Проведение кадастровых работ (в том числе межевание) по объекту или земельному участку | 2023 | ед. | 1 | 22 | 0 | 22 |  |  |  |  | 22
2.2. | Капитальный ремонт нежилого помещения по адресу: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.П.П.Аносова, д.261, 1 | 2021 | объект | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0412 1400200800 244 | 600 |  |  |  |  | 22
|  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 26262.6
|  | 2023 |  | 1 | 15429.7 | 0 |  | 15429.7 | [6 empty] | = | 27307 | 15429.7
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1022.4 | 26284.6
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого по мероприятию 2 |  | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
|  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
|  | 2023 |  | 3 | 27329 | 0 | 27329 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228 |  |  |  | -1044.4
|  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
|  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Мероприятие 3: Исполнение функции заказчика-застройщика Администрации Златоустовского городского округа .
План реализации Мероприятия 3
3.1. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство или реконструкция которых финансируются полностью или частично за счет средств соответствующего бюджета | 2021 | закл. | 109 | 5186.17 | 0 | 5186.17
3.2. | Организация строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и сооружений с ведением работ по строительному контролю, в том числе: | 2021 | объект | 6 | 2046.03 |  | 2046.03 |  |  |  |  | 7232.2
|  | 2022 | объект | 6 | 7914.4 |  |  | 7914.4
|  | 2023 | объект | 6 | 9066.8 | 0 | 9066.8
|  | 2024 | объект | 6 | 8457.8 | 0 | 8457.8
|  | 2025 | объект | 6 | 8457.8 | 0 |  | 8457.8
3.3. | Предоставление субсидии на иные цели в том числе на: | 2021 |  |  | 2122.87 | 0 | 2122.87 |  | 112 | 0412 1400300800 611 | 600 | 9355.07 | 13872.5396
| исполнение судебных актов (неустойки, штрафы, пени, гос.пошлина) |  |  |  | 1862.767 | 0 | 1862.767
| приобретение основных средств (высокоточных строительных приборов) |  |  |  | 259.003 | 0 | 259.003
| оплатта сервитутов |  |  |  | 1.1 | 0 | 1.1 |  |  |  |  | 51614.4496
|  | 2021 | шт | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2022 | шт | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | шт | 0 | 0 | 0 | 0
| Предоставление субсидии на иные цели: на ремонт лестничного марша, МБУ «Капитальное строительство», г.Златоуст, пос.Энергетиков,д.66 | 2022 |  |  | 1206.5 | 0 | 1206.5 |  |  |  |  | 3329.37
| Исполнение судебных актов по объекту «Спортивный центр, расположенный по адресу:456200, Челябинская область, г.Златоуст, пр-т. 30-летия Победы, севернее гостиницы «Таганай» |  |  |  | 899.1 |  | 899.1
| Предоставление субсидии на приобретение основных средств | 2023 | ед. | 3 | 214 | 0 | 214 |  |  |  |  | 2336.87
| Предоставление субсидии на обследование подземных конструкций на земельных участках и подготовка этих участков к строительству. | 2023 | ед. | 1 | 16833.4 | 0 | 16833.4 |  |  |  |  | 18696.167
| Предоставление субсидии на иные цели | 2024 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 259.003
| Предоставление субсидии на иные цели | 2025 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Итого по мероприятию 3 |  | 2021 |  | 6 | 9355.07 | 0 | 9355.07 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
|  | 2022 |  | 6 | 10020 | 0 | 10020 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
|  | 2023 |  | 6 | 26114.2 | 0 | 26114.2 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
|  | 2024 |  | 6 | 8457.8 | 0 | 8457.8 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
|  | 2025 |  | 6 | 8457.8 | 0 | 8457.8
Итого за 2021 год |  |  |  |  | 13872.5396 | 0 | 13872.5396 |  |  |  |  | 13872.5396
в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0
1.Объекты капитального строительства,реконструкции находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации, государственной экспертизы проекта. |  |  | ед. | 3 | 3541.5996 | 0 | 3541.5996 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
2. Объекты капитального строительства, находящихся на стадии строительства. |  |  | объект | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 400 | 3541.5996
3. Объекты капитального строительства, реконструкции, планируемых к вводу в эксплуатацию. |  |  | объект | 1 | 975.87 | 0 | 975.87 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
4. Объекты капитального ремонта |  |  | объект | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0412 1400200800 244 | 600
5. Исполнение функции заказчика-застройщика Администрации Златоустовского городского округа, в том числе: |  |  |  |  | 9355.07 | 0 | 9355.07 |  | 112 | 0412 1400300800 611 | 600 | 0
5.1. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство или реконструкция которых финансируются полностью или частично за счет средств соответствующего бюджета |  |  | закл. | 109 | 5186.17 | 0 | 5186.17 |  | 112 | 0412 1400300800 611 | 600 | 7232.2
5.2. Организация строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и сооружений с ведением работ по строительному контролю |  |  | объект | 6 | 2046.03 | 0 | 2046.03 |  | 112 | 0412 1400300800 611 | 600
5.3. Предоставление субсидии на иные цели, в том числе на: |  |  |  |  | 2122.87 |  | 2122.87
исполнение судебных актов (неустойки, штрафы, пени, гос.пошлина) |  |  |  |  | 1862.767 |  | 1862.767
приобретение основных средств (высокоточных строительных приборов) |  |  |  |  | 259.003 |  | 259.003
оплата сервитутов |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 1.1
Итого за 2022 год |  |  |  |  | 39940.5 | 15724.6 | 24215.9 | [5 empty] | 39940.5 | 0
в том числе:
1.Объекты капитального строительства,реконструкции находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации, государственной экспертизы проекта. |  |  | ед. | 6 | 10847.8 | 0 | 10847.8 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228 | 14195.9 | 29920.5
2. Объекты капитального строительства, находящихся на стадии строительства. |  |  | объект | 1 | 19072.7 | 15724.6 | 3348.1 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 400 | 14195.9
3. Объекты капитального строительства, реконструкции, планируемых к вводу в эксплуатацию. |  |  | объект | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
4. Объекты капитального ремонта |  |  | объект | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0412 1400200800 244 | 600
5. Исполнение функции заказчика-застройщика Администрации Златоустовского городского округа, втом числе: |  |  |  |  | 10020 | 0 | 10020 |  | 112 | 0412 1400300800 611 | 600 | -664.93
5.1. Организация строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и сооружений с ведением работ по строительному контролю |  |  | объект | 6 | 7914.4 | 0 | 7914.4 |  | 112 | 0412 1400300800 611 | 600 | 1971.5
5.2. Предоставление субсидии на иные цели, в том числе на: |  |  |  | 0 | 1206.5 | 0 | 1206.5 |  | 112 | 0412 1400300800 611 | 600
ремонт лестничного марша, МБУ «Капитальное строительство»,г.Златоуст, пос.Энергетиков,д.66 |  |  |  |  | 1206.5 |  | 1206.5
Исполнение судебных актов по объекту «Спортивный центр, расположенный по адресу:456200, Челябинская область, г.Златоуст, пр-т. 30-летия Победы, севернее гостиницы «Таганай» |  |  |  |  | 899.1 |  | 899.1
Итого за 2023 год |  |  |  |  | 80462.41 | 19494.01 | 60968.4
в том числе по мероприятиям:
Мероприятияе 1. Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности., в том числе: |  |  |  |  | 27019.21 | 19494.01 | 7525.2 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228 |  |  | 34369.21 |  |  | 34369.21
1.1.Объекты капитального строительства,реконструкции находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации, государственной экспертизы проекта. |  |  | ед. | 4 | 7350 | 0 | 7350 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228 |  |  | 27019.21 |  |  | 27019.21
1.2. Объекты капитального строительства, находящихся на стадии строительства. |  |  | объект | 1 | 19669.21 | 19494.01 | 175.2 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 400 | [5 empty] | 7525.2
2. Объекты капитального строительства, реконструкции, планируемых к вводу в эксплуатацию. |  |  | объект | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228 | [5 empty] | 28.1
Мероприятияе 2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, втом числе: |  |  | объект | 3 | 27329 | 0 | 27329 |  | 112 | 0412 1400200800 244 | 600
2.1. Предоставление субсидии на проведение кадастровых работ (в том числе межевание) по объекту или земельному участку |  |  | ед. | 1 | 22 | 0 | 22
Мероприятие 3. Исполнение функции заказчика-застройщика Администрации Златоустовского городского округа, втом числе: |  |  | объект | 6 | 26114.2 | 0 | 26114.2 |  | 112 | 0412 1400300800 611 | 600 | -16759.13
3.1. Организация строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и сооружений с ведением работ по строительному контролю |  |  | объект | 6 | 9066.8 | 0 | 9066.8 |  | 112 | 0412 1400300800 611 | 600 | #REF!
3.2.Предоставление субсидии на приобретение основных средств |  |  | ед. | 3 | 214 | 0 | 214 |  | 112 | 0412 1400300800 611 | 600
3.3.Предоставление субсидии на обследование подземных конструкций на земельных участках и подготовка этих участков к строительству. |  |  | ед. | 1 | 16833.4 | 0 | 16833.4 |  | 112 | 0412 1400300800 611 | 600
Итого за 2024 год |  |  |  |  | 31632.8 | 23151.8 | 8481
в том числе:
Мероприятияе 1. Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности., в том числе: |  |  |  |  | 31632.8 | 23151.8 | 8481 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228 |  |  | 31632.8 |  |  | 31632.8
1.1. Объекты капитального строительства,реконструкции находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации, государственной экспертизы проекта. |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
1.2. Объекты капитального строительства, находящихся на стадии строительства. |  |  | объект | 1 | 23175 | 23151.8 | 23.2 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 400 | 23.2
2. Объекты капитального строительства, реконструкции, планируемых к вводу в эксплуатацию. |  |  | объект | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
Мероприятияе 2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |  |  | объект | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0412 1400200800 244 | 600
Мероприятие 3. Исполнение функции заказчика-застройщика Администрации Златоустовского городского округа, втом числе: |  |  |  |  | 8457.8 | 0 | 8457.8 |  | 112 | 0412 1400300800 611 | 600 | 897.27
3.1. Организация строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и сооружений с ведением работ по строительному контролю |  |  | объект | 6 | 8457.8 | 0 | 8457.8 |  | 112 | 0412 1400300800 611 | 600 | 1308.4
3.2. Предоставление субсидии на иные цели |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0412 1400300800 611 | 600
Итого за 2025 год |  |  |  |  | 31632.8 | 23151.8 | 8481
в том числе:
Мероприятияе 1. Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности., в том числе: |  |  |  |  | 31632.8 | 23151.8 | 8481 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228 |  |  | 31632.8 |  |  | 31632.8
1.1.Объекты капитального строительства,реконструкции находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации, государственной экспертизы проекта. |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
1.2. Объекты капитального строительства, находящихся на стадии строительства. |  |  | объект | 1 | 23175 | 23151.8 | 23.2 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 400 | 23.2
2. Объекты капитального строительства, реконструкции, планируемых к вводу в эксплуатацию. |  |  | объект | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0502 1400100850 407 | 228
Мероприятияе 2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |  |  | объект | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0412 1400200800 244 | 600
Мероприятие 3. Исполнение функции заказчика-застройщика Администрации Златоустовского городского округа, втом числе: |  |  |  |  | 8457.8 | 0 | 8457.8 |  | 112 | 0412 1400300800 611 | 600 | 897.27
3.1. Организация строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и сооружений с ведением работ по строительному контролю |  |  | объект | 6 | 8457.8 | 0 | 8457.8 |  | 112 | 0412 1400300800 611 | 600 | 1308.4
3.2. Предоставление субсидии на иные цели |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0412 1400300800 611 | 600
Итого за 2021–2025годы |  |  |  |  | 197541.0496 | 81522.21 | 116018.8396

## Приложение 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Утверждено
постановлением Администрации
Златоустовского городского округа
от 07.12.2023 г. № 466-П/АДМ
Свод объектов строительства,реконструкции муниципальной собственности в разрезе источников финансирования
№ п/п | Наименование объекта, мероприятия | Прирост мощности | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей), в том числе по годам
|  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Объекты строительства, реконструкции муниципальной собственности
1 | Газоснабжение жилых домов с. Куваши Златоустовского городского округа | Протяженность – 22 км, подключение к газу - 699 жилых домов | местный | 3097 | 1000 | 25 | 2048.8 |  | 23.2
|  |  | областной | 23151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23151.8
2 | Газоснабжение жилых домов пос. Тундуш Златоустовского городского округа | Протяженность – 5 км, подключение к газу 83-жилых домов | местный | 3208.8 | 684.5 | 0 | 2501.1 | 23.2 | 0
|  |  | областной | 23151.8 | 0 | 0 | 0 | 23151.8 | 0
3 | Газопровод пос.Дегтярка и пос.Уржумка | Протяженность – 20,6 км, подключение к газу -470 жилых домов | местный | 2946.3996 | 857.0996 | 2089.3 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Газоснабжение жилых домов пос.Суворовский в г.Златоусте Челябинской области | Подключение к газу -55 жилых домов, протяженность 5,281 км | местный | 3348.1 | 0 | 3348.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной | 15724.6 | 0 | 15724.6 | 0 | 0 | 0
5 | Газоснабжение жилых домов пос. Веселовка | Протяженность – 26 км, подключение к газу - 220 жилых домов | местный | 570.6 | 0 | 0 | 570.6 | 0 | 0
|  |  | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство сетей газоснабжения по ул.1-я Прокатная и ул. 2-я Прокатная | Протяженность – 5,35 км, подключение к газу - 104 жилых домов | местный | 175.2 | 0 | 0 | 175.2 | 0 | 0
|  |  | областной | 19494.01 | 0 | 0 | 19494.01 | 0 | 0
7 | Парк Победы | 5 013 кв.м. благоустроенной Набережной городского пруда | местный | 0 | 0 | 0
|  |  | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Газоснабжение поселка Закаменский в г. Златоусте, Челябинской области | Общий расход природного газа - 2 250,44 м3/час; 24, 7665 км газопровода 848 жилых домов, 1 социальный объект | местный | 975.87 | 975.87 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Строительство вело-пешеходного моста в г.Златоусте , расположенного по адресу: г.Златоуст, по ул.Олимпийская между домами 21 и 15, в сторону водоема "Тарелка" | Площадь мостового перехода - 90 м2 | местный | 11715.8 | 1000 | 8486.3 | 2229.5 | 0 | 0
|  |  | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г.Златоуст, микрорайон Чернореченский. Газоснабжение жилых домов по ул.Земляничная, Калиновая, Вишневая, Малиновая | подключение к газу - 39 жилых домов | местный | 24.72 | 0 | 24.72 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Челябинская область, г.Златоуст, микрорайон Чернореченский. Газоснабжение жилых домов (2 этап) | 5,7553 км газопроводов, 215 жилых домов, 1019,1м3/час расход природного газа | местный | 131.96 | 0 | 131.96 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Газоснабжение жилых домов поселка Чапаевский в г.Златоусте | Протяженность – 29,475 км, подключение к газу - 580 жилых домов | местный | 52.48 | 0 | 52.48 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Газификация 7-й жилищный участок (3-я очередь) | Протяженность – 7,629 км, подключение к газу - 135 жилых домов | местный | 38.04 | 0 | 38.04 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по объектам строительства, реконструкции, в том числе: |  |  |  | 107807.1796 | 4517.4696 | 29920.5 | 27019.21 | 23175 | 23175 | 84632.1796
местный бюджет |  |  |  | 26284.9696 | 4517.4696 | 14195.9 | 7525.2 | 23.2 | 23.2
областной бюджет |  |  |  | 81522.21 | 0 | 15724.6 | 19494.01 | 23151.8 | 23151.8
Объекты капитального ремонта
1 | Капитальный ремонт памятника "Скорбящая мать" | местный | местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт подпорной стенки по адресу: г.Златоуст, ул.Тургенева | местный | местный | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по объектам капитального ремонта |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0