Приложение 2
к муниципальной программе
«Профилактика правонарушений 
и противодействие терроризму

в Златоустовском городском округе»

# Подпрограмма
«Профилактика преступлений и иных правонарушений
 в Златоустовском городском округе»

# Паспорт подпрограммы
«Профилактика преступлений и иных правонарушений

# в Златоустовском городском округе» (далее – подпрограмма)

| Ответственный исполнитель | Администрация Златоустовского городского округа (далее – Администрация ЗГО) |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - Муниципальное казённое учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа (далее – МКУ УОиМП ЗГО), - Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа (далее – МКУ УК ЗГО), - Муниципальное казённое учреждение Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа (далее – МКУ УФКиС ЗГО), - Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа (далее – УСЗН ЗГО) |
| Цель подпрограммы | Реализация комплексных мероприятий в сфере профилактики правонарушений |
| Задачи подпрограммы | 1. Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактики девиантного поведения. 2. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений, способствующих повышению уровня безопасности граждан. 3. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы | 1. Снижение количества совершенных преступлений, ед. 2. Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, ед. 3. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед. 4. Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по асоциальному поведению, в общей численности указанной категории лиц, %. 5. Количество мероприятий, проводимых на территории Златоустовского городского округа, в которых приняло участие Управление муниципальной милиции Администрации Златоустовского городского округа в рамках содействия правоохранительным органам в охране общественного порядка, ед. 6. Количество мероприятий, проведенных Управлением муниципальной милиции Администрации Златоустовского городского округа по выявлению и фиксации правонарушений, совершенных на водных объектах, повлекших нарушение правил охраны жизни людей, ед. 7. Количество составленных протоколов об административных правонарушениях сотрудниками Управления муниципальной милиции Администрации Златоустовского городского округа, ед. 8. Количество мероприятий по содействию в охране общественного порядка, проведенных с участием добровольных народных дружин, ед. 9. Количество часов, проведенных на охране общественного порядка членами добровольной народной дружины, час. 10. Количество используемых каналов информирования населения о методах защиты от преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, ед. 11. Количество изготовленной и размещенной печатной продукции, ед. 12. Количество проведенных работ по ремонту и противопожарным мероприятиям в помещениях Администрации Златоустовского городского округа, ед. 13. Количество творческих конкурсов по разработке профилактических и агитационных материалов, ед. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2028 годы. |
| Объемы финансовых ресурсов подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 108 458,0531 тыс. рублей: 2023 год – 13 454,9 тыс. рублей; 2024 год – 14 807,4тыс. рублей; 2025 год –17 265,026 тыс. рублей; 2026 год –20 770,2197 тыс. рублей; 2027 год –21 080,2537 тыс. рублей; 2028 год – 21 080,2537 тыс. рублей. В том числе: за счет средств бюджета Златоустовского городского округа – 103 005,01 тыс. рублей; 2023 год – 13 330,7 тыс. рублей; 2024 год – 14 670,3тыс. рублей; 2025 год – 16 646,2 тыс. рублей; 2026 год – 19 453,55 тыс. рублей; 2027 год – 19 452,13 тыс. рублей; 2028 год – 19 452,13 тыс. рублей; за счет средств бюджета Челябинской области – 5 453,0431 тыс. рублей: 2023 год – 124,2 тыс. рублей; 2024 год – 137,1 тыс. рублей; 2025 год –618,826 тыс. рублей; 2026 год – 1 316,6697 тыс. рублей; 2027 год – 1 628,1237 тыс. рублей; 2028 год – 1 628,1237 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | Активизация работы по предупреждению преступлений и правонарушений, совершаемых на улице и в общественных местах до 1120 единиц |

Раздел I. Характеристика реализации подпрограммы,

описание основных проблем в сфере профилактики преступлений

и иных правонарушений

1. Одной из стратегических целей, позволяющих обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие Златоустовского городского округа, является формирование системы профилактики правонарушений 
для повышения качества жизни горожан, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, сохранения на необходимом уровне параметров жилищной сферы, развития социальной и духовной сфер общества.

Значительное влияние на состояние преступности оказывают факторы, связанные с социально-экономическим и нравственным состоянием общества.

2. В целях повышения эффективности развития местного самоуправления на территории  Златоустовского городского округа, а также защиты чести 
и здоровья граждан, их собственности, интересов общества и государства 
от преступных и иных противоправных посягательств, совершаемых 
в общественных местах Управление муниципальной милиции Администрации Златоустовского городского округа в пределах своих полномочий обеспечивает взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам содействия 
в охране общественного порядка, в томчисле при проведении культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий, проводимых на территории округа, осуществляет совместное патрулирование и проведение профилактических рейдов, в том числе с привлечением добровольных объединений граждан, участвующим в охране общественного порядка.

Также для успешной реализации профилактических мероприятий необходимо создать условия, способствующие формированию активной жизненной позиции, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы 
с населением, и, прежде всего с несовершеннолетними и молодежью. Также необходима комплексная работа, нацеленная на правовое воспитание молодежи, в том числе и через молодежные организации.

3. Реализация муниципальной подпрограммы позволит обеспечить надлежащий уровень общественного порядка, будет способствовать улучшению взаимодействия органов местного самоуправления 
с правоохранительными органами, позволит повысить эффективность системы профилактики правонарушений, а также обеспечит уровень личной 
и имущественной безопасности граждан, путем привлечения всех слоев населения к обеспечению комплекса мероприятий по противодействию преступности.

Раздел II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений, цели, задачи 
и целевые индикаторы достижения целей и решения задач, описание 
ожидаемых результатов подпрограммы, сроков 
и контрольных этапов реализации подпрограммы

4. Приоритетным направлением и основной целью подпрограммы является:

1) Реализация комплексных мероприятий в сфере профилактики правонарушений.

5. Достижение поставленной цели требует формирования комплексного подхода в реализации скоординированных по ресурсам, срокам и результатам мероприятий, а также решения следующих задач:

1) Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 
и профилактики девиантного поведения.

2) Реализация мероприятий по профилактике правонарушений, способствующих повышению уровня безопасности граждан.

3) Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

6. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, срок реализации представлены в таблице 1 приложения 1 к подпрограмме.

7. Ожидаемый конечный результат подпрограммы:

1) Активизация работы по предупреждению преступлений 
и правонарушений, совершаемых на улице и в общественных местах.

Раздел III. Характеристика мероприятий подпрограммы

8. Перечень мероприятий подпрограммы и ожидаемых результатов представлен в таблице 2 приложения 2 к подпрограмме.

Раздел IV. Информация об участии предприятий и организаций, 
независимо от их организационно-правовой формы собственности, 
а также внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

9. Кроме органов местного самоуправления округа, а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы принимают участие организации других организационно-правовых форм собственности, а именно:

- Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Златоустовскому городскому округу,

- Линейный отдел полиции на станции Златоуст,

- Межмуниципальный филиал Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области,

- Филиал по Ленинскому району города Златоуста Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области,

- Областное казенное учреждение «Центр занятости населения города Златоуста».

Раздел V. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

10. Общий объем финансирования подпрограммы – 
108 458,0531 тыс. рублей:

2023 год – 13 454,9 тыс. рублей;

2024 год – 14 807,4тыс. рублей;

2025 год –17 265,026 тыс. рублей;

2026 год –20 770,21970 тыс. рублей;

2027 год –21 080,25370 тыс. рублей;

2028 год – 21 080,25370 тыс. рублей.

В том числе:

за счет средств бюджета Златоустовского городского округа – 
103 005,01 тыс. рублей;

2023 год – 13 330,7 тыс. рублей;

2024 год – 14 670,3тыс. рублей;

2025 год – 16 646,2 тыс. рублей;

2026 год – 19 453,55 тыс. рублей;

2027 год – 19 452,13 тыс. рублей;

2028 год – 19 452,13тыс. рублей;

за счет средств бюджета Челябинской области – 
5 453,0431 тыс. рублей:

2023 год – 124,2 тыс. рублей;

2024 год – 137,1 тыс. рублей;

2025 год –618,826 тыс. рублей;

2026 год – 1 316,6697 тыс. рублей;

2027 год – 1 628,1237 тыс. рублей;

2028 год – 1 628,1237 тыс. рублей.

Раздел VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 
мер управления рисками реализации подпрограммы

11. Риски реализации подпрограммы можно разделить на две группы:

1) внутренние – относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы;

2) внешние, наступление или не наступление которых не зависит 
от действий ответственного исполнителя подпрограммы.

Внутренние риски могут являться следствием:

1) низкой исполнительной дисциплины ответственного исполнителя, соисполнителей подпрограммы, должностных лиц, ответственных 
за выполнение мероприятий подпрограммы;

2) несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий подпрограммы;

3) недостаточной оперативности при наступлении внешних рисков реализации подпрограммы.

Мерами управления и анализа внутренними рисками являются:

1) детальное планирование хода реализации подпрограммы;

2) оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы, который выполняют ответственные исполнители мероприятий;

3) своевременная актуализация ежегодных мероприятий подпрограммы, 
в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий 
с сохранением ожидаемых результатов.

К внешним рискам относятся макроэкономические риски, связанные 
с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы.

Внешние риски могут являться следствием возникновения бюджетного дефицита и недостаточного, в результате этого, уровня бюджетного финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Анализ и управление риском реализации подпрограммы обеспечивает:

1) условия, в результате которых можно реализовать мероприятия, предусмотренные подпрограммой на данный период;

2) постоянный учет всех факторов риска, влияющих на достижение цели подпрограммы;

3) правильный учет факторов риска, их тщательный анализ и разумная политика по управлению ими.