## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ Утверждено распоряжением Администрации Златоустовского городского округа от 20.10.2025 г. № 3843-р/АДМ
Перечень объектов муниципальной собственности, планируемых к проектированию, строительству на территории Златоустовского городского округа в 2025 г.
№ п/п | Наименование объекта |  | Прирост мощности, при вводе объекта в эксплуатацию | Планируемые мероприятия по этапам реализации |  |  |  | Объекты муниципального задания на 2025 год | Объекты муниципального задания на 2026 год | Объекты муниципального задания на 2027 год
|  |  |  | Объекты капитального строительства, реконструкции на стадии разработки проектно-сметной, проектно-изыскательской документации, объект. | Объекты капитального строительства,реконструкции, находящиеся на стадии прохождения государственной экспертизы проекта, объект. | Объекты капитального строительства,реконструкции, находящиеся на стадии строительства, реконструкции, объект | Объекты капитального строительства, реконструкции, планируемых к вводу в эксплуатацию, объект
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Реконструкция гидроузла на реке Малая Тесьма |  | Увеличение водоотдачи до 3 млн.м.куб/год | - | - | 1 | - | - | 1 | 1
2 | Реконструкция очистных сооружений 6-й жилучасток |  | Увеличение производительности до 75 тыс.куб.м в сутки | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 1
3 | Строительство дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Березовая роща на 100 мест |  | Мощность -100 мест | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 1
4 | Газоснабжение жилых домов с.Куваши Златоустовского городского округа |  | Протяженность - 22,0 км, подключение к газу - 699 жилых домов | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | Газоснабжение пос.Тундуш Златоустовского городского округа |  | Протяженность - 2,095 км, подключение к газу 170 - жилых домов | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
6 | Газоснажение жилых домов пос.Веселовка |  | Протяженность - 26 км, подключение к газу - 220 жилых домов | 1 | - | - | - | - | 0 | 0
7 | Строительство автодорожного путепровода тоннельного типа на перегоне Аносова-Златоуст, в районе 1937 км |  | Пропускная способность 48 тыс.авт./ сут. | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1
8 | Строительство сетей водоснабжения в п. Чапаевский, г. Златоуст, Челябинская область |  | Протяженность 10 км, подключение к водоснабжению 1 024 дома | 1 | - | - | - | - | - | 1
9 | Строительство заглубленной канализационной станции «Булат» |  | Можность - 3 000 м3/сутки | 1 | 0 | - | 0 | - | - | 1
10 | Реконструкция водопровода диаметром 225 мм по ул. Таганайская (в районе Мемориала Славы) |  | Протяженность 143 м | - | - | - | 1 | 1 |  | -
11 | Строительство общеобразовательного учреждения в г. Златоусте, Челябинской области |  | мощность-1000 мест | 1 | - | - | - | 1 | 1 | -
12 | Реконструкция сети газоснабжения жилых домов МЖК № 1 | Реконструкция сети газоснабжения жилых домов МЖК № 1 | Протяженность - 30 м | 1 | - | - | - | - | - | -
13 | Реконструкция межцехового газопровода на площади 3 Интернационала | Реконструкция межцехового газопровода на площади 3 Интернационала | Протяженность – 3 178 м | 1 | - | - | - | - | - | -
14 | Реконструкция газораспределительного пункта высокого давления в пос. Красная горка | Реконструкция газораспределительного пункта высокого давления в пос. Красная горка | Площадь – 36,4 кв.м | 1 | - | - | - | - | - | -
15 | Реконструкция газопровода среднего давления по ул. Машиностроителей в пос. 40 лет Октября | Реконструкция газопровода среднего давления по ул. Машиностроителей в пос. 40 лет Октября | Протяженность - 730 м | 1 | - | - | - | - | - | -
16 | Реконструкция газопровода закольцовка, среднего давления от ул. Береговая Ветлужская до ул. Миасская | Реконструкция газопровода закольцовка, среднего давления от ул. Береговая Ветлужская до ул. Миасская | Протяженность – 5 474 м | 1 | - | - | - | - | - | -
17 | Реконструкция сети газоснабжения, проходящей по фасаду дома по адресу: г. Златоуст, ул. Бушуева, дом 5 |  | Протяженность – 30 м | 1 | - | - | - | - | - | -
18 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом единоборств в г. Златоуст, Челябинской области |  | Мощность - 545 посещений в смену | 1 | - | - | - | - | - | -
ИТОГО: |  |  |  | 11 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6