4

Информация о реализации муниципальной составляющей Национальных проектов РФ на территории Златоустовского городского округа 

по состоянию на 01.04.2026 г.



На реализацию муниципальной составляющей национальных проектов

Российской Федерации на территории Златоустовского городского округа в бюджете Златоустовского городского округа на 2026 год  предусмотрено      321 803 335,22 рублей, в том числе: 
- федеральный бюджет – 224 419 787,94 руб.

- областной бюджет – 53 833 717,22 руб.

- местный бюджет – 43 549 830,06 руб.

1. Национальный проект «Семья»
Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» - 20 034 800,00 руб. (в том числе федеральный бюджет – 18 414 640,30 руб., областной бюджет  - 969 259,70 руб., местный бюджет – 650 900,00 руб.).


Основные мероприятия Регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»:

1) Создание модельной библиотеки на базе Центральной детской библиотеки.


 Заключено Соглашение с Министерством культуры ЧО от 23.01.2026 г.         № 75712000-1-2026-003.
2) Создание детского культурно-просветительского центра – сектор обслуживания детей Центральной городской библиотеки.


Заключено Соглашение с Министерством культуры ЧО от 23.01.2026 г.          № 75712000-1-2026-007.
3) Модернизация Дома культуры пос. Центральный по итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации среди домов культуры за лучшую реализованную практику. 


Заключено Соглашение с Министерством культуры ЧО от 23.01.2026 г.          № 75712000-1-2026-008.

4)Техническое оснащение муниципальных музеев. 


Заключено Соглашение с Министерством культуры ЧО от 23.01.2026 г.          № 75712000-1-2026-011.

Региональный проект «Старшее поколение» - 16 143 340,00 руб. (в том числе федеральный бюджет – 15 336 173,00 руб., областной бюджет  - 807 167,00 руб.).

По целевой статье расходов «Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» по состоянию на 01.04.2026 г. освоено 4 200 000,00 руб. (в т.ч. федеральный бюджет – 3 990 000,00 руб., областной бюджет – 210 000,00 руб.).

Системой долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами охвачено 39 человек.

2. Нацпроект «Инфраструктура для жизни»
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - 80 704 790,59 руб. (в том числе федеральный бюджет – 41 136 226,06 руб., областной бюджет – 2 165 064,53 руб., местный бюджет – 37 403 500,00 руб.).

Семь общественных территорий: 
1. Благоустройство сквера между домами №№ 21, 23, 25 по ул. им. П. А. Румянцева.
2. Благоустройство пешеходной зоны в I квартале Северо-Запада от магазина «Чарка» (1-кв. 16 «А») до перекрёстка с ул. Мельнова (1-й кв., д.11). 

3. Благоустройство пешеходной зоны в I квартале Северо-Запада - от перекрестка с ул. Мельнова (1-й кв., д.11) до ТК «Настенька».
4. Благоустройство тротуара с устройством велодорожки по проспекту 30 - летия Победы от ресторана "Никольский" до гостиницы "Родничок" по ул. Новобереговая.
5. Благоустройство пешеходного тротуара по ул. А. С. Грибоедова от гостиницы «Парус» до ул. Островского.
6. Благоустройство пешеходного тротуара между МДК квартал Медик д. № 3 «А» и д. № 3.
7. Благоустройство пешеходного тротуара по ул. Таганайская от здания Администрации ЗГО до скульптуры «Крылатый конь». 

По состоянию на 01.04.2026 г. Конкурсная документация на заключение контрактов/договоров проходит согласование.
Благоустройство трёх дворовых территорий (асфальтирование дворового проезда):
- ул. Степана Разина, 6

- ул. Аносова, 180

- пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, 10

Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» -  

74 094 250,00 руб. (в том числе федеральный бюджет – 45 281 500,00 руб., областной бюджет – 23 387 370,00 руб., местный бюджет – 5 425 380,00 руб.).


Соглашение от 14.02.2025 г. № 75712000-1-2025-063 с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области.


На реализацию мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры в 2026 году выделено 24 000 020,00 руб. (ФБ - 15120000,00 руб.; ОБ - 6152200,00 руб.; МБ - 2727820,00 руб. Капитальный ремонт (замена коллектора канализации Д=1200 мм) запланировано на участке по адресу: от КНС "Кварцит" до                   ул. Техническая, 13, Челябинская область, г. Златоуст). В рамках муниципального контракта от 31.03.2025 г. № 46 ЭА был запланирован ремонт (капитальный ремонт) 1 объекта коммунального хозяйства. Подрядчик ООО "Стратегия". Период выполнения работ с 01.04.2025 г. - 15.10.2026 г. Общая сумма контракта 145096716,0 руб., в том числе: 2025 год - 124000000,0 руб.; 2026 год -         21096716,0 руб. Капитальный ремонт 1 объекта коммунального хозяйства планируется в 2025-2026 гг. По состоянию на 01.04.2026 г. капитальный ремонт коллектора трубопровод диаметром 1200 мм, протяженностью 1242 метра проложен полностью. Оставшаяся часть прокладки трубопровода диаметром 800 мм. и протяженностью 48 метров планируется завершить за счёт средств по инвестиционной программы силами Златоустовского водоканала в пределах своей зоны ответственности. Фактический объем ООО Стратегия выполнен в полном объеме, трубопровод диаметром 1200 мм., длиной 1242 метра полностью сварен, снаружи заизолирован, внутри стыки промазаны цементным раствором. Для полного запуска коллектора предстоит сделать переключение, посредством использования двух отводов диаметром 820 мм. с углом 45 градусов. По фактическому приходу данных отводов к ООО Стратегия совместно со Златоустовским водоканалом произойдёт отключение аварийной ветки коллектора и переврезки в новую ветку коллектора. Работы по переключению проведены. Идет благоустройство территории. 

На реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (Субсидия на финансовое обеспечение затрат МУП ЗГО "Златоустовское водоснабжение" на капитальный ремонт сетей водоснабжения) выделено –              50 094 230,00 руб. (ФБ – 30 161 500,00 руб.; ОБ – 17 235 170,00 руб.; МБ –                 2 697 560,00 руб.). Запланирован ремонт водопровода по адресу: Челябинская область, город Златоуст, пос. Дегтярка. 
Региональный проект «Жильё» -  50 050 050,06 руб. (в том числе федеральный бюджет – 25 300 000,00 руб., областной бюджет – 24 700 000,00 руб., местный бюджет – 50 050,06 руб.). 

Подписано Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 11.02.2026 г. № 75712000-1-2026-021.


Ассигнования доведены. Учитывая, что приобретение жилых помещений ведется по договору долевого участия для обеспечения мероприятий по переселению граждан из ветхоаварийного жилищного фонда. Денежные средства на спец. счёт должны быть перечислены в течение 7 дней с даты заключения контракта. 


По информации Министерства строительства средства из федерального бюджета (ППК «Фонд развития территорий») будут перечислены в июле 2026 года.


Исполнение мероприятий запланировано до конца 2026 года.


Ведется подготовка необходимых документов для проведения конкурсных процедур и заключения контрактов.
3. Нацпроект «Молодежь и дети»
Региональный проект «Всё лучшее детям». На мероприятия по проведению ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях выделено 1 019 810,00 руб. (в том числе областной бюджет – 1 009 810,00 руб., местный бюджет – 10 000,00 руб.).


По состоянию на 01.04.2026 г. подписано Соглашение от 11.02.2026 г.            № 75712000-1-2026-026. Документация на заключение договоров проходит согласование.

Региональный проект «Педагоги и наставники» - 79 336 294,57 руб. (в том числе федеральный бюджет – 78 951 248,58 руб., областной бюджет – 385 045,99 руб.).


Подписаны Соглашения с Министерством образования  науки Челябинской области: от 20.01.2026 г. № 75712000-1-2026-002; от 27.01.2026 г. 

№ 75712000-1-2026-009; от 27.01.2026 г. № 75712000-1-2026-016.

Ежемесячные выплаты.
Региональный проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» - 420 000,00 руб. (в том числе областной бюджет – 410 000,00 руб., местный бюджет – 10 000,00 руб.).


Подписано Соглашение с Министерством молодежи Челябинской области от 10.02.2026 г. № 75712000-1-2025-072.

Мероприятия запланированы на весь 2026 год. Договора будут заключаться непосредственно перед проведением мероприятия.


Список мероприятий утвержден Распоряжением Администрации 
Златоустовского городского округа от 05.03.2026 г. № 719-р/АДМ "Об утверждении плана мероприятий в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа" на 2026 год:
1. Мероприятия, направленные на организацию и проведение молодежных образовательных форумов (в течение года).

2. Мероприятия, посвященные памятным датам (в течение года).

3. Мероприятия, направленные на поддержку работающей молодежи (в течение года).

4. Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальное проектирование (в течение года).

5. Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность (в течение года).

6. Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание (в течение года).

