## План
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Утверждено распоряжением Администрации Златоустовского городского округа от 11.03.2026 г. № 769-р/АДМ
План мероприятий, связанный с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2026 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Адрес объекта (при наличии) | Единица измерения | Количество | Плановый период выполнения работ | Общая сумма, руб., в том числе: | За счет средств МБ, руб. | За счет средств ОБ, руб.
1 | Капитальный ремонт участка контактной сети | От д. 37Б ул. Карла Маркса (от Златоустовского техникума технологий и экономики) до д. 53 ул. Карла Маркса | кмоп | 0.7 | апрель - сентябрь | 7280000 | 0 | 7280000
|  | От д. 257 ул. им. П. П. Аносова до д. 271 ул. им. П. П. Аносова | кмоп | 0.7 | апрель - сентябрь | 7280000 | 0 | 7280000
2 | Капитальный ремонт участка трамвайного пути | От д. 49 ул. Карла Маркса до д. 51 ул. Карла Маркса | кмоп | 0.07 | июль - сентябрь | 6741000 | 0 | 6741000
|  | Кв. Орловский, 1/1 (на территории депо, кривая от здания инкассации на первую и вторую канавы) | кмоп | 0.03 | июль - сентябрь | 2889000 | 0 | 2889000
3 | Модернизация и текущий ремонт подвижного состава транспорта общего пользования, в том числе: |  | 0 | 0 | январь - декабрь | 22745828 | 13000000 | 9745828
| Ремонт системы отопления (16 вагонов); проведение планового ремонта систем отопления на 16 вагонах; комплексный ремонт трех колесных пар |  | шт. | 16 | январь - июнь | 5317040 | 0 | 5317040
| Преобретение двух пантографов; проведение капитального ремонта двух тележек трамвайных вагонов |  | шт. | 4 | апрель - июнь | 2659200 | 0 | 2659200
| Ремонт пяти двигателей ТЭД; текущий ремонт и подготовка к зиме спец. вагонов РТ-22, ВС-1, ВС-2, РС) |  | шт. | 5 | октябрь - ноябрь | 1769588 | 0 | 1769588
| Текущий ремонт подвижного состоава |  | шт. |  | январь - декабрь | 13000000 | 13000000 | 0
4 | Приобретение грузового автомобиля с КМУ и бортовой платформой на комбинированном ходу |  | шт. | 1 | апрель-июнь | 31890000 | 0 | 31890000
5 | Ремонт здания депо (кровли над депо 1785 м2) |  | шт. | 1 | июль - сентябрь | 4157940 | 0 | 4157940
6 | Приобретение и монтаж автоматических ворот (1шт.); ремонт помещений (2 шт.) отдыха водителей трамваев |  | шт. | 3 | октябрь - ноябрь | 4831274 | 0 | 4831274
7 | Приобретение и монтаж водяных тепловых завес 32,2 кВт.; ремонт системы теплоснабжения (замена радиаторов отопления, труб, задвижек); восстановление скважины и водонапорной башни |  | шт. | 2 | октябрь - ноябрь | 8344958 | 0 | 8344958
8 | Проведение капитального ремонта трамвайных вагонов |  | шт. | 2 | январь - июнь | 9840000 | 0 | 9840000
9 | Заработная плата (с учетом страховых взносов) |  |  |  | январь-декабрь | 49000000 | 49000000 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 155000000 | 62000000 | 93000000

## Отчет
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Утверждено распоряжением Администрации Златоустовского городского округа от 11.03.2026 г. № 769-р/АДМ
Отчет о реализации Плана мероприятий, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2026 год
№ п/п | Наименование мероприятия | ПЛАН |  |  |  | ФАКТ
|  | Плановый период выполнения работ | Плановая сумма, руб., в том числе: | За счет средств МБ, руб. | За счет средств ОБ, руб. | Фактический период выполнения работ | Фактическая сумма выполнения работ, руб., в том числе: | За счет средств МБ, руб. | За счет средств ОБ, руб.